## Avances 26-1-PH2
Itm Project | Prioridad | Activo | Calendario de tareas | Omitir calendario de recursos | PRIOR | Notas | Ubicación | Texto6 | Nombre de tarea | Tareas críticas | Comienzo | Fin | Inicial Resp. | Responsable | OT | Duración | # Pers. | Líder | % | Tipo de restricción | Predecesoras | Comentarios
0 |  | Sí | Ninguno | No |  |  |  |  | PARO HORNO 2 (26-1-PH2) | Sí | 2026-09-28 08:00 | 2026-10-18 08:00 |  |  |  | 480 horas |  |  | 49% | Lo antes posible
1 |  | Sí | Ninguno | No |  |  |  |  | Inicio de proyecto | Sí | 2026-09-28 08:00 | 2026-09-28 08:00 |  |  |  | 0 horas |  |  | 100% | Lo antes posible
2 |  | Sí | Ninguno | No |  |  |  |  | MOLINO DE CRUDO # 2 | No | 2026-09-28 08:00 | 2026-10-17 10:00 |  |  |  | 458 horas |  |  |  | Lo antes posible
3 |  | Sí | 24 horas | No | 2 |  | OTV-226-BC01 | BANDA TRANSPORTADORA | Limpiar bajo la banda | No | 2026-09-28 10:00 | 2026-09-29 10:00 | PRD | CSI-OTV | 21145505 | 8 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1CC+2 horas
4 |  | No | 24 horas | Sí | AP | A | OTV-226-BC01 | BANDA TRANSPORTADORA | Armar andamio para vulcanizado | No | 2026-09-29 10:00 | 2026-09-29 14:00 | PRD | CSI-OTV | 21145475 | 4 horas | 3 |  | 0% | Lo antes posible | 3
5 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226 | MOLIENDA DE CRUDO LINEA 2 | 226-LS01 13A CAMBIO LUB MOLIENDA CRUDO 2 | No | 2026-09-29 08:00 | 2026-10-01 18:00 | LUB | LUB-CRU | 21043587 | 30 horas | 1 | JS | 0% | Lo antes posible | 1CC+10 horas
6 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-BC01 | BANDA TRANSPORTADORA | Cambiar banda transportadora | No | 2026-09-29 08:00 | 2026-10-01 18:00 | MM | SUP-CRU | 20886319 | 30 horas | 6 | LG | 100% | Lo antes posible | 1CC+10 horas
7 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-BC01 | BANDA TRANSPORTADORA | Reparar chute de descarga hacia 226BC02. | No | 2026-09-29 08:00 | 2026-10-01 18:00 | MM | SUP-CRU | 21145174 | 30 horas | 3 | LG | 100% | Lo antes posible | 6FF
8 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-BC02 | BANDA TRANSPORTADORA 2 | Limpiar bajo la banda | No | 2026-09-28 10:00 | 2026-09-28 18:00 | PRD | CSI-OTV | 21145507 | 8 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1CC+2 horas
9 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-BC03 | BANDA TRANSPORTADORA DE RECHAZO MCR 2 | Limpiar bajo la banda | No | 2026-09-29 08:00 | 2026-09-29 16:00 | PRD | CSI-OTV | 21145508 | 8 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 8
10 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-BE01 | ELEVADOR DE CANGILONES | Revisar chumacera, rodamiento, eje LM | No | 2026-09-30 08:00 | 2026-09-30 18:00 | MM | SUP-CRU | 21146012 | 10 horas | 2 | AV | 0% | Lo antes posible | 1FC+20 horas
11 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-BE01 | ELEVADOR DE CANGILONES | Revisar chumacera, rodamiento, eje LC | No | 2026-09-30 08:00 | 2026-09-30 18:00 | MM | SUP-CRU | 21146015 | 10 horas | 2 | AV | 0% | Lo antes posible | 1FC+20 horas
12 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 | A | OTV-226-CY01 | CICLÓN | Armar andamio interno de Ciclon | No | 2026-10-01 08:00 | 2026-10-02 02:00 | PRD | CSI-OTV | 21145483 | 18 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1CC+3 días
13 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-CY01 | CICLÓN | Reparar carcasa del ciclón y colocar cer | No | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-07 18:00 | MM | SUP-CRU | 21142651 | 60 horas | 4 | AV | 10% | Lo antes posible | 12
14 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 | A | OTV-226-CY01 | CICLÓN | armar andamio ducto interno | No | 2026-10-02 02:00 | 2026-10-02 18:00 | PRD | CSI-OTV | 21145473 | 16 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 12
15 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-DR01 | SISTEMA MOTRIZ MOLINO DE CRUDO 2 | Cambiar láminas de acople mecánico sist. Motr | No | 2026-10-06 11:00 | 2026-10-07 09:00 | MM | SUP-CRU | 20947074 | 8 horas | 3 | VB | 100% | Lo antes posible | 20
16 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-DR01 | SISTEMA MOTRIZ MOLINO DE CRUDO 2 | Verificar alineamiento del acople mecáni | No | 2026-10-07 09:00 | 2026-10-07 17:00 | MM | SUP-CRU | 21145152 | 8 horas | 3 | VB | 0% | Lo antes posible | 15
17 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-DR01-KY10 | RELE DE PROTECCION ELECTRICA | Cambio rele proteccion,prueba funcionami | No | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-06 18:00 | ME | SUP-ELE | 21144777 | 20 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 1FC+70 horas
18 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-DR01-KY10 | RELE DE PROTECCION ELECTRICA | Soporte comunicacion rele proteccion,pru | No | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-05 18:00 | MI | SUP-INS | 21144778 | 10 horas | 1 |  | 50% | Lo antes posible | 1FC+70 horas
19 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-DR01-MT10 | MOTOR PRINCIPAL | Limp escobillas,caja conex,botonera,PE | No | 2026-09-28 08:00 | 2026-09-28 13:00 | ME | SUP-ELE | 21144792 | 5 horas | 2 |  | 100% | Lo antes posible | 1
20 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-DR01-MT10 | MOTOR PRINCIPAL | Reaj born sens analog,aislad galv,prueba | No | 2026-10-06 08:00 | 2026-10-06 11:00 | MI | SUP-INS | 21145025 | 3 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 1FC+80 horas
21 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-EJ01 | JUNTA DE EXPANSION LADO VENTILADOR | Cambiar junta de expansión de la brida. | No | 2026-09-30 08:00 | 2026-10-01 18:00 | MM | SUP-CRU | 21145172 | 20 horas | 3 | AV | 100% | Lo antes posible | 66
22 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-EJ02 | JUNTA DE EXPANSION LADO RECHAZO | Cambiar junta de expansión de la brida. | No | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-03 18:00 | MM | SUP-CRU | 21145171 | 20 horas | 3 | AV | 100% | Lo antes posible | 21
23 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-FA04 | VENTILADOR | Reparar alabes del rodete del ventilador | No | 2026-09-30 08:00 | 2026-10-07 18:00 | MM | SUP-CRU | 21146023 | 80 horas | 3 | AV | 70% | Lo antes posible | 1FC+20 horas
24 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-FA04 | VENTILADOR | Reparar manzana del ventilador por desga | No | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-10 18:00 | MM | SUP-CRU | 21146021 | 30 horas | 3 | AV | 45% | Lo antes posible | 23
25 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-FA04 | VENTILADOR | Verificar balanceo del ventilador. | No | 2026-10-11 08:00 | 2026-10-11 18:00 | MM | SUP-CRU | 21146025 | 10 horas | 1 | AV | 0% | Lo antes posible | 1FC+130 horas
26 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-FA04-DB20 | VALVULA DE LA COMPUERTA | Real mtt motor,cambio rodamientos,prueba | No | 2026-09-29 08:00 | 2026-09-29 13:00 | ME | SUP-ELE | 21144426 | 5 horas | 2 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+10 horas
27 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-FA04-DB30 | VALVULA DE LA COMPUERTA | Real mtt motor,cambio rodamientos,prueba | No | 2026-09-29 08:00 | 2026-09-29 13:00 | ME | SUP-ELE | 21144427 | 5 horas | 2 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+10 horas
28 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-FA04-MT10 | MOTOR DEL VENTILADOR | Reaj born sens analog,aislad galv,prueba | No | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-05 11:00 | MI | SUP-INS | 21145027 | 3 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 1FC+70 horas
29 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-FA04-VS10 | VARIADOR DE FRECUENCIA | Real mtt vent enfriamiento,cambio rodami | No | 2026-10-06 08:00 | 2026-10-06 18:00 | ME | SUP-ELE | 21144731 | 10 horas | 2 |  | 50% | Lo antes posible | 1FC+80 horas
30 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 | A | OTV-226-FA04-VS10 | VARIADOR DE FRECUENCIA | Soporte armar andamio con ruedas p/mtt | No | 2026-10-02 16:00 | 2026-10-03 10:00 | PRD | CSI-OTV | 21144746 | 4 horas | 3 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+2 días
31 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-FA04-VS10 | VARIADOR DE FRECUENCIA | Limp celdas,tarj elect,vent intern,reaju | No | 2026-10-06 08:00 | 2026-10-06 13:00 | MI | SUP-INS | 21145442 | 5 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 1FC+80 horas
32 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-FA04-VS10 | VARIADOR DE FRECUENCIA | Limp celdas,transf,reajuste interno born | No | 2026-10-06 08:00 | 2026-10-06 13:00 | ME | SUP-ELE | 21145443 | 5 horas | 1 |  | 50% | Lo antes posible | 1FC+80 horas
33 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-MV01 | MOLINO DE CRUDO 2 VERTICAL DE RODILLOS | Cambiar los 10 segmentos Clamp block (re | No | 2026-10-05 10:00 | 2026-10-07 10:00 | MM | SUP-CRU | 20759734 | 20 horas | 4 | VB | 50% | Lo antes posible | 36
34 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-MV01 | MOLINO DE CRUDO 2 VERTICAL DE RODILLOS | Cambiar sello de gases por desgaste de l | No | 2026-10-01 10:00 | 2026-10-09 10:00 | MM | SUP-CRU | 20974191 | 80 horas | 6 | VB | 65% | Lo antes posible | 47
35 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-MV01 | MOLINO DE CRUDO 2 VERTICAL DE RODILLOS | Cambiar eje y rotula inferior del pistón | No | 2026-10-08 13:00 | 2026-10-09 13:00 | MM | SUP-CRU | 20975295 | 10 horas | 4 | VB | 0% | Lo antes posible | 57
36 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-MV01 | MOLINO DE CRUDO 2 VERTICAL DE RODILLOS | Cambiar Shims entre la base de la mesa y | No | 2026-10-01 10:00 | 2026-10-05 10:00 | MM | SUP-CRU | 21026537 | 40 horas | 4 | VB | 100% | Lo antes posible | 34CC
37 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-MV01 | MOLINO DE CRUDO 2 VERTICAL DE RODILLOS | Cambiar el cono moledor cerámico por des | No | 2026-10-01 08:00 | 2026-10-02 18:00 | MM | SUP-CRU | 21046808 | 20 horas | 4 | VB | 60% | Lo antes posible | 42
38 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-MV01 | MOLINO DE CRUDO 2 VERTICAL DE RODILLOS | Cambiar el cono moledor cerámico por des | No | 2026-10-03 08:00 | 2026-10-04 18:00 | MM | SUP-CRU | 21046809 | 20 horas | 4 | VB | 60% | Lo antes posible | 37
39 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-MV01 | MOLINO DE CRUDO 2 VERTICAL DE RODILLOS | Cambiar el cono moledor cerámico por des | No | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-06 18:00 | MM | SUP-CRU | 21046810 | 20 horas | 4 | VB | 60% | Lo antes posible | 38
40 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-MV01 | MOLINO DE CRUDO 2 VERTICAL DE RODILLOS | Cambiar manga (cono) de protección de la | No | 2026-09-28 08:00 | 2026-09-28 18:00 | MM | SUP-CRU | 21046811 | 10 horas | 2 | VB | 60% | Lo antes posible | 1
41 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-MV01 | MOLINO DE CRUDO 2 VERTICAL DE RODILLOS | Cambiar manga (cono) de protección de la | No | 2026-09-29 08:00 | 2026-09-29 18:00 | MM | SUP-CRU | 21046812 | 10 horas | 2 | VB | 60% | Lo antes posible | 40
42 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-MV01 | MOLINO DE CRUDO 2 VERTICAL DE RODILLOS | Cambiar manga (cono) de protección de la | No | 2026-09-30 08:00 | 2026-09-30 18:00 | MM | SUP-CRU | 21046813 | 10 horas | 2 | VB | 60% | Lo antes posible | 41
43 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-MV01 | MOLINO DE CRUDO 2 VERTICAL DE RODILLOS | Cambiar el Air Damper por desgaste, segú | No | 2026-10-06 10:00 | 2026-10-10 10:00 | MM | SUP-CRU | 21046816 | 40 horas | 3 | VB | 65% | Lo antes posible | 44FF
44 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-MV01 | MOLINO DE CRUDO 2 VERTICAL DE RODILLOS | Cambiar Dam Ring 2 por desgaste, según p | No | 2026-10-05 10:00 | 2026-10-10 10:00 | MM | SUP-CRU | 21057993 | 50 horas | 4 | VB | 60% | Lo antes posible | 36
45 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-MV01 | MOLINO DE CRUDO 2 VERTICAL DE RODILLOS | Cambiar los scrapers (placas de arrastre | No | 2026-09-30 08:00 | 2026-10-01 18:00 | MM | SUP-CRU | 21142665 | 20 horas | 3 | VB | 60% | Lo antes posible | 66
46 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-MV01 | MOLINO DE CRUDO 2 VERTICAL DE RODILLOS | Reparar carcasa al interior del molino d | No | 2026-10-03 08:00 | 2026-10-08 18:00 | MM | SUP-CRU | 21142666 | 60 horas | 4 | VB | 90% | Lo antes posible | 1FC+50 horas
47 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-MV01 | MOLINO DE CRUDO 2 VERTICAL DE RODILLOS | Retirar ruedas para cambio de CONOS | No | 2026-09-29 15:00 | 2026-10-01 10:00 | MM | SUP-CRU | 21142668 | 15 horas | 4 | VB | 100% | Lo antes posible | 56
48 | 4 | Sí | 10 horas | Sí | 4 |  | OTV-226-MV01 | MOLINO DE CRUDO 2 VERTICAL DE RODILLOS | Colocar ruedas cambio CONOS | No | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-09 13:00 | MM | SUP-CRU | 21142668 | 15 horas | 4 | VB | 100% | Lo antes posible | 51 | Repetida
49 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 | Validar plano , fabricar JT | OTV-226-MV01 | MOLINO DE CRUDO 2 VERTICAL DE RODILLOS | Reparar chute de descarga al interior de | No | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-13 18:00 | MM | SUP-CRU | 21142669 | 50 horas | 4 | VB | 25% | Lo antes posible | 1FC+110 horas
50 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-MV01 | MOLINO DE CRUDO 2 VERTICAL DE RODILLOS | Cambiar las 24 placas del guid ring por | No | 2026-10-09 10:00 | 2026-10-10 10:00 | MM | SUP-CRU | 21142673 | 10 horas | 3 | VB | 65% | Lo antes posible | 34
51 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-MV01 | MOLINO DE CRUDO 2 VERTICAL DE RODILLOS | Cambiar las felpas o empaques de las tre | No | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-07 18:00 | MM | SUP-CRU | 21142674 | 30 horas | 4 | VB | 60% | Lo antes posible | 39CC
52 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-MV01 | MOLINO DE CRUDO 2 VERTICAL DE RODILLOS | Retirar compuerta 1 para retirar Rueda 1 | No | 2026-09-28 10:00 | 2026-09-28 15:00 | MM | SUP-CRU | 21145154 | 5 horas | 4 | VB | 100% | Lo antes posible | 1CC+2 horas
53 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-MV01 | MOLINO DE CRUDO 2 VERTICAL DE RODILLOS | Colocar compuerta 1 para retirar Rueda 1 | No | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-08 13:00 | MM | SUP-CRU | 21145154 | 5 horas | 4 | VB | 0% | Lo antes posible | 48CC
54 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-MV01 | MOLINO DE CRUDO 2 VERTICAL DE RODILLOS | Retirar compuerta 2 para retirar Rueda 2 | No | 2026-09-28 15:00 | 2026-09-29 10:00 | MM | SUP-CRU | 21145157 | 5 horas | 4 | VB | 100% | Lo antes posible | 52
55 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-MV01 | MOLINO DE CRUDO 2 VERTICAL DE RODILLOS | Colocar compuerta 2 para retirar Rueda 2 | No | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-08 13:00 | MM | SUP-CRU | 21145157 | 5 horas | 4 | VB | 0% | Lo antes posible | 53CC
56 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-MV01 | MOLINO DE CRUDO 2 VERTICAL DE RODILLOS | Retirar compuerta 3 para retirar Rueda 3 | No | 2026-09-29 10:00 | 2026-09-29 15:00 | MM | SUP-CRU | 21145158 | 5 horas | 4 | VB | 100% | Lo antes posible | 54
57 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-MV01 | MOLINO DE CRUDO 2 VERTICAL DE RODILLOS | Colocar compuerta 3 para retirar Rueda 3 | No | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-08 13:00 | MM | SUP-CRU | 21145158 | 5 horas | 4 | VB | 0% | Lo antes posible | 55CC
58 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-MV01 | MOLINO DE CRUDO 2 VERTICAL DE RODILLOS | Reparar compuerta de la rueda 1. | No | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-03 18:00 | MM | SUP-CRU | 21145160 | 20 horas | 2 | VB | 100% | Lo antes posible | 45
59 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-MV01 | MOLINO DE CRUDO 2 VERTICAL DE RODILLOS | Reparar compuerta de la rueda 2. | No | 2026-10-04 08:00 | 2026-10-05 18:00 | MM | SUP-CRU | 21145161 | 20 horas | 2 | VB | 100% | Lo antes posible | 58
60 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-MV01 | MOLINO DE CRUDO 2 VERTICAL DE RODILLOS | Reparar compuerta de la rueda 3. | No | 2026-10-06 08:00 | 2026-10-07 18:00 | MM | SUP-CRU | 21145162 | 20 horas | 2 | VB | 100% | Lo antes posible | 59
61 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-MV01 | MOLINO DE CRUDO 2 VERTICAL DE RODILLOS | Reparar guarda de protección del sello d | No | 2026-09-28 08:00 | 2026-09-29 18:00 | MM | SUP-CRU | 21145163 | 20 horas | 2 | VB | 60% | Lo antes posible | 69CC
62 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-MV01 | MOLINO DE CRUDO 2 VERTICAL DE RODILLOS | Reparar guarda de protección del sello d | No | 2026-09-28 08:00 | 2026-09-29 18:00 | MM | SUP-CRU | 21145164 | 20 horas | 2 | VB | 60% | Lo antes posible | 61CC
63 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-MV01 | MOLINO DE CRUDO 2 VERTICAL DE RODILLOS | Reparar guarda de protección del sello d | No | 2026-09-28 08:00 | 2026-09-29 18:00 | MM | SUP-CRU | 21145165 | 20 horas | 2 | VB | 60% | Lo antes posible | 62CC
64 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-MV01 | MOLINO DE CRUDO 2 VERTICAL DE RODILLOS | Cambiar chute cilíndrico en el interior | No | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-10 18:00 | MM | SUP-CRU | 21145167 | 20 horas | 3 | VB | 50% | Lo antes posible | 49CC
65 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-MV01 | MOLINO DE CRUDO 2 VERTICAL DE RODILLOS | Cambiar, reparar carcaza por donde ingre | No | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-13 18:00 | MM | SUP-CRU | 21145168 | 60 horas | 3 | VB | 55% | Lo antes posible | 1FC+100 horas
66 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-MV01 | MOLINO DE CRUDO 2 VERTICAL DE RODILLOS | Cambiar malla coqueda al ingreso de los | No | 2026-09-28 08:00 | 2026-09-29 18:00 | MM | SUP-CRU | 21145170 | 20 horas | 3 | VB | 40% | Lo antes posible | 1
67 |  | No | 24 horas | Sí | 2 | A | OTV-226-MV01 | MOLINO DE CRUDO 2 VERTICAL DE RODILLOS | Armar andamio en rueda 3 cambio moledor | No | 2026-10-01 10:00 | 2026-10-01 17:00 | PRD | CSI-OTV | 21145478 | 7 horas | 3 |  | 100% | Lo antes posible | 47
68 |  | No | 24 horas | Sí | 2 | A | OTV-226-MV01 | MOLINO DE CRUDO 2 VERTICAL DE RODILLOS | Armar andamio en rueda 2 cambio moledor | No | 2026-09-28 08:00 | 2026-09-28 12:00 | PRD | CSI-OTV | 21145479 | 4 horas | 3 |  | 0% | Lo antes posible | 1
69 |  | No | 24 horas | Sí | 2 | A | OTV-226-MV01 | MOLINO DE CRUDO 2 VERTICAL DE RODILLOS | Armar andamio en rueda 1 cambio moledor | No | 2026-09-28 12:00 | 2026-09-28 16:00 | PRD | CSI-OTV | 21145480 | 4 horas | 4 |  | 100% | Lo antes posible | 68
70 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 | A | OTV-226-MV01 | MOLINO DE CRUDO 2 VERTICAL DE RODILLOS | Armar Andamio interior Rep. Molino | No | 2026-10-10 10:00 | 2026-10-10 14:00 | PRD | CSI-OTV | 21145481 | 4 horas | 3 |  | 100% | Lo antes posible | 43
71 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 | A | OTV-226-MV01 | MOLINO DE CRUDO 2 VERTICAL DE RODILLOS | Armar andamio en ducto salida molino | No | 2026-10-07 14:00 | 2026-10-09 10:00 | PRD | CSI-OTV | 21145482 | 16 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1CC+4 días
72 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-MV01 | MOLINO DE CRUDO 2 VERTICAL DE RODILLOS | Limpiar interior de la mesa y costados | No | 2026-09-28 10:00 | 2026-09-30 10:00 | PRD | CSI-OTV | 21145509 | 48 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1CC+2 horas
73 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-MV01 | MOLINO DE CRUDO 2 VERTICAL DE RODILLOS | limpiar el interior del ducto gases | No | 2026-09-28 16:00 | 2026-09-29 10:00 | PRD | CSI-OTV | 21145510 | 18 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1CC+8 horas
74 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 | A | OTV-226-MV01 | MOLINO DE CRUDO 2 VERTICAL DE RODILLOS | Subir piezas de andamio MCr2 parte super | No | 2026-09-29 10:00 | 2026-09-29 12:00 | PRD | CSI-OTV | 21146794 | 2 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 73
75 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-PA01 | ALIMENTADOR DE PLACAS | Cambiar bujes , pines y eslabones (20) | No | 2026-09-28 08:00 | 2026-09-28 18:00 | MM | SUP-CRU | 20921271 | 10 horas | 2 | AV | 0% | Lo antes posible | 1
76 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-SP01 | SEPARADOR DE CRUDO | Reparar ducto de salida desde el 226SP01 | No | 2026-10-09 10:00 | 2026-10-17 10:00 | MM | SUP-CRU | 21142660 | 80 horas | 4 | AV | 100% | Lo antes posible | 71
77 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-SP01 | SEPARADOR DE CRUDO | Cambiar, reparar cono parte inferior del | No | 2026-10-10 08:00 | 2026-10-12 18:00 | MM | SUP-CRU | 21145166 | 30 horas | 3 | VB | 20% | Lo antes posible | 1CC+120 horas
78 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-SP01-VS10 | VARIADOR DE FERECUENCIA | Limp VDF,reaj borne,conect comunic,prueb | No | 2026-09-29 08:00 | 2026-09-29 11:00 | MI | SUP-INS | 21144193 | 3 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 1FC+10 horas
79 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-SP01-VS10 | VARIADOR DE FERECUENCIA | Limp VDF,reaj borner,lineas fuerza,contr | No | 2026-09-29 08:00 | 2026-09-29 12:00 | ME | SUP-ELE | 21144194 | 4 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+10 horas
80 | 3 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-VN02 | VALVULA TRIPLE | Instalar junta entre valvula trip y moli | No | 2026-10-04 08:00 | 2026-10-07 18:00 | MM | SUP-CRU | 20976064 | 40 horas | 4 | LG | 0% | Lo antes posible | 82
81 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-VN02 | VALVULA TRIPLE | Reparar los tres tramos de la carcasa po | No | 2026-09-28 08:00 | 2026-10-03 18:00 | MM | SUP-CRU | 21142661 | 60 horas | 3 | LG | 75% | Lo antes posible | 1
82 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-VN02 | VALVULA TRIPLE | Cambiar las seis (6) clapetas con ejes y | No | 2026-09-28 08:00 | 2026-10-03 18:00 | MM | SUP-CRU | 21142663 | 60 horas | 3 | LG | 65% | Lo antes posible | 81CC
83 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-VN03 | VALVULA DE DOS VIAS | Verificar carrera de desplazamiento del | No | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-09 18:00 | MM | SUP-CRU | 21136616 | 20 horas | 2 | LG | 0% | Lo antes posible | 80
84 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-WF01 | BALANZA DE CALIZA | Calibrar,insp celda,medir,limp tarj elec | No | 2026-10-16 08:00 | 2026-10-16 13:00 | MI | SUP-INS | 21144747 | 5 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 1FC+180 horas
85 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-WF01-MT10 | MOTOR BALANZA | Real mtt motor,cambio rodamientos,prueba | No | 2026-09-28 08:00 | 2026-09-28 14:00 | ME | SUP-ELE | 21144428 | 6 horas | 2 |  | 100% | Lo antes posible | 1
86 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-WF02 | BALANZA DE ARCILLA | Calibrar,insp celda,medir,limp tarj elec | No | 2026-10-16 08:00 | 2026-10-16 13:00 | MI | SUP-INS | 21144751 | 5 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 1FC+180 horas
87 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 | A | OTV-226-WF03 | BALANZA DE SILICE | armar andamio chute descarga balanza | No | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-09 12:00 | PRD | CSI-OTV | 21145476 | 4 horas | 4 |  | 0% | Lo antes posible | 1FC+110 horas
88 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-WF03 | BALANZA DE SILICE | Calibrar,insp celda,medir,limp tarj elec | No | 2026-10-16 08:00 | 2026-10-16 13:00 | MI | SUP-INS | 21144752 | 5 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 1FC+180 horas
89 | 3 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-WF03 | BALANZA DE SILICE | Modificar chute de descarga hacia 226BC01 | No | 2026-10-10 08:00 | 2026-10-13 18:00 | MM | SUP-CRU | 21145175 | 40 horas | 3 | LG | 0% | Lo antes posible | 83
90 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 | A | OTV-226-WF04 | BALANZA DE ÓXIDO DE HIERRO | armar andamio chute descarga balanza | No | 2026-10-09 12:00 | 2026-10-09 16:30 | PRD | CSI-OTV | 21145477 | 4,5 horas | 4 |  | 0% | Lo antes posible | 87
91 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-WF04 | BALANZA DE ÓXIDO DE HIERRO | Calibrar,insp celda,medir,limp tarj elec | No | 2026-10-16 08:00 | 2026-10-16 13:00 | MI | SUP-INS | 21144753 | 5 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 1FC+180 horas
92 | 3 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-226-WF04 | BALANZA DE ÓXIDO DE HIERRO | Modificar chute de descarga hacia 226BC01 | No | 2026-10-10 08:00 | 2026-10-13 18:00 | MM | SUP-CRU | 21145176 | 40 horas | 3 | LG | 0% | Lo antes posible | 83
93 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-228-RA01 | VALVULA ROTATIVA | Co acople LJ 276 | No | 2026-10-14 08:00 | 2026-10-16 18:00 | MM | SUP-CRU | 20924833 | 30 horas | 2 | LG | 0% | Lo antes posible | 92
94 |  | Sí | Ninguno | No |  |  |  |  | HORNO / PRECALENTADOR | Sí | 2026-09-28 08:00 | 2026-10-18 08:00 |  |  |  | 480 horas |  |  |  | Lo antes posible
95 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326 | CALCINACION HORNO 2 | 326-SS03 INS ESPECIFICAS PARO HORNO 2 | No | 2026-10-01 08:00 | 2026-10-04 18:00 | INSM | INS-CLI | 21057436 | 40 horas | 2 |  | 0% | Lo antes posible | 1FC+30 horas
96 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326 | CALCINACION HORNO 2 | 326-SS02 ENSAYOS NO DESTRUC EQUI PARO H2 | No | 2026-10-06 08:00 | 2026-10-08 18:00 | INSM | INS-CLI | 21047100 | 30 horas | 2 | ENDE | 0% | Lo antes posible | 1FC+80 horas
97 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-32 | CALCINACION HORNO LINEA 2 | 32-ER01 CAMBIO FILTROS DE AIRE HORNO 2 | No | 2026-10-12 18:00 | 2026-10-12 18:00 | LUB | LUB-CLI | 21124439 | 0 horas | 0 | FT | 0% | Lo antes posible | 1CC+150 horas
98 | 4 | Sí | 10 horas | Sí | I |  | OTV-321-DC01 | COLECTOR DE POLVO | Co compuerta lateral | No | 2026-09-28 08:00 | 2026-09-30 18:00 | MM | SUP-CLI | 21110553 | 30 horas | 3 | DG | 100% | Lo antes posible | 1 | No se ejecuta
99 | 4 | Sí | 10 horas | Sí | I |  | OTV-321-DC01 | COLECTOR DE POLVO | Co rejilla inferior | No | 2026-09-28 08:00 | 2026-09-30 18:00 | MM | SUP-CLI | 21110188 | 30 horas | 3 | DG | 100% | Lo antes posible | 1 | No se ejecuta
100 |  | Sí | 10 horas | Sí | I |  | OTV-321-FA01 | VENTILADOR | Ca acople Omega 20 | No | 2026-10-01 08:00 | 2026-10-01 18:00 | MM | SUP-CLI | 21113105 | 10 horas | 2 | DG | 100% | Lo antes posible | 99
101 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-321-FA01-MT10 | MOTOR VENTILADOR | Real mtt motor, cambio de rodamientos | No | 2026-10-04 08:00 | 2026-10-04 16:00 | ME | SUP-ELE | 21132135 | 8 horas | 2 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+60 horas
102 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-321-FA01-MT10 | MOTOR VENTILADOR | Soporte alinear por mtt motor | No | 2026-10-01 08:00 | 2026-10-01 18:00 | MM | SUP-CLI | 21132503 | 10 horas | 2 | DG | 100% | Lo antes posible | 99
103 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-321-HO01 | TOLVA | Limpieza interna para calibrar tolva | No | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-03 20:00 | PRD | CSI-OTV | 21147279 | 36 horas | 2 |  | 0% | Lo antes posible | 515FC+68 horas
104 |  | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-321-HO01 | TOLVA | Reparar fugas y eq golpeados | No | 2026-10-04 08:00 | 2026-10-04 18:00 | MM | SUP-CLI | 21157305 | 10 horas | 2 | DG | 0% | Lo antes posible | 103
105 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | I |  | OTV-321-HO01 | TOLVA | Rev Rep canalones de descarga | No | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-07 18:00 | MM | SUP-CLI | 21037154 | 30 horas | 4 | DG | 0% | Lo antes posible | 104
106 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-321-HO01 | TOLVA | Calib peso tolva,verif celdas,tarj elect | No | 2026-10-04 08:00 | 2026-10-04 14:00 | MI | SUP-INS | 21145049 | 6 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 1FC+60 horas
107 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-321-HO01 | TOLVA | Soporte limp bases,coloc pesos p/calibra | No | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-09 18:00 | MM | SUP-CLI | 21145095 | 20 horas | 4 | DG | 0% | Lo antes posible | 105
108 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-322 | ALIMENTACION AL HORNO 2 | 322-SS01 RADIOGRAF EMPAL BAN ELEVADOR DE CANGILONES | No | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-10 18:00 | INSM | INS-CLI | 21000653 | 20 horas | 2 | ENDE | 100% | Lo antes posible | 96
109 |  | Sí | 10 horas | Sí | I |  | OTV-322-AS03 | AERODESLIZADOR | Rep fuga compuerta canalón | No | 2026-09-29 12:00 | 2026-10-01 12:00 | MM | SUP-CLI | 21110554 | 20 horas | 2 | DG | 100% | Lo antes posible | 1CC+14 horas
110 |  | Sí | 10 horas | Sí | I |  | OTV-322-AS03 | AERODESLIZADOR | Sellar mirillas | No | 2026-09-29 12:00 | 2026-09-30 12:00 | MM | SUP-CLI | 21120622 | 10 horas | 2 | DG | 100% | Lo antes posible | 1CC+14 horas
111 | 3 | Sí | 10 horas | Sí | I |  | OTV-322-AS04 | AERODESLIZADOR | Sellar Mirillas | No | 2026-09-30 12:00 | 2026-10-01 12:00 | MM | SUP-CLI | 20937722 | 10 horas | 2 | DG | 0% | Lo antes posible | 110
112 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-322-BE01 | ELEVADOR DE CANGILONES | Ca pernos,cangilones , cauchos (2000/50) COORDINAR CON PRD | No | 2026-09-30 08:00 | 2026-10-05 18:00 | MM | SUP-CLI | 21141906 | 60 horas | 8 | DG | 5% | Lo antes posible | 1FC+20 horas
113 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | I |  | OTV-322-BE01 | ELEVADOR DE CANGILONES | Ca rodamientos bota | No | 2026-10-06 08:00 | 2026-10-06 18:00 | MM | SUP-CLI | 21107769 | 10 horas | 2 | DG | 0% | Lo antes posible | 1CC+80 horas
114 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | I |  | OTV-322-BE01 | ELEVADOR DE CANGILONES | Fijar sellos de laberinto chum motrices | No | 2026-10-06 08:00 | 2026-10-06 18:00 | MM | SUP-CLI | 21041225 | 10 horas | 2 | DG | 10% | Lo antes posible | 1CC+80 horas
115 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-322-BE01 | ELEVADOR DE CANGILONES | Rep base contrapeso | No | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-08 18:00 | MM | SUP-CLI | 21141905 | 20 horas | 3 | DG | 50% | Lo antes posible | 114
116 |  | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-322-BE01 | ELEVADOR DE CANGILONES | Ret/Co tapa piso 8, radiografia | No | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-07 16:00 | MM | SUP-CLI | 21163218 | 8 horas | 2 | DG | 100% | Lo antes posible | 114
117 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-322-BE01 | ELEVADOR DE CANGILONES | Sellar carcasa sobre caja rod bota | No | 2026-10-07 16:00 | 2026-10-08 16:00 | MM | SUP-CLI | 21040793 | 10 horas | 2 | DG | 50% | Lo antes posible | 116
118 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-322-BE01-MT10 | MOTOR ELEVADOR | Soporte ret/coloc acople,alinear motor COORDINAR MEI | No | 2026-10-06 08:00 | 2026-10-06 18:00 | MM | SUP-CLI | 21144755 | 10 horas | 2 | FC | 20% | Lo antes posible | 1CC+80 horas
119 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-322-BE01-RD10 | REDUCTOR ELEVADOR DE CANGILONES | Ca reten eje de alta, sellar fugas | No | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-09 18:00 | MM | SUP-CLI | 21098383 | 30 horas | 2 | FC | 20% | Lo antes posible | 118
120 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-322-BE01-MT10 | MOTOR ELEVADOR | Real mtt motor,cambio rodamientos,prueba | No | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-08 18:00 | ME | SUP-ELE | 21144433 | 10 horas | 2 |  | 50% | Lo antes posible | 1FC+100 horas
121 |  | Sí | 10 horas | Sí | I |  | OTV-322-DC01 | COLECTOR DE POLVO | REv Ca Mangas, electrovalvulas | No | 2026-09-30 08:00 | 2026-10-01 18:00 | MM | SUP-CLI | 21113905 | 20 horas | 3 | PQS | 100% | Lo antes posible | 1CC+20 horas
122 |  | Sí | 10 horas | Sí | I |  | OTV-322-DC02 | COLECTOR DE POLVO | REv Ca Mangas, rep puertas | No | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-03 18:00 | MM | SUP-CLI | 21129984 | 20 horas | 2 | PQS | 100% | Lo antes posible | 121
123 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | I |  | OTV-322-DC02 | COLECTOR DE POLVO | Parchar ducto captacion | No | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-03 18:00 | MM | SUP-CLI | 21085001 | 20 horas | 2 | DG | 50% | Lo antes posible | 121
124 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-322-FA02 | VENTILADOR | Rev cal rodamientos,Li rodete, alinear | No | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-09 18:00 | MM | SUP-CLI | 21145096 | 20 horas | 2 | DG | 100% | Lo antes posible | 123FF+60 horas
125 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-322-FA02-MT10 | MOTOR VENTILADOR | Real mtt motor, cambio de rodamientos | No | 2026-09-29 08:00 | 2026-09-29 16:00 | ME | SUP-ELE | 21132113 | 8 horas | 2 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+10 horas
126 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-322-FA02-MT10 | MOTOR VENTILADOR | Soporte alinear por mtt motor | No | 2026-10-10 08:00 | 2026-10-10 18:00 | MM | SUP-CLI | 21132504 | 10 horas | 2 | DG | 100% | Lo antes posible | 124
127 |  | Sí | 10 horas | Sí | I |  | OTV-322-FA03 | VENTILADOR | Rev cal rodamientos,Li rodete, alinear | No | 2026-10-04 08:00 | 2026-10-05 18:00 | MM | SUP-CLI | 21145097 | 20 horas | 2 | DG | 100% | Lo antes posible | 122
128 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-322-FA04 | VENTILADOR | Soporte retiro/coloc rodete por mtt moto | No | 2026-10-06 08:00 | 2026-10-06 18:00 | MM | SUP-CLI | 21132505 | 10 horas | 2 | DG | 50% | Lo antes posible | 127
129 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-322-FA04 | VENTILADOR | Li rodete, Ca filtro, | No | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-07 18:00 | MM | SUP-CLI | 21054168 | 10 horas | 2 | DG | 0% | Lo antes posible | 128
130 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-322-FA04-MT10 | MOTOR VENTILADOR | Real mtt motor, cambio de rodamientos | No | 2026-09-29 08:00 | 2026-09-29 16:00 | ME | SUP-ELE | 21132110 | 8 horas | 2 |  | 50% | Lo antes posible | 1FC+10 horas
131 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-322-VA01 | VALVULA REGULADORA | Calibrar compuerta,limp interna,reajuste | No | 2026-09-29 08:00 | 2026-09-29 11:00 | MI | SUP-INS | 21145039 | 3 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 1FC+10 horas
132 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-322-VA02 | VALVULA REGULADORA | Calibrar compuerta,limp interna,reajuste | No | 2026-09-29 08:00 | 2026-09-29 11:00 | MI | SUP-INS | 21145040 | 3 horas | 1 |  | 50% | Lo antes posible | 1FC+10 horas
133 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-322-VA02-MT10 | MOTOR VALVULA | Real mtt motor,cambio rodamientos,prueba | No | 2026-09-30 08:00 | 2026-09-30 13:00 | ME | SUP-ELE | 21145041 | 5 horas | 2 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+20 horas
134 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-322-VN02 | VALVULA NEUMÁTICA | Rev felpas, calibracion | No | 2026-09-30 08:00 | 2026-10-02 18:00 | MM | SUP-CLI | 21120619 | 30 horas | 2 | DG | 100% | Lo antes posible | 1CF+50 horas
135 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-322-WF01 | BALANZA ROTATORIA | Calibrar,insp celda,medir,limp tarj elec | No | 2026-10-04 08:00 | 2026-10-04 13:00 | MI | SUP-INS | 21145037 | 5 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 1FC+60 horas
136 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-322-WF01-MT10 | MOTOR BALANZA | Real mtt motor,cambio rodamientos,prueba | No | 2026-10-01 08:00 | 2026-10-01 16:00 | ME | SUP-ELE | 21144436 | 8 horas | 2 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+30 horas
137 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323 | PRECALENTAMIENTO PARA HORNO LINEA 2 | 323-LS04 14A CAM LUB SILO Y PRECALENTA 2 | No | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-02 09:00 | LUB | LUB-CLI | 21041143 | 1 hora | 1 | FT | 0% | Lo antes posible | 5
138 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-AB01 | SOPLADOR | Rep calibracion, rod, sellos.bandas | No | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-07 18:00 | MM | SUP-CLI | 21078483 | 30 horas | 2 | FC | 10% | Lo antes posible | 429
139 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-AB01 | SOPLADOR | Ca guarda, nuevo diseño | No | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-06 18:00 | MM | SUP-CLI | 21108079 | 20 horas | 2 | Cont | 50% | Lo antes posible | 429
140 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-AB01 | SOPLADOR | Rev señal sens temp soplador,graf en web | No | 2026-09-30 08:00 | 2026-09-30 12:00 | MI | SUP-INS | 21144445 | 4 horas | 1 |  | 70% | Lo antes posible | 1FC+20 horas
141 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-AB01-VS10 | VARIADOR DE FRECUENCIA | Limp VDF,reaj borne,conect comunic,prueb | No | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-07 11:00 | MI | SUP-INS | 21144191 | 3 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+90 horas
142 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-AB01-VS10 | VARIADOR DE FRECUENCIA | Limp VDF,reaj borner,lineas fuerza,contr | No | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-07 12:00 | ME | SUP-ELE | 21144192 | 4 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+90 horas
143 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-AG01 | ANALIZADOR CHIMENEA | Cambio detector SO2,pruebas funcionamien | No | 2026-09-30 08:00 | 2026-09-30 12:00 | MI | SUP-INS | 21144840 | 4 horas | 1 |  | 30% | Lo antes posible | 1FC+20 horas
144 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-AG01 | ANALIZADOR CHIMENEA | Realizar mtt intern analizador,sist acon | No | 2026-09-30 08:00 | 2026-10-01 18:00 | MI | SUP-INS | 21145447 | 20 horas | 1 |  | 50% | Lo antes posible | 1FC+20 horas
145 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-AG01-EC10 | TABLERO ANALIZADOR GASES | Real mtt bombas gas muestra,camb rodamie | No | 2026-10-01 08:00 | 2026-10-01 12:00 | ME | SUP-ELE | 21144448 | 4 horas | 2 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+30 horas
146 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-AG02 | ANALIZADOR 2 GASES TORRE ACONDICIONAMIEN | Cambio detector CO,pruebas funcionamien | No | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-05 12:00 | MI | SUP-INS | 21144842 | 4 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 1FC+70 horas
147 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-AG02 | ANALIZADOR 2 GASES TORRE ACONDICIONAMIEN | Realizar mtt intern analizador,sist acon | No | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-06 18:00 | MI | SUP-INS | 21145448 | 20 horas | 1 |  | 50% | Lo antes posible | 1FC+70 horas
148 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-323-AG02 | ANALIZADOR 2 GASES TORRE ACONDICIONAMIEN | colocar tomas de muestra analizador | No | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-05 18:00 | MM | SUP-CLI | 21169909 | 10 horas | 2 | SG | 0% | Lo antes posible | 1FC+70 horas
149 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-AG02-EC10 | TABLERO ANALIZADOR GASES | Real mtt bombas gas muestra,camb rodamie | No | 2026-10-01 08:00 | 2026-10-01 12:00 | ME | SUP-ELE | 21144450 | 4 horas | 2 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+30 horas
150 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-AG03 | ANALIZADOR DE GASES PRECALCINADOR | Revisar electrov. cierre comp. sonda. | No | 2026-10-01 08:00 | 2026-10-01 10:00 | ME | SUP-ELE | 21105898 | 2 horas | 2 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+30 horas
151 |  | Sí | 10 horas | Sí | I |  | OTV-323-AG03 | ANALIZADOR DE GASES PRECALCINADOR | Soldar fisura ducto | No | 2026-10-03 08:00 | 2026-10-03 18:00 | MM | SUP-CLI | 21137145 | 10 horas | 2 | SG | 100% | Lo antes posible | 1FC+50 horas
152 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-AG03 | ANALIZADOR DE GASES PRECALCINADOR | Cambio detector SO2,pruebas funcionamien | No | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-09 12:00 | MI | SUP-INS | 21144841 | 4 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+110 horas
153 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-AG03 | ANALIZADOR DE GASES PRECALCINADOR | Realizar mtt intern analizador,sist acon | No | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-10 18:00 | MI | SUP-INS | 21145449 | 20 horas | 1 |  | 70% | Lo antes posible | 1FC+110 horas
154 |  | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-323-AG03 | ANALIZADOR DE GASES PRECALCINADOR | instalar toma de aire planta analizador | No | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-09 10:00 | MM | SUP-CLI | 21155978 | 2 horas | 2 | SG | 100% | Lo antes posible | 1FC+110 horas
155 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-AG03-EC10 | TABLERO ANALIZADOR GASES | Real mtt bombas gas muestra,camb rodamie | No | 2026-10-01 08:00 | 2026-10-01 13:00 | ME | SUP-ELE | 21144454 | 5 horas | 2 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+30 horas
156 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-AG04 | ANALIZADOR DE GASES RECAMARA | Realizar mtt intern analizador,sist acon | No | 2026-10-13 08:00 | 2026-10-14 18:00 | MI | SUP-INS | 21145450 | 20 horas | 1 |  | 90% | Lo antes posible | 1FC+150 horas
157 |  | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-323-AG04 | ANALIZADOR DE GASES RECAMARA | instalar tomas de aire de planta analiza | No | 2026-10-13 08:00 | 2026-10-13 18:00 | MM | SUP-CLI | 21155980 | 10 horas | 2 | SG | 100% | Lo antes posible | 1FC+150 horas
158 |  | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-323-AG04 | ANALIZADOR DE GASES RECAMARA | reubicar tuberías de aire sonda | No | 2026-10-13 08:00 | 2026-10-13 18:00 | MM | SUP-CLI | 21161131 | 10 horas | 2 | SG | 100% | Lo antes posible | 1FC+150 horas
159 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-AG04-EC10 | TABLERO ANALIZADOR GASES | Real mtt bombas gas muestra,camb rodamie | No | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-02 13:00 | ME | SUP-ELE | 21144461 | 5 horas | 2 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+40 horas
160 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-AG04-SA10 | SONDA MUESTREO ANALIZADOR | Rep sonda, Ca s/e | No | 2026-10-04 08:00 | 2026-10-04 18:00 | MM | SUP-CLI | 21145098 | 10 horas | 4 | SG | 100% | Lo antes posible | 151
161 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-AG04-VS10 | VARIADOR MOTOR BOMBA SISTEMA ENFRIAMIENT | Independizar tablero VDF,prueba funciona | No | 2026-09-29 08:00 | 2026-09-29 16:00 | MI | SUP-INS | 21104417 | 8 horas | 2 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+10 horas
162 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-AW01 | SISTEMA DE SPRAY DE AGUA | Cambio switch pres diferenc, prueba seña | No | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-02 11:00 | ME | SUP-ELE | 21051663 | 3 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+40 horas
163 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-AW01 | SISTEMA DE SPRAY DE AGUA | Sellar fugas de aire acoples mangueras | No | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-05 18:00 | MM | SUP-CLI | 21072926 | 10 horas | 2 | Cont | 20% | Lo antes posible | 1CC+70 horas
164 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-AW01 | SISTEMA DE SPRAY DE AGUA | Rep sello, calibrar valvula reguladora | No | 2026-10-06 08:00 | 2026-10-06 18:00 | MM | SUP-CLI | 21141903 | 10 horas | 2 | SG | 0% | Lo antes posible | 163
165 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-AW01 | SISTEMA DE SPRAY DE AGUA | Rev boquillas | No | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-07 18:00 | MM | SUP-CLI | 21145099 | 10 horas | 2 | Cont PV | 20% | Lo antes posible | 164
166 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 | A | OTV-323-BD01 | RISER 2 | Armar andamio raiser 1ra etapa cuchareta | Sí | 2026-09-30 20:00 | 2026-10-01 16:00 | PRD | CSI-OTV | 21145562 | 20 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 220FF+2 días
167 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-323-BD01 | RISER 2 | Co compuerta acceso brock riser | Sí | 2026-10-01 16:00 | 2026-10-02 22:00 | MM | SUP-CLI | 20957875 | 30 horas | 3 | SG | 60% | Lo antes posible | 166
168 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-323-BD01 | RISER 2 | Demoler refractario en mal estado BROKK | Sí | 2026-10-02 22:00 | 2026-10-03 22:00 | PRD | JEF-TUR | 21143159 | 24 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 167
169 | 1 | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-323-BD01 | RISER 2 | Rep cuchareta | Sí | 2026-10-03 22:00 | 2026-10-05 04:00 | MM | SUP-CLI | 21015961 | 30 horas | 3 | SG | 60% | Lo antes posible | 168
170 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-323-BD01 | RISER 2 | Cortar y soldar anclajes cuchareta | Sí | 2026-10-05 04:00 | 2026-10-06 04:00 | PRD | JEF-TUR | 21143160 | 24 horas | 1 |  | 60% | Lo antes posible | 169
171 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-323-BD01 | RISER 2 | Demoler refractario en junta de riser | Sí | 2026-10-06 04:00 | 2026-10-06 16:00 | PRD | JEF-TUR | 21143169 | 12 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 170
172 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-323-BD01 | RISER 2 | Reparación metálica de la junta del riser | Sí | 2026-10-06 16:00 | 2026-10-09 16:00 | MM | SUP-CLI | 21143170 | 72 horas | 2 | SG | 90% | Lo antes posible | 171
173 | 1 | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-323-BD01 | RISER 2 | Cambio de bocas de pato | No | 2026-10-08 16:00 | 2026-10-09 16:00 | MM | SUP-CLI | 21143161 | 24 horas | 2 | SG | 0% | Lo antes posible | 172FF
174 | 1 | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-323-BD01 | RISER 2 | Reemplazar y/o implementar compuertas | Sí | 2026-10-08 20:00 | 2026-10-09 16:00 | MM | SUP-CLI | 21124432 | 20 horas | 2 | SG | 0% | Lo antes posible | 172FF
175 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-323-BD01 | RISER 2 | Cortar y soldar anclajes en junta del riser | Sí | 2026-10-09 16:00 | 2026-10-10 04:00 | PRD | JEF-TUR | 21143171 | 12 horas | 1 |  | 90% | Lo antes posible | 174
176 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-323-BD01 | RISER 2 | Encofrar y fundir refractario | Sí | 2026-10-10 04:00 | 2026-10-13 10:00 | PRD | JEF-TUR | 21143162 | 78 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 175
177 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-323-BD01 | RISER 2 | Desencofrar reparación de hormigón | No | 2026-10-13 10:00 | 2026-10-13 14:00 | PRD | JEF-TUR | 21143165 | 4 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 176
178 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-323-BD01 | RISER 2 | Encofrar y fundir refractario en junta riser | Sí | 2026-10-13 10:00 | 2026-10-14 22:00 | PRD | JEF-TUR | 21143173 | 36 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 176
179 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-323-BD01 | RISER 2 | Desencofrar en junta del riser | Sí | 2026-10-14 22:00 | 2026-10-15 04:00 | PRD | JEF-TUR | 21143174 | 6 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 178
180 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 | A | OTV-323-BD01 | RISER 2 | Desarmar andamio cuchareta | Sí | 2026-10-15 04:00 | 2026-10-15 19:00 | PRD | CSI-OTV | 21145587 | 15 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 179
181 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 | T | OTV-323-BD01 | RISER 2 | Desalojo de escombros y retiro de tapón | Sí | 2026-10-15 19:00 | 2026-10-16 03:00 | PRD | JEF-TUR | 21143166 | 8 horas | 1 |  | 50% | Lo antes posible | 180
182 |  | No | 24 horas | Sí | AP | A | OTV-323-BD01 | RISER 2 | Armar andamio para cajas 3ro piso | No | 2026-09-29 08:00 | 2026-09-29 12:00 | PRD | JEF-TUR | 21175802 | 4 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 515FF
183 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-BD01 | RISER 2 | Retirar cajas exteriores | No | 2026-09-29 12:00 | 2026-09-30 12:00 | MM | SUP-CLI | 21143167 | 10 horas | 3 | SG | 100% | Lo antes posible | 182
184 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-BD01 | RISER 2 | Demoler refractario de cajas | No | 2026-09-30 12:00 | 2026-09-30 20:00 | PRD | JEF-TUR | 21143168 | 8 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 183
185 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-BD01 | RISER 2 | *Rep caja de refractario (piso 3) EXTERIOR | No | 2026-10-04 08:00 | 2026-10-05 18:00 | MM | SUP-CLI | 21114652 | 20 horas | 3 | SG | 100% | Lo antes posible | 168
186 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-BD01 | RISER 2 | Rep fisura carcaza | No | 2026-10-06 08:00 | 2026-10-07 18:00 | MM | SUP-CLI | 21147143 | 20 horas | 2 | SG | 20% | Lo antes posible | 185
187 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-BD01-AL10 | CAÑON DE AIRE RISER 2 | Destapar cañón con producción | No | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-08 18:00 | MM | SUP-CLI | 21108926 | 10 horas | 2 | SG | 30% | Lo antes posible | 186
188 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-323-BD01 | RISER 2 | Desalojo de escombros de junta de riser | Sí | 2026-10-16 03:00 | 2026-10-16 15:00 | PRD | JEF-TUR | 21143172 | 12 horas | 1 |  | 75% | Lo antes posible | 181
189 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-BD01 | RISER 2 | corregir fuga de material compuerta | No | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-09 18:00 | MM | SUP-CLI | 21005372 | 20 horas | 2 | SG | 0% | Lo antes posible | 186
190 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-BD01-AL10 | CAÑON DE AIRE RISER 2 | Habilitar cañon | No | 2026-10-10 08:00 | 2026-10-10 18:00 | MM | SUP-CLI | 21113464 | 10 horas | 2 | SG | 0% | Lo antes posible | 189
191 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 | A | OTV-323-BD02 | RECAMARA 2 | Armar andamio con volado cuchara a recámara | No | 2026-10-02 | 2026-10-02 12:00 | PRD | CSI-OTV | 21145588 | 12 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 521
192 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-323-BD02 | RECAMARA 2 | Demoler refractario en mal estado | No | 2026-10-02 12:00 | 2026-10-04 12:00 | PRD | JEF-TUR | 21143175 | 48 horas | 1 |  | 50% | Lo antes posible | 191
193 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-323-BD02 | RECAMARA 2 | Cortar y soldar anclajes en recámara | No | 2026-10-04 12:00 | 2026-10-05 12:00 | PRD | JEF-TUR | 21143176 | 24 horas | 1 |  | 20% | Lo antes posible | 192
194 | 1 | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-323-BD02 | RECAMARA 2 | Cambio de pato en recámara | No | 2026-10-05 12:00 | 2026-10-06 12:00 | MM | SUP-CLI | 21143177 | 24 horas | 2 | SG | 0% | Lo antes posible | 193
195 | 1 | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-323-BD02 | RECAMARA 2 | Cambio de bocas de pato en precalentador | No | 2026-10-05 12:00 | 2026-10-06 18:00 | MM | SUP-CLI | 21022688 | 30 horas | 3 | SG | 0% | Lo antes posible | 193
196 | 1 | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-323-BD02 | RECAMARA 2 | Rep carcaza | No | 2026-10-06 18:00 | 2026-10-08 10:00 | MM | SUP-CLI | 20979505 | 40 horas | 3 | SG | 30% | Lo antes posible | 195
197 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 1 |  | OTV-323-BD02 | RECAMARA 2 | Ret caja, rep hombros | No | 2026-10-08 10:00 | 2026-10-14 10:00 | MM | SUP-CLI | 21114701 | 60 horas | 4 | SG | 30% | Lo antes posible | 196
198 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | 1 |  | OTV-323-BD02 | RECAMARA 2 | Reemplazar y/o implementar compuertas | No | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-08 18:00 | MM | SUP-CLI | 21124434 | 20 horas | 2 | SG | 0% | Lo antes posible | 195
199 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | 1 |  | OTV-323-BD02 | RECAMARA 2 | Rep caja refractario descarga c5 | No | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-09 18:00 | MM | SUP-CLI | 21074766 | 30 horas | 3 | SG | 0% | Lo antes posible | 195
200 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-323-BD02 | RECAMARA 2 | Encofrar y fundir refractario en recámara | No | 2026-10-06 18:00 | 2026-10-09 18:00 | PRD | JEF-TUR | 21143178 | 72 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 195
201 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-323-BD02 | RECAMARA 2 | Desencofrar en recámara | No | 2026-10-09 18:00 | 2026-10-10 02:00 | PRD | JEF-TUR | 21143179 | 8 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 200
202 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-BD02-AL07 | CAÑON DE AIRE RECAMARA 2 | Habilitar cañon | No | 2026-10-10 08:00 | 2026-10-10 18:00 | MM | SUP-CLI | 21113467 | 10 horas | 2 | SG | 0% | Lo antes posible | 1CC+120 horas
203 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-323-BD02 | RECAMARA 2 | Demoler refractario de cuchara | No | 2026-10-02 | 2026-10-02 12:00 | PRD | JEF-TUR | 21143180 | 12 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 521
204 | 1 | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-323-BD02 | RECAMARA 2 | Desarmado de cuchara | No | 2026-10-02 12:00 | 2026-10-03 08:00 | MM | SUP-CLI | 21080502 | 20 horas | 4 | SG | 0% | Lo antes posible | 203
205 | 1 | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-323-BD02 | RECAMARA 2 | Armado de cuchara | No | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-08 08:00 | MM | SUP-CLI | 21080502 | 24 horas | 4 | SG | 0% | Lo antes posible | 525
206 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-323-BD02 | RECAMARA 2 | Fabricar y soldar anclajes en cuchara | No | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-08 16:00 | PRD | JEF-TUR | 21143206 | 8 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 205
207 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-323-BD02 | RECAMARA 2 | Encofrar y fundir refractario en cuchara | No | 2026-10-08 16:00 | 2026-10-09 22:00 | PRD | JEF-TUR | 21143207 | 30 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 206
208 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-323-BD02 | RECAMARA 2 | Desencofrar cuchara | No | 2026-10-09 22:00 | 2026-10-10 06:00 | PRD | JEF-TUR | 21143208 | 8 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 207
209 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 | A | OTV-323-BD02 | RECAMARA 2 | Desarmar andamio recámara | No | 2026-10-10 06:00 | 2026-10-10 16:00 | PRD | CSI-OTV | 21145589 | 10 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 208
210 | 3 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-BD02 | RECAMARA 2 | CA VALVULA AIRE 1" | No | 2026-10-10 08:00 | 2026-10-10 18:00 | MM | SUP-CLI | 21084459 | 10 horas | 2 | SG | 0% | Lo antes posible | 208
211 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-323-BD02-AL05 | CAÑON DE AIRE RECAMARA 2 | Habilitar cañon | No | 2026-10-11 08:00 | 2026-10-11 18:00 | MM | SUP-CLI | 21169921 | 10 horas | 2 | SG | 0% | Lo antes posible | 210
212 | 3 | Sí | 10 horas | Sí | I |  | OTV-323-BP01 | QUEMADOR VERTICAL. | Ca coples de mangueras tipo aguja 1 1/4" | No | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-05 18:00 | MM | SUP-CLI | 20969941 | 10 horas | 2 | SG | 0% | Lo antes posible | 1CF+80 horas
213 | 3 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-BP01 | QUEMADOR VERTICAL. | Ca FRL | No | 2026-10-06 08:00 | 2026-10-06 12:00 | MM | SUP-CLI | 21137146 | 4 horas | 2 | SG | 0% | Lo antes posible | 1CC+80 horas
214 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-BP01 | QUEMADOR VERTICAL. | Sellar bridas , fuga | No | 2026-10-06 12:00 | 2026-10-07 12:00 | MM | SUP-CLI | 21141911 | 10 horas | 2 | SG | 0% | Lo antes posible | 213
215 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-BP01 | QUEMADOR VERTICAL. | Demoler refractario en mal estado quemador | No | 2026-10-03 02:00 | 2026-10-03 18:00 | PRD | JEF-TUR | 21143134 | 16 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 232
216 |  | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-323-BP01 | QUEMADOR VERTICAL. | Rev Rep ductos | No | 2026-10-04 08:00 | 2026-10-05 18:00 | MM | SUP-CLI | 21155078 | 20 horas | 3 | SG | 50% | Lo antes posible | 215
217 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-BP01 | QUEMADOR VERTICAL. | Cortar y soldar anclajes quemador | No | 2026-10-05 18:00 | 2026-10-06 02:00 | PRD | JEF-TUR | 21143135 | 8 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 216
218 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-BP01 | QUEMADOR VERTICAL. | Encofrar y fundir refractario quemador | No | 2026-10-06 02:00 | 2026-10-07 14:00 | PRD | JEF-TUR | 21143137 | 36 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 217
219 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-BP01 | QUEMADOR VERTICAL. | Desencofrar quemador | No | 2026-10-07 14:00 | 2026-10-07 18:00 | PRD | JEF-TUR | 21143138 | 4 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 218
220 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-323-CA01 | PRECALENTADOR | Bloqueo del precalentador | Sí | 2026-09-29 12:00 | 2026-09-29 16:00 | PRD | JEF-TUR | 21143142 | 4 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 515
221 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-323-CA01 | PRECALENTADOR | Cierre de compuertas | No | 2026-10-16 05:00 | 2026-10-16 15:00 | PRD | JEF-TUR | 21143158 | 10 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 209;188FF
222 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-BP01 | QUEMADOR VERTICAL. | Calibr frujometro,prueba señales CE/pane | No | 2026-10-03 08:00 | 2026-10-03 13:00 | MI | SUP-INS | 21145536 | 5 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+50 horas
223 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-BP01 | QUEMADOR VERTICAL. | Soporte retirar flujometro p/calibrar | No | 2026-10-01 10:00 | 2026-10-01 18:00 | MM | SUP-CLI | 21146719 | 8 horas | 1 | SG | 0% | Lo antes posible | 515FF+26 horas
224 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CA01 | PRECALENTADOR | Corregir tub suelta sens 323CA01TY04/6/8 | No | 2026-10-03 08:00 | 2026-10-03 12:00 | MI | SUP-INS | 21111395 | 4 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+50 horas
225 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CA01 | PRECALENTADOR | Revisión y limpieza de pegaduras | No | 2026-09-28 08:00 | 2026-09-30 08:00 | PRD | JEF-TUR | 21143141 | 48 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 514FF
226 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CA01 | PRECALENTADOR | Revisión de ductos de ciclones | No | 2026-10-01 08:00 | 2026-10-02 | PRD | JEF-TUR | 21143157 | 16 horas | 1 |  | 80% | Lo antes posible | 1FC+3 días
227 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CA01 | PRECALENTADOR | Verif instal elect cañones,sens dig,prue | No | 2026-10-15 08:00 | 2026-10-16 18:00 | ME | SUP-ELE | 21145059 | 20 horas | 2 |  | 0% | Lo antes posible | 1FC+170 horas
228 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 | Definir alcance | OTV-323-CA01 | PRECALENTADOR | Rep carcaza cuello de cisne | No | 2026-10-06 08:00 | 2026-10-10 18:00 | MM | SUP-CLI | 21147134 | 50 horas | 6 | EA | 95% | Lo antes posible | 1FC+80 horas
229 |  | Sí | 10 horas | Sí | Adicional | Falta Ot Demolición | OTV-323-CA01 | PRECALENTADOR | Co compuerta acceso cuello cisne piso 6 | No | 2026-09-29 08:00 | 2026-10-01 18:00 | MM | SUP-CLI | 21159292 | 30 horas | 3 | EA | 70% | Lo antes posible | 1CC+10 horas
230 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CA02 | PRECALCINADOR | Rep tubo YT11 | No | 2026-10-10 08:00 | 2026-10-10 18:00 | MM | SUP-CLI | 21034876 | 10 horas | 2 | EA | 0% | Lo antes posible | 228FF
231 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 | P | OTV-323-CA02 | PRECALCINADOR | Armar plataforma vigas, tablón precalcinador | No | 2026-10-02 12:00 | 2026-10-02 18:00 | PRD | CSI-OTV | 21145559 | 6 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 191
232 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 | A | OTV-323-CA02 | PRECALCINADOR | Armar andamio camara de combustión | No | 2026-10-02 18:00 | 2026-10-03 02:00 | PRD | CSI-OTV | 21145560 | 8 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 231
233 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CA02 | PRECALCINADOR | Demoler refractario en cámara de combust | No | 2026-10-03 08:00 | 2026-10-04 16:00 | PRD | JEF-TUR | 21147270 | 18 horas | 1 |  | 20% | Lo antes posible | 232
234 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CA02 | PRECALCINADOR | Cambio de bocas de pato en cámara de combustión | No | 2026-10-04 16:00 | 2026-10-05 16:00 | PRD | JEF-TUR | 21147277 | 24 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 233
235 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CA02 | PRECALCINADOR | Encofrar y fundir refractario cámara de combustión | No | 2026-10-05 16:00 | 2026-10-08 16:00 | PRD | JEF-TUR | 21147275 | 72 horas | 1 |  | 20% | Lo antes posible | 234
236 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CA02 | PRECALCINADOR | Desencofrar en cámara de combustión | No | 2026-10-08 16:00 | 2026-10-09 04:00 | PRD | JEF-TUR | 21147276 | 12 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 235
237 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 | A | OTV-323-CA02 | PRECALCINADOR | Desarmar andamio cámara de combustión | No | 2026-10-09 04:00 | 2026-10-09 12:00 | PRD | CSI-OTV | 21145561 | 8 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 236
238 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CA02 | PRECALCINADOR | Demoler refractario en mal estado calcinador | No | 2026-10-01 16:00 | 2026-10-03 16:00 | PRD | JEF-TUR | 21147250 | 48 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 166
239 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CA02 | PRECALCINADOR | Cortar y soldar anclajes calcinador | No | 2026-10-03 16:00 | 2026-10-04 16:00 | PRD | JEF-TUR | 21147252 | 24 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 238
240 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CA02 | PRECALCINADOR | Cambio de bocas de pato en calcinador | No | 2026-10-01 16:00 | 2026-10-04 10:00 | MM | SUP-CLI | 21147259 | 24 horas | 2 | EA | 0% | Lo antes posible | 166
241 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CA02 | PRECALCINADOR | Fundir refractario en calcinador | No | 2026-10-04 10:00 | 2026-10-07 22:00 | PRD | JEF-TUR | 21147257 | 84 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 240
242 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CA02 | PRECALCINADOR | Desencofrar en calcinador | No | 2026-10-07 22:00 | 2026-10-08 10:00 | PRD | JEF-TUR | 21147258 | 12 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 241
243 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CA02 | PRECALCINADOR | Demoler refractario en mal estado techo CALCINADOR | No | 2026-10-03 02:00 | 2026-10-05 16:00 | PRD | JEF-TUR | 21147280 | 62 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 232
244 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CA02 | PRECALCINADOR | Cortar y soldar anclajes techo | No | 2026-10-05 16:00 | 2026-10-06 16:00 | PRD | JEF-TUR | 21147282 | 24 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 243
245 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CA02 | PRECALCINADOR | Reparar techo de cámara de combustión | No | 2026-10-05 16:00 | 2026-10-06 16:00 | PRD | JEF-TUR | 21147281 | 24 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 243
246 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CA02 | PRECALCINADOR | Retiro de escombros | No | 2026-10-06 16:00 | 2026-10-07 | PRD | JEF-TUR | 21147283 | 8 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 245
247 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CA02 | PRECALCINADOR | Demoler refractario en mal estado en ducto de descarga | No | 2026-10-01 16:00 | 2026-10-02 04:00 | PRD | JEF-TUR | 21147284 | 12 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 166
248 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CA02 | PRECALCINADOR | Cortar y soldar anclajes en ducto de descarga | No | 2026-10-02 04:00 | 2026-10-02 16:00 | PRD | JEF-TUR | 21147285 | 12 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 247
249 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CA02 | PRECALCINADOR | Encofrar y fundir refractario en ducto de descarga | No | 2026-10-02 16:00 | 2026-10-03 22:00 | PRD | JEF-TUR | 21147287 | 30 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 248
250 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CA02 | PRECALCINADOR | Retirar encofrado en ducto de descarga | No | 2026-10-03 22:00 | 2026-10-04 04:00 | PRD | JEF-TUR | 21147288 | 6 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 249
251 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 | A | OTV-323-CA02 | PRECALCINADOR | Armar 2 andamios internos teléfono | No | 2026-09-30 20:00 | 2026-10-01 16:00 | PRD | CSI-OTV | 21145564 | 20 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 220FF+2 días
252 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CA02 | PRECALCINADOR | Demoler refractario en mal estado en teléfono | No | 2026-10-01 16:00 | 2026-10-03 16:00 | PRD | JEF-TUR | 21147289 | 48 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 251
253 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CA02 | PRECALCINADOR | Cortar y soldar anclajes en teléfono | No | 2026-10-03 16:00 | 2026-10-04 16:00 | PRD | JEF-TUR | 21147290 | 24 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 252
254 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CA02 | PRECALCINADOR | Encofrar y fundir refractario en teléfono | No | 2026-10-04 16:00 | 2026-10-08 04:00 | PRD | JEF-TUR | 21147291 | 84 horas | 1 |  | 40% | Lo antes posible | 253
255 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CA02 | PRECALCINADOR | Desencofrar en teléfono | No | 2026-10-08 04:00 | 2026-10-08 16:00 | PRD | JEF-TUR | 21147292 | 12 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 254
256 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 | A | OTV-323-CA02 | PRECALCINADOR | Desarmar 2 andamios extrenos teléfono | No | 2026-10-08 16:00 | 2026-10-09 12:00 | PRD | CSI-OTV | 21145585 | 20 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 255
257 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CA02 | PRECALCINADOR | Demoler refractario en junta superior de calcinador | No | 2026-10-01 16:00 | 2026-10-02 16:00 | PRD | JEF-TUR | 21147293 | 24 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 166
258 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CA02 | PRECALCINADOR | Cortar y soldar anclajes junta superior | No | 2026-10-02 16:00 | 2026-10-03 10:00 | PRD | JEF-TUR | 21147294 | 18 horas | 1 |  | 80% | Lo antes posible | 257
259 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CA02 | PRECALCINADOR | Encofrar y fundir refractario en junta superior calcinador | No | 2026-10-03 10:00 | 2026-10-04 16:00 | PRD | JEF-TUR | 21147295 | 30 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 258
260 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CA02 | PRECALCINADOR | Demoler refractario en mal estado en cono inferior | No | 2026-10-04 16:00 | 2026-10-05 16:00 | PRD | JEF-TUR | 21147296 | 24 horas | 1 |  | 50% | Lo antes posible | 259
261 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CA02 | PRECALCINADOR | Cortar y soldar anclajes en cono inferio | No | 2026-10-05 16:00 | 2026-10-06 10:00 | PRD | JEF-TUR | 21147297 | 18 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 260
262 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CA02 | PRECALCINADOR | Encofrar y fundir refractario en cono inferior | No | 2026-10-06 10:00 | 2026-10-08 10:00 | PRD | JEF-TUR | 21147298 | 48 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 261
263 | 4 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CA02 | PRECALCINADOR | Reparación de chapa metálica en cucharet | No | 2026-10-04 08:00 | 2026-10-08 16:00 | MM | SUP-CLI | 21147300 | 48 horas | 2 | EA | 100% | Lo antes posible | 168 | Repetida
264 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 | T | OTV-323-CY01 | CICLÓN NIVEL 1 | armar tapón ciclon 1A | No | 2026-10-02 10:00 | 2026-10-02 16:00 | PRD | CSI-OTV | 21145511 | 6 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 220FF+72 horas
265 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 | P | OTV-323-CY01 | CICLÓN NIVEL 1 | Armar plataforma vigas y tablones | No | 2026-10-02 16:00 | 2026-10-02 22:00 | PRD | CSI-OTV | 21145514 | 6 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 264
266 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 | A | OTV-323-CY01 | CICLÓN NIVEL 1 | Armar andamio inspección ducto inmersión A | No | 2026-10-02 22:00 | 2026-10-03 18:00 | PRD | CSI-OTV | 21145517 | 20 horas | 1 |  | 20% | Lo antes posible | 265
267 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | I |  | OTV-323-CY01 | CICLÓN NIVEL 1 | Rep ducto de inmersion A | No | 2026-10-04 08:00 | 2026-10-06 18:00 | MM | SUP-CLI | 21080529 | 30 horas | 4 | EA | 0% | Lo antes posible | 266
268 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CY01 | CICLÓN NIVEL 1 | Demoler refractario en mal estado | No | 2026-10-06 18:00 | 2026-10-08 18:00 | PRD | JEF-TUR | 21144796 | 48 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 343;267
269 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CY01 | CICLÓN NIVEL 1 | Cortar y soldar anclajes | No | 2026-10-08 18:00 | 2026-10-09 18:00 | PRD | JEF-TUR | 21144797 | 24 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 268
270 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CY01 | CICLÓN NIVEL 1 | Encofrar y fundir refractario | No | 2026-10-09 18:00 | 2026-10-12 18:00 | PRD | JEF-TUR | 21144798 | 72 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 269
271 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 | A | OTV-323-CY01 | CICLÓN NIVEL 1 | Desarmar andamio ciclón 1A | No | 2026-10-12 18:00 | 2026-10-13 06:00 | PRD | CSI-OTV | 21145525 | 12 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 270
272 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 | T | OTV-323-CY01 | CICLÓN NIVEL 1 | armar tapón ciclon 1B | No | 2026-10-03 18:00 | 2026-10-04 | PRD | CSI-OTV | 21145513 | 6 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 266
273 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CY01 | CICLÓN NIVEL 1 | Armar plapltaforma vigas y tablones Lado B | No | 2026-10-04 | 2026-10-04 06:00 | PRD | CSI-OTV | 21145521 | 6 horas | 2 |  | 0% | Lo antes posible | 272
274 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 | A | OTV-323-CY01 | CICLÓN NIVEL 1 | Armar andamio inspección Inmerción ladoB | No | 2026-10-04 06:00 | 2026-10-05 | PRD | CSI-OTV | 21145524 | 18 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 273
275 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | I |  | OTV-323-CY01 | CICLÓN NIVEL 1 | Rep ducto de inmersion B | No | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-07 18:00 | MM | SUP-CLI | 21080530 | 30 horas | 4 | EA | 0% | Lo antes posible | 274
276 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CY01 | CICLÓN NIVEL 1 | Demoler refractario en mal estado | No | 2026-10-07 18:00 | 2026-10-09 18:00 | PRD | JEF-TUR | 21144796 | 48 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 275
277 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CY01 | CICLÓN NIVEL 1 | Cortar y soldar anclajes | No | 2026-10-09 18:00 | 2026-10-10 18:00 | PRD | JEF-TUR | 21144797 | 24 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 276
278 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CY01 | CICLÓN NIVEL 1 | Encofrar y fundir refractario | No | 2026-10-10 18:00 | 2026-10-13 18:00 | PRD | JEF-TUR | 21144798 | 72 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 277
279 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 | A | OTV-323-CY01 | CICLÓN NIVEL 1 | Desarmar andamio ciclón 1B | No | 2026-10-09 12:00 | 2026-10-10 06:00 | PRD | CSI-OTV | 21145539 | 18 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 256
280 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 | T | OTV-323-CY02 | CICLÓN NIVEL 2 | armar tapón ciclon 2 | No | 2026-10-01 08:00 | 2026-10-01 14:00 | PRD | CSI-OTV | 21145526 | 6 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+3 días
281 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CY01 | CICLÓN NIVEL 1 | Rev sens analog,colc marq,plast,prue señ | No | 2026-10-13 08:00 | 2026-10-13 13:00 | MI | SUP-INS | 21145052 | 5 horas | 1 |  | 60% | Lo antes posible | 1FC+150 horas
282 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 | P | OTV-323-CY02 | CICLÓN NIVEL 2 | Armar plataforma vigas y tablones | No | 2026-10-01 14:00 | 2026-10-01 22:00 | PRD | CSI-OTV | 21145527 | 8 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 280
283 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 | A | OTV-323-CY02 | CICLÓN NIVEL 2 | Armar andamio inspección ciclón 2 | No | 2026-10-01 22:00 | 2026-10-02 10:00 | PRD | CSI-OTV | 21145529 | 12 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 282
284 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CY02 | CICLÓN NIVEL 2 | Rep ducto inmersion | No | 2026-10-02 10:00 | 2026-10-05 10:00 | MM | SUP-CLI | 20979495 | 30 horas | 4 | EA | 0% | Lo antes posible | 283
285 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CY02 | CICLÓN NIVEL 2 | Demoler refractario en mal estado | No | 2026-10-05 10:00 | 2026-10-06 22:00 | PRD | JEF-TUR | 21144800 | 36 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 284
286 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CY02 | CICLÓN NIVEL 2 | Cortar y soldar anclajes | No | 2026-10-06 22:00 | 2026-10-07 22:00 | PRD | JEF-TUR | 21144801 | 24 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 285
287 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CY02 | CICLÓN NIVEL 2 | Encofrar y fundir refractario | No | 2026-10-07 22:00 | 2026-10-12 02:00 | PRD | JEF-TUR | 21144802 | 100 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 286
288 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CY02 | CICLÓN NIVEL 2 | Desencofrar | No | 2026-10-12 02:00 | 2026-10-12 08:00 | PRD | JEF-TUR | 21144830 | 6 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 287
289 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CY02 | CICLÓN NIVEL 2 | Rev sens analog,colc marq,plast,prue señ | No | 2026-10-13 08:00 | 2026-10-13 13:00 | MI | SUP-INS | 21145053 | 5 horas | 1 |  | 60% | Lo antes posible | 1FC+150 horas
290 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 | A | OTV-323-CY02 | CICLÓN NIVEL 2 | Andamio Rep carcaza "Y" con cy01 Externo | No | 2026-10-05 10:00 | 2026-10-06 02:00 | PRD | CSI-OTV | 21146759 | 16 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 284
291 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | I |  | OTV-323-CY02 | CICLÓN NIVEL 2 | Rep carcaza "Y" con cy01 | No | 2026-10-06 08:00 | 2026-10-08 18:00 | MM | SUP-CLI | 21080527 | 30 horas | 4 | EA | 0% | Lo antes posible | 290
292 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CY02 | CICLÓN NIVEL 2 | Demoler refractario en mal estado en ducto de gases | No | 2026-10-08 18:00 | 2026-10-09 06:00 | PRD | JEF-TUR | 21147091 | 12 horas | 1 |  | 50% | Lo antes posible | 291
293 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CY02 | CICLÓN NIVEL 2 | Cortar y soldar anclajes *ducto de gases* | No | 2026-10-09 06:00 | 2026-10-10 06:00 | PRD | JEF-TUR | 21147093 | 24 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 292
294 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CY02 | CICLÓN NIVEL 2 | Rep shell caja refractario | No | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-10 18:00 | MM | SUP-CLI | 21147538 | 20 horas | 3 | EA | 0% | Lo antes posible | 292
295 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CY02 | CICLÓN NIVEL 2 | Encofrar y fundir refractario en ducto de gases | No | 2026-10-10 18:00 | 2026-10-12 18:00 | PRD | JEF-TUR | 21147094 | 48 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 294
296 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CY02 | CICLÓN NIVEL 2 | Desencofrar ducto de gases C2 | No | 2026-10-12 18:00 | 2026-10-13 02:00 | PRD | JEF-TUR | 21147096 | 8 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 295
297 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CY02 | CICLÓN NIVEL 2 | Retiro de escombros | No | 2026-10-13 02:00 | 2026-10-13 14:00 | PRD | JEF-TUR | 21144831 | 12 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 296
298 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 | A | OTV-323-CY02 | CICLÓN NIVEL 2 | Desarmar andamio ciclón 2 | No | 2026-10-13 14:00 | 2026-10-14 02:00 | PRD | CSI-OTV | 21145531 | 12 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 297
299 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 | T | OTV-323-CY03 | CICLÓN NIVEL 3 | armar tapón ciclon 3 | No | 2026-10-01 10:00 | 2026-10-01 16:00 | PRD | CSI-OTV | 21145533 | 6 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 514FF+56 horas
300 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 | P | OTV-323-CY03 | CICLÓN NIVEL 3 | Armar plataforma vigas, tablón ciclón 3 | No | 2026-10-01 16:00 | 2026-10-02 | PRD | CSI-OTV | 21145534 | 8 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 299
301 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CY03 | CICLÓN NIVEL 3 | Rev sens analog,colc marq,plast,prue señ | No | 2026-10-13 08:00 | 2026-10-13 13:00 | MI | SUP-INS | 21145054 | 5 horas | 1 |  | 80% | Lo antes posible | 1FC+150 horas
302 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 | A | OTV-323-CY03 | CICLÓN NIVEL 3 | Armar andamio inspección ciclón 3 | No | 2026-10-02 | 2026-10-02 18:00 | PRD | CSI-OTV | 21145537 | 18 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 300
303 | 1 | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-323-CY03 | CICLÓN NIVEL 3 | Ca. ducto de inmersion | No | 2026-10-02 18:00 | 2026-10-04 10:00 | MM | SUP-CLI | 21015965 | 40 horas | 5 | EA | 60% | Lo antes posible | 302
304 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-323-CY03 | CICLÓN NIVEL 3 | Demoler refractario en mal estado ciclón | No | 2026-10-04 10:00 | 2026-10-06 10:00 | PRD | JEF-TUR | 21147107 | 48 horas | 1 |  | 50% | Lo antes posible | 303
305 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-323-CY03 | CICLÓN NIVEL 3 | Demoler refractario en mal estado en ducto de gases | No | 2026-10-04 10:00 | 2026-10-06 10:00 | PRD | JEF-TUR | 21147148 | 48 horas | 1 |  | 50% | Lo antes posible | 303
306 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-323-CY03 | CICLÓN NIVEL 3 | Cortar y soldar anclajes ciclón | No | 2026-10-06 10:00 | 2026-10-07 10:00 | PRD | JEF-TUR | 21147110 | 24 horas | 1 |  | 50% | Lo antes posible | 305
307 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-323-CY03 | CICLÓN NIVEL 3 | Cortar y soldar anclajes en ducto de gas | No | 2026-10-06 10:00 | 2026-10-07 10:00 | PRD | JEF-TUR | 21147150 | 24 horas | 1 |  | 30% | Lo antes posible | 305
308 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 1 |  | OTV-323-CY03 | CICLÓN NIVEL 3 | Cambio de caja refractario pared lateral *ciclón* | No | 2026-10-06 10:00 | 2026-10-10 10:00 | MM | SUP-CLI | 21147136 | 40 horas | 4 | EA | 60% | Lo antes posible | 304
309 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-323-CY03 | CICLÓN NIVEL 3 | Encofrar y fundir refractario ciclón | No | 2026-10-10 10:00 | 2026-10-12 22:00 | PRD | JEF-TUR | 21147112 | 60 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 308
310 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CY03 | CICLÓN NIVEL 3 | Encofrar y fundir refractario en ducto de gases | No | 2026-10-10 10:00 | 2026-10-12 22:00 | PRD | JEF-TUR | 21147153 | 60 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 308
311 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CY03 | CICLÓN NIVEL 3 | Desencofrar ciclón | No | 2026-10-12 22:00 | 2026-10-13 10:00 | PRD | JEF-TUR | 21147113 | 12 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 310
312 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CY03 | CICLÓN NIVEL 3 | Desencofrar en ducto de gases | No | 2026-10-12 22:00 | 2026-10-13 10:00 | PRD | JEF-TUR | 21147155 | 12 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 310
313 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 | A | OTV-323-CY03 | CICLÓN NIVEL 3 | Desarmar andamio ciclón 3 | No | 2026-10-13 10:00 | 2026-10-14 04:00 | PRD | CSI-OTV | 21145538 | 18 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 312
314 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 | T | OTV-323-CY04 | CICLÓN NIVEL 4 | Armar tapón ciclón 4 | No | 2026-10-02 18:00 | 2026-10-03 | PRD | CSI-OTV | 21145540 | 6 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 302
315 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 | P | OTV-323-CY04 | CICLÓN NIVEL 4 | Armar plataforma vigas, tablón ciclón 4 | No | 2026-10-03 | 2026-10-03 08:00 | PRD | CSI-OTV | 21145541 | 8 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 314
316 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 | A | OTV-323-CY04 | CICLÓN NIVEL 4 | Armar andamio inspección ciclón 4 | No | 2026-10-03 08:00 | 2026-10-04 02:00 | PRD | CSI-OTV | 21145542 | 18 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 315
317 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CY04 | CICLÓN NIVEL 4 | Ca ducto inmersion | No | 2026-10-04 08:00 | 2026-10-07 18:00 | MM | SUP-CLI | 20979497 | 40 horas | 5 | EA | 0% | Lo antes posible | 316
318 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CY04 | CICLÓN NIVEL 4 | Demoler refractario en mal estado ciclón | No | 2026-10-07 18:00 | 2026-10-09 18:00 | PRD | JEF-TUR | 21147157 | 48 horas | 1 |  | 50% | Lo antes posible | 317
319 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CY04 | CICLÓN NIVEL 4 | Demoler refractario en mal estado ducto | No | 2026-10-07 18:00 | 2026-10-08 06:00 | PRD | JEF-TUR | 21147185 | 12 horas | 1 |  | 50% | Lo antes posible | 317
320 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CY04 | CICLÓN NIVEL 4 | Cortar y soldar anclajes ciclón | No | 2026-10-08 06:00 | 2026-10-09 06:00 | PRD | JEF-TUR | 21147159 | 24 horas | 1 |  | 50% | Lo antes posible | 319
321 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CY04 | CICLÓN NIVEL 4 | Cortar y soldar anclajes en ducto de gas | No | 2026-10-08 06:00 | 2026-10-09 | PRD | JEF-TUR | 21147186 | 18 horas | 1 |  | 50% | Lo antes posible | 319
322 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CY04 | CICLÓN NIVEL 4 | Encofrar y fundir refractario ciclón | No | 2026-10-09 | 2026-10-12 | PRD | JEF-TUR | 21147160 | 72 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 321
323 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CY04 | CICLÓN NIVEL 4 | Revisar sens temp 323CY04YT02, picos a 0 | No | 2026-10-12 08:00 | 2026-10-12 11:00 | MI | SUP-INS | 21110421 | 3 horas | 1 |  | 50% | Lo antes posible | 1FC+140 horas
324 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CY04 | CICLÓN NIVEL 4 | Rev sens analog,colc marq,plast,prue señ | No | 2026-10-14 08:00 | 2026-10-14 13:00 | MI | SUP-INS | 21145055 | 5 horas | 1 |  | 90% | Lo antes posible | 1FC+160 horas
325 | 3 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CY04 | CICLÓN NIVEL 4 | Sellar aire falso compuerta piso 5 | No | 2026-10-11 12:00 | 2026-10-11 17:00 | MM | SUP-CLI | 21113460 | 5 horas | 2 | EA | 0% | Lo antes posible | 329
326 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CY04 | CICLÓN NIVEL 4 | Encofrar y fundir refractario en ducto | No | 2026-10-09 | 2026-10-10 06:00 | PRD | JEF-TUR | 21147188 | 30 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 321
327 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CY04 | CICLÓN NIVEL 4 | Desencofrar ciclón | No | 2026-10-10 06:00 | 2026-10-10 18:00 | PRD | JEF-TUR | 21147162 | 12 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 326
328 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CY04 | CICLÓN NIVEL 4 | Desencofrar ducto de gases | No | 2026-10-10 06:00 | 2026-10-10 18:00 | PRD | JEF-TUR | 21147190 | 12 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 326
329 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 | A | OTV-323-CY04 | CICLÓN NIVEL 4 | Desarmar andamio ciclón 4 | No | 2026-10-10 18:00 | 2026-10-11 12:00 | PRD | CSI-OTV | 21145543 | 18 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 328
330 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 | P | OTV-323-CY05 | CICLÓN NIVEL 5 | Armar plataforma vigas, tablón ciclón 5 | No | 2026-09-30 08:00 | 2026-09-30 14:00 | PRD | CSI-OTV | 21145544 | 6 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 514FF+30 horas
331 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 | P | OTV-323-CY05 | CICLÓN NIVEL 5 | Armar plataforma vigas,tablones tapón techo | No | 2026-09-30 14:00 | 2026-09-30 18:00 | PRD | CSI-OTV | 21145563 | 4 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 330
332 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 | A | OTV-323-CY05 | CICLÓN NIVEL 5 | Armar andamio inspección ciclón 5 | No | 2026-09-30 18:00 | 2026-10-01 14:00 | PRD | CSI-OTV | 21145545 | 20 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 331
333 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-323-CY05 | CICLÓN NIVEL 5 | Demoler refractario en mal estado Techo | No | 2026-10-01 14:00 | 2026-10-03 16:00 | PRD | JEF-TUR | 21147196 | 50 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 332
334 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-323-CY05 | CICLÓN NIVEL 5 | Cortar y soldar anclajes techo | No | 2026-10-03 16:00 | 2026-10-05 16:00 | PRD | JEF-TUR | 21147199 | 48 horas | 1 |  | 50% | Lo antes posible | 333
335 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | 1 |  | OTV-323-CY05 | CICLÓN NIVEL 5 | Ca repisas | No | 2026-10-03 16:00 | 2026-10-06 16:00 | MM | SUP-CLI | 21029630 | 30 horas | 4 | EA | 70% | Lo antes posible | 333
336 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | 1 |  | OTV-323-CY05 | CICLÓN NIVEL 5 | Rep descarga | No | 2026-10-03 16:00 | 2026-10-06 16:00 | MM | SUP-CLI | 21114882 | 30 horas | 3 | EA | 0% | Lo antes posible | 333
337 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CY05 | CICLÓN NIVEL 5 | Rev sens analog,colc marq,plast,prue señ | No | 2026-10-14 08:00 | 2026-10-14 13:00 | MI | SUP-INS | 21145056 | 5 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+160 horas
338 | 2 | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-323-CY05 | CICLÓN NIVEL 5 | Rep carcaza, vigas, jta exp (MM) | No | 2026-10-03 16:00 | 2026-10-04 22:00 | MM | SUP-CLI | 21080531 | 30 horas | 4 | EA | 70% | Lo antes posible | 333
339 | 2 | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-323-CY05 | CICLÓN NIVEL 5 | Colocar vigas en el techo DEPENDE INSPECCION | No | 2026-10-04 22:00 | 2026-10-09 22:00 | MM | SUP-CLI | 21147197 | 120 horas | 1 | EA | 100% | Lo antes posible | 338
340 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-323-CY05 | CICLÓN NIVEL 5 | Enladrillar techo de ciclón | No | 2026-10-09 22:00 | 2026-10-14 22:00 | PRD | JEF-TUR | 21147198 | 120 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 339
341 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-323-CY05 | CICLÓN NIVEL 5 | Retiro de escombros Techo | No | 2026-10-14 22:00 | 2026-10-15 10:00 | PRD | JEF-TUR | 21147201 | 12 horas | 1 |  | 40% | Lo antes posible | 340
342 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CY05 | CICLÓN NIVEL 5 | Demoler refractario en mal estado | No | 2026-10-01 14:00 | 2026-10-03 02:00 | PRD | JEF-TUR | 21147191 | 36 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 332
343 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CY05 | CICLÓN NIVEL 5 | Cortar y soldar anclajes | No | 2026-10-03 02:00 | 2026-10-04 02:00 | PRD | JEF-TUR | 21147192 | 24 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 342
344 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CY05 | CICLÓN NIVEL 5 | Encofrar y fundir refractario en cuerpo de ciclón | No | 2026-10-04 02:00 | 2026-10-06 18:00 | PRD | JEF-TUR | 21147193 | 64 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 343
345 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CY05 | CICLÓN NIVEL 5 | Desencofrar | No | 2026-10-06 18:00 | 2026-10-07 06:00 | PRD | JEF-TUR | 21147194 | 12 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 344
346 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CY05 | CICLÓN NIVEL 5 | Retiro de escombros | No | 2026-10-07 06:00 | 2026-10-07 20:00 | PRD | JEF-TUR | 21147195 | 14 horas | 1 |  | 50% | Lo antes posible | 345
347 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CY05 | CICLÓN NIVEL 5 | Demoler refractario en mal estado en ducto de gases | No | 2026-10-06 18:00 | 2026-10-07 06:00 | PRD | JEF-TUR | 21147205 | 12 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 344
348 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CY05 | CICLÓN NIVEL 5 | Cortar y soldar anclajes | No | 2026-10-07 06:00 | 2026-10-08 06:00 | PRD | JEF-TUR | 21147208 | 24 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 347
349 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CY05 | CICLÓN NIVEL 5 | Encofrar y fundir refractario en ducto de gases de salida | No | 2026-10-08 06:00 | 2026-10-10 18:00 | PRD | JEF-TUR | 21147210 | 60 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 348
350 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CY05 | CICLÓN NIVEL 5 | Desencofrar en ducto de gases | No | 2026-10-10 18:00 | 2026-10-11 02:00 | PRD | JEF-TUR | 21147212 | 8 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 349
351 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-CY05 | CICLÓN NIVEL 5 | Desalojo de escombros | No | 2026-10-11 02:00 | 2026-10-11 18:00 | PRD | JEF-TUR | 21147206 | 16 horas | 1 |  | 50% | Lo antes posible | 350
352 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 | A | OTV-323-CY05 | CICLÓN NIVEL 5 | Desarmar andamio ciclón 5 | No | 2026-10-11 18:00 | 2026-10-12 14:00 | PRD | CSI-OTV | 21145546 | 20 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 351
353 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | I |  | OTV-323-CY05 | CICLÓN NIVEL 5 | Sellar holgura entre tramos de ducto | No | 2026-10-12 14:00 | 2026-10-15 14:00 | MM | SUP-CLI | 21041304 | 30 horas | 2 | EA | 0% | Lo antes posible | 352
354 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 | A | OTV-323-FA01 | VENTILADOR | Andamio interior ventilador | No | 2026-09-30 08:00 | 2026-09-30 14:00 | PRD | CSI-OTV | 21146756 | 6 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 220FF+22 horas
355 | 3 | Sí | 10 horas | Sí | I |  | OTV-323-CY05-AL04 | CAÑON DE AIRE CICLON 5 | Co cañon agrichema | No | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-07 18:00 | MM | SUP-CLI | 21126080 | 10 horas | 3 | SG | 0% | Lo antes posible | 1FC+90 horas
356 |  | Sí | 10 horas | Sí | I |  | OTV-323-EJ01 | JUNTA DE EXPANSIÓN | Rep aire faslo | No | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-08 18:00 | MM | SUP-CLI | 21025325 | 20 horas | 3 | DG | 100% | Lo antes posible | 1FC+90 horas
357 |  | Sí | 10 horas | Sí | I |  | OTV-323-EJ02 | JUNTA DE EXPANSIÓN | Rep aire faslo | No | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-10 18:00 | MM | SUP-CLI | 21025304 | 20 horas | 3 | DG | 100% | Lo antes posible | 356
358 |  | Sí | 10 horas | Sí | 1 |  | OTV-323-FA01 | VENTILADOR | Rellenar aletas, Rep carcaza | No | 2026-09-30 14:00 | 2026-10-05 14:00 | MM | SUP-CLI | 21080556 | 50 horas | 3 | AV | 10% | Lo antes posible | 354
359 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | 1 |  | OTV-323-FA01 | VENTILADOR | Cal rod chumaceras | No | 2026-10-05 14:00 | 2026-10-08 14:00 | MM | SUP-CLI | 21145102 | 30 horas | 3 | SV | 0% | Lo antes posible | 358
360 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | 1 |  | OTV-323-FA01 | VENTILADOR | Rep guardapolvo LC | No | 2026-10-08 14:00 | 2026-10-10 14:00 | MM | SUP-CLI | 21014678 | 20 horas | 2 | SV | 0% | Lo antes posible | 359
361 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | 1 |  | OTV-323-FA01 | VENTILADOR | Rep Ajustar guarda LC | No | 2026-10-08 14:00 | 2026-10-09 09:00 | MM | SUP-CLI | 21025291 | 5 horas | 2 | SV | 0% | Lo antes posible | 359
362 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | 1 |  | OTV-323-FA01 | VENTILADOR | Alinear acople | No | 2026-10-09 09:00 | 2026-10-12 09:00 | MM | SUP-CLI | 21145103 | 30 horas | 3 | SV | 0% | Lo antes posible | 361
363 | 1 | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-323-FA01 | VENTILADOR | Balanceo dinámico | Sí | 2026-10-16 15:00 | 2026-10-16 20:00 | MM | SUP-CLI |  | 5 horas | 2 | SV | 0% | Lo antes posible | 188
364 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-FA01 | VENTILADOR | Rep fuga mirilla chumnacera LC | No | 2026-10-02 09:00 | 2026-10-04 09:00 | LUB | LUB-CLI | 21120334 | 20 horas | 2 | FT | 0% | Lo antes posible | 137
365 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-FA01-MT10 | MOTOR VENTILADOR | Rep, reforzar cimentacion MM+ CONTRATISTA | No | 2026-10-01 08:00 | 2026-10-14 18:00 | MM | SUP-CLI | 21120578 | 140 horas | 4 | SV | 35% | Lo antes posible | 1CC+30 horas
366 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-FA01-MT10 | MOTOR VENTILADOR | Ca espaciadores y rejuste de anclaje | No | 2026-10-12 08:00 | 2026-10-14 18:00 | MM | SUP-CLI | 21122617 | 30 horas | 4 | SV | 35% | Lo antes posible | 365FF
367 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-FA01-MT10 | MOTOR VENTILADOR | *Desconex lineas fuerza,heater,limp inte | No | 2026-09-28 08:00 | 2026-09-28 13:00 | ME | SUP-ELE | 21143101 | 5 horas | 2 |  | 100% | Lo antes posible | 1
368 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-FA01-MT10 | MOTOR VENTILADOR | Conex lineas fuerza,heater,reaj intercam | No | 2026-10-15 08:00 | 2026-10-15 18:00 | ME | SUP-ELE | 21143103 | 10 horas | 2 |  | 30% | Lo antes posible | 1FC+170 horas
369 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-FA01-MT10 | MOTOR VENTILADOR | Desconexion sensores temperatura,vibraci | No | 2026-09-28 08:00 | 2026-09-28 11:00 | MI | SUP-INS | 21143125 | 3 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1
370 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-FA01-MT10 | MOTOR VENTILADOR | Conexion sens analog,prueb señ,reajuste | No | 2026-10-12 08:00 | 2026-10-12 14:00 | MI | SUP-INS | 21143127 | 6 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 1FC+140 horas
371 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-FA01-MT10 | MOTOR VENTILADOR | Reaj born sens analog,aislad galv,prueba | No | 2026-10-12 08:00 | 2026-10-12 11:00 | MI | SUP-INS | 21145029 | 3 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 1FC+140 horas
372 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-FA01-VS10 | VARIADOR DE FRECUENCIA | Real mtt vent enfriamiento,cambio rodami | No | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-05 18:00 | ME | SUP-ELE | 21144734 | 10 horas | 2 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+70 horas
373 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-FA01-VS10 | VARIADOR DE FRECUENCIA | Limp celdas,tarj elect,vent intern,reaju | No | 2026-10-12 08:00 | 2026-10-12 13:00 | MI | SUP-INS | 21145435 | 5 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 1FC+140 horas
374 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-FA01-VS10 | VARIADOR DE FRECUENCIA | Limp celdas,transf,reajuste interno born | No | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-07 13:00 | ME | SUP-ELE | 21145436 | 5 horas | 1 |  | 50% | Lo antes posible | 1FC+90 horas
375 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | I |  | OTV-323-LU01 | UNIDAD LUBRICACION DE VENTILADOR | Sellar fugas flujometros, cañerias | No | 2026-10-13 08:00 | 2026-10-14 18:00 | MM | SUP-CLI | 21053830 | 20 horas | 2 | SV | 0% | Lo antes posible | 365FF
376 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-LU01-MT10 | MOTOR DE BOMBA UNIDAD LUBRICACION | Real mtt motor,cambio rodamientos,prueba | No | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-02 12:00 | ME | SUP-ELE | 21144463 | 4 horas | 2 |  | 90% | Lo antes posible | 1FC+40 horas
377 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-LU01-MT20 | MOTOR DE BOMBA UNIDAD LUBRICACION | Real mtt motor,cambio rodamientos,prueba | No | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-02 12:00 | ME | SUP-ELE | 21144464 | 4 horas | 2 |  | 90% | Lo antes posible | 1FC+40 horas
378 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-PU01 | BOMBA DE AGUA | *Limp tablero,reaj born,contactores,mtt | No | 2026-10-03 08:00 | 2026-10-03 12:00 | ME | SUP-ELE | 21084532 | 4 horas | 2 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+50 horas
379 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-RA01 | VALVULA ROTATORIA | Cambiar válvula rotativa | No | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-09 18:00 | MM | SUP-CLI | 21053828 | 30 horas | 3 | DG | 0% | Lo antes posible | 1FC+90 horas
380 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | I |  | OTV-323-SC01 | TRANSPORTADOR DE TORNILLO | Rev rep carcaza, tornillo | No | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-09 18:00 | MM | SUP-CLI | 21145144 | 30 horas | 3 | DG | 0% | Lo antes posible | 379FF
381 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | I | Rev. Duración | OTV-323-TC01 | TORRE DE ACONDICIONAMIENTO | Rep ducto sobre tapa spray | No | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-09 18:00 | MM | SUP-CLI | 21147140 | 30 horas | 4 | EA | 100% | Lo antes posible | 1FC+90 horas
382 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-TC01 | TORRE DE ACONDICIONAMIENTO | Desalojo de material acumulado | No | 2026-09-29 08:00 | 2026-10-01 20:00 | PRD | JEF-TUR | 21147445 | 60 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+24 horas
383 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-VN01 | VALVULA DE CLAPETA | Rev interior, chumacers eje A y B | No | 2026-09-29 16:00 | 2026-10-01 16:00 | MM | SUP-CLI | 21082281 | 20 horas | 3 | EA | 100% | Lo antes posible | 220
384 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-VN02 | VALVULA DE CLAPETA | Rev interior, chumacers eje | No | 2026-09-29 16:00 | 2026-10-01 16:00 | MM | SUP-CLI | 21082283 | 20 horas | 3 | EA | 100% | Lo antes posible | 220
385 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-VN03 | VALVULA DE CLAPETA | Rev interior, chumacers eje | No | 2026-10-01 16:00 | 2026-10-03 16:00 | MM | SUP-CLI | 21082284 | 20 horas | 3 | EA | 90% | Lo antes posible | 384
386 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-VN04 | VALVULA DE CLAPETA | Ca clapetas nuevo diseño | No | 2026-10-01 16:00 | 2026-10-05 16:00 | MM | SUP-CLI | 21110649 | 40 horas | 3 | EA | 100% | Lo antes posible | 384
387 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-VN06 | VALVULA DE CLAPETA | Ca clapeta | No | 2026-10-05 16:00 | 2026-10-08 16:00 | MM | SUP-CLI | 21082288 | 30 horas | 3 | EA | 100% | Lo antes posible | 386
388 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-323-VN08-MT10 | MOTOR ELECTRICO | Real mtt motor,cambio rodamientos,prueba | No | 2026-10-03 08:00 | 2026-10-03 13:00 | ME | SUP-ELE | 21144467 | 5 horas | 2 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+50 horas
389 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-324 | RECOLECCION DE POLVO A L2 | 324-LS01 13B CAM LUB FILTRO DOSIFICACION | No | 2026-10-03 13:00 | 2026-10-03 14:00 | LUB | LUB-CLI | 21041144 | 1 hora | 1 | FT | 0% | Lo antes posible | 812
390 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-324-BE01 | ELEVADOR DE CANGILONES | *Limp motor, VCS, sens, prueba señales | No | 2026-10-11 08:00 | 2026-10-11 16:00 | ME | SUP-ELE | 21066004 | 8 horas | 2 |  | 0% | Lo antes posible | 1FC+130 horas
391 |  | Sí | 10 horas | Sí | I |  | OTV-324-BE01 | ELEVADOR DE CANGILONES | Rev sprockets, cadena, cangilones | No | 2026-10-01 08:00 | 2026-10-01 18:00 | MM | SUP-CRU | 21080508 | 10 horas | 2 | LG | 100% | Lo antes posible | 1FC+30 horas
392 |  | No | 10 horas | Sí | 3 |  | OTV-324-BE01-RD10 | REDUCTOR ELEVADOR DE CANGILONES | Rev cal eje alta, backlash, alñinear | No | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-03 18:00 | MM | SUP-CRU | 21145104 | 20 horas | 2 | LG | 0% | Lo antes posible | 391
393 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-324-DC01 | COLECTOR DE POLVO | Limp,reaj tablero,verif func selector LR | No | 2026-10-10 08:00 | 2026-10-10 13:00 | MI | SUP-INS | 21070247 | 5 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+120 horas
394 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-324-DC01 | COLECTOR DE POLVO | Revisón Ca mangas 2026 | No | 2026-10-04 08:00 | 2026-10-07 18:00 | MM | SUP-CRU | 21080551 | 40 horas | 6 | PQS | 35% | Lo antes posible | 397
395 | 3 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-324-DC02 | COLECTOR DE POLVO | Li ductos desempolvado | No | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-02 18:00 | MM | SUP-CRU | 21145106 | 10 horas | 2 | ZITRO | 0% | Lo antes posible | 392
396 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-324-DC01 | COLECTOR DE POLVO | Limp tabl,mtt sens analog,prueb señ,limp | No | 2026-10-10 08:00 | 2026-10-10 14:00 | MI | SUP-INS | 21145151 | 6 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+120 horas
397 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-324-DC02 | COLECTOR DE POLVO | Revisón Ca mangas | No | 2026-10-03 08:00 | 2026-10-03 18:00 | MM | SUP-CRU | 21145105 | 10 horas | 4 | PQS | 100% | Lo antes posible | 395
398 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-324-FA01 | VENTILADOR | Rep fuga por mirilla | No | 2026-10-04 09:00 | 2026-10-04 14:00 | LUB | LUB-CLI | 21127506 | 5 horas | 2 | FT | 0% | Lo antes posible | 364
399 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-324-FA01 | VENTILADOR | Cal rod chumaceras, alinear | No | 2026-10-06 08:00 | 2026-10-06 18:00 | MM | SUP-CRU | 21145113 | 10 horas | 2 | LG | 100% | Lo antes posible | 1FC+80 horas | Se requiere cambio rodamiento
400 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-324-FA01 | VENTILADOR | Sellar tapas chumaceras | No | 2026-10-11 08:00 | 2026-10-11 18:00 | MM | SUP-CRU | 21057968 | 10 horas | 2 | LG | 0% | Lo antes posible | 923
401 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-324-FA01-VS10 | VARIADOR DE FRECUENCIA | Real mtt vent enfriamiento,cambio rodami | No | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-05 18:00 | ME | SUP-ELE | 21144736 | 10 horas | 2 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+70 horas
402 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-324-FA01-VS10 | VARIADOR DE FRECUENCIA | Limp celdas,tarj elect,vent intern,reaju | No | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-08 13:00 | MI | SUP-INS | 21145437 | 5 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 1FC+100 horas
403 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-324-FA01-VS10 | VARIADOR DE FRECUENCIA | Limp celdas,transf,reajuste interno born | No | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-08 13:00 | ME | SUP-ELE | 21145438 | 5 horas | 1 |  | 50% | Lo antes posible | 1FC+100 horas
404 | 3 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-324-FA03 | VENTILADOR AERODESLIZADOR | Li rodete | No | 2026-10-04 08:00 | 2026-10-04 16:00 | MM | SUP-CRU | 21145108 | 8 horas | 2 | LG | 0% | Lo antes posible | 397
405 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-324-FA04 | VENTILADOR AERODESLIZADOR | Cal rodamientos caja, Ca s/e | No | 2026-10-06 08:00 | 2026-10-07 18:00 | MM | SUP-CRU | 21123756 | 20 horas | 3 | LG | 0% | Lo antes posible | 1FC+80 horas
406 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-324-FA04-MT10 | MOTOR VENTILADOR | Real mtt motor,cambio rodamientos,prueba | No | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-08 16:00 | ME | SUP-ELE | 21144472 | 8 horas | 2 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+100 horas
407 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-324-FA04-MT10 | MOTOR VENTILADOR | Soporte ret/coloc acople,alinear motor | No | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-08 18:00 | MM | SUP-CRU | 21144757 | 10 horas | 2 | VB | 0% | Lo antes posible | 405
408 |  | No | 10 horas | Sí | 3 |  | OTV-324-SC04-RD10 | REDUCTOR TRANSPORTADOR DE TORNILLO | Ca reductor | No | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-10 18:00 | MM | SUP-CRU | 21129836 | 20 horas | 3 | VB | 0% | Lo antes posible | 1FC+110 horas
409 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | I |  | OTV-324-SC09 | TRANSPORTADOR DE TORNILLO | Rep chumaceras, alinear acople | No | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-09 18:00 | MM | SUP-CRU | 21079366 | 10 horas | 2 | VB | 0% | Lo antes posible | 408
410 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-324-RA01-MT10 | MOTOR VALVULA ROTATIVA | Conectar y probar motor válvula rotativ. | No | 2026-10-15 08:00 | 2026-10-15 10:00 | ME | SUP-ELE | 21037644 | 2 horas | 2 |  | 0% | Lo antes posible | 1FC+170 horas
411 | 3 | Sí | 10 horas | Sí | I |  | OTV-324-SC03 | TRANSPORTADOR DE TORNILLO | Alinear acople | No | 2026-10-10 08:00 | 2026-10-10 18:00 | MM | SUP-CRU | 21079344 | 10 horas | 2 | VB | 0% | Lo antes posible | 409
412 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | I |  | OTV-324-SC07 | TRANSPORTADOR DE TORNILLO | Alinear acople, rev interior | No | 2026-10-11 08:00 | 2026-10-11 18:00 | MM | SUP-CRU | 21145109 | 10 horas | 2 | VB | 0% | Lo antes posible | 411
413 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | I |  | OTV-324-SC08 | TRANSPORTADOR DE TORNILLO | Alinear acople, rev interior | No | 2026-10-12 08:00 | 2026-10-12 18:00 | MM | SUP-CRU | 21145110 | 10 horas | 2 | VB | 0% | Lo antes posible | 412
414 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | I |  | OTV-324-SC10 | TRANSPORTADOR DE TORNILLO | Alinear acople, rev interior | No | 2026-10-13 08:00 | 2026-10-13 18:00 | MM | SUP-CRU | 21145112 | 10 horas | 2 | VB | 0% | Lo antes posible | 413
415 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-324-SK01-TR10 | OPACIMETRO CHIMENEA FILTRO | Limp,reajuste,calibracion,prueba funcion | No | 2026-10-01 08:00 | 2026-10-01 13:00 | MI | SUP-INS | 21145455 | 5 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+30 horas
416 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-324-VN01 | VALVULA DE CUCHILLA | Revisar accionamiento de la compuerta | No | 2026-10-14 08:00 | 2026-10-14 18:00 | MM | SUP-CRU | 21120255 | 10 horas | 2 | VB | 0% | Lo antes posible | 414
417 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-324-VN01-MT10 | MOTOR ELECTRICO | Real mtt motor,cambio rodamientos,prueba | No | 2026-10-11 08:00 | 2026-10-11 13:00 | ME | SUP-ELE | 21144475 | 5 horas | 2 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+130 horas
418 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-324-VN05 | VALVULA MARIPOSA | Real limp motor, caja conexiones, botone | No | 2026-10-04 08:00 | 2026-10-04 12:00 | ME | SUP-ELE | 21044606 | 4 horas | 2 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+60 horas
419 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-324-VN13 | COMPUERTA MOTORIZADA | Real limp motor, caja conexiones, botone | No | 2026-10-04 08:00 | 2026-10-04 12:00 | ME | SUP-ELE | 21044605 | 4 horas | 2 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+60 horas
420 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326 | CALCINACION HORNO 2 | 326-LS01 14B LUBRICACION RUTA HORNO 2 | No | 2026-10-07 10:00 | 2026-10-08 10:00 | LUB | LUB-CLI | 21041245 | 10 horas | 1 | FT | 0% | Lo antes posible | 650
421 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326 | CALCINACION HORNO 2 | 326-FS02 LIM SIST REFRIG POR AGUA PAR H2 | No | 2026-09-29 08:00 | 2026-10-12 18:00 | INSM | INS-CLI | 21047354 | 140 horas | 3 | Cont PV | 0% | Lo antes posible | 1CC+10 horas
422 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-AB01 | SOPLADOR DE AIRE | Rev calibracion, rod, sellos.bandas | No | 2026-10-01 08:00 | 2026-10-02 18:00 | MM | SUP-CLI | 21078484 | 20 horas | 3 | SV | 100% | Lo antes posible | 1FC+30 horas
423 |  | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-326-AB01 | SOPLADOR DE AIRE | Rep valvula by pass #2 | No | 2026-10-01 08:00 | 2026-10-01 12:00 | MM | SUP-CLI | 21178676 | 4 horas | 2 | SV | 100% | Lo antes posible | 1FC+30 horas
424 |  | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-326-AB01 | SOPLADOR DE AIRE | Sellar fuga aceite cañeria | No | 2026-10-01 08:00 | 2026-10-01 12:00 | MM | SUP-CLI | 21179649 | 4 horas | 2 | SV | 100% | Lo antes posible | 1FC+30 horas
425 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-AB01 | SOPLADOR DE AIRE | Limp tablero AERSEN,reajus,verif comunic | No | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-07 14:00 | MI | SUP-INS | 21144212 | 6 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 1FC+90 horas
426 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-AB01-MT10 | MOTOR SOPLADOR | Limp motor,caj conex,reajuste borneras | No | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-05 11:00 | ME | SUP-ELE | 21144209 | 3 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+70 horas
427 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-AB01-VS10 | VARIADOR MOTOR SOPLADOR DE LA ENFRIADOR | Limp VDF,reaj borne,conect comunic,prueb | No | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-07 11:00 | MI | SUP-INS | 21144185 | 3 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 1FC+90 horas
428 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-AB01-VS10 | VARIADOR MOTOR SOPLADOR DE LA ENFRIADOR | Limp VDF,reaj borner,lineas fuerza,contr | No | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-07 11:00 | MI | SUP-INS | 21144187 | 3 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 1FC+90 horas
429 |  | Sí | 10 horas | Sí | I |  | OTV-326-AB02 | SOPLADOR DE AIRE | Rev lobulos, cal, retenedores | No | 2026-10-03 08:00 | 2026-10-04 18:00 | MM | SUP-CLI | 21080495 | 20 horas | 3 | SV | 100% | Lo antes posible | 422
430 | 4 | Sí | 10 horas | Sí | I |  | OTV-326-AB02 | SOPLADOR DE AIRE | Rep fijacion de guardas | No | 2026-10-03 08:00 | 2026-10-03 18:00 | MM | SUP-CLI | 21085996 | 10 horas | 2 | Cont | 100% | Lo antes posible | 422
431 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-BD01 | HOOD DEL HORNO 2 | Cerrar , sellar compuerta | No | 2026-10-11 16:00 | 2026-10-11 18:00 | MM | SUP-CLI | 21145117 | 2 horas | 3 | RV | 0% | Lo antes posible | 540
432 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-BD01 | HOOD DEL HORNO 2 | Demoler refractario en puertas del Hood | No | 2026-10-11 18:00 | 2026-10-12 | PRD | JEF-TUR | 21147451 | 6 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 431
433 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-BD01 | HOOD DEL HORNO 2 | Cortar y soldar anclajes | No | 2026-10-12 | 2026-10-12 10:00 | PRD | JEF-TUR | 21147447 | 10 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 432
434 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | I |  | OTV-326-BD01 | HOOD DEL HORNO 2 | Rep integral refractario compuertas (una a la vez) | No | 2026-10-12 10:00 | 2026-10-16 10:00 | MM | SUP-CLI | 20910835 | 40 horas | 4 | RV | 0% | Lo antes posible | 433
435 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | I |  | OTV-326-BD01 | HOOD DEL HORNO 2 | Rep cerco, compuertas | No | 2026-10-13 10:00 | 2026-10-16 10:00 | MM | SUP-CLI | 21145115 | 30 horas | 3 | RV | 0% | Lo antes posible | 434FF
436 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-BD01 | HOOD DEL HORNO 2 | Fundir refracatario en puertas del Hood | No | 2026-10-16 10:00 | 2026-10-16 20:00 | PRD | JEF-TUR | 21147450 | 10 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 435
437 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-BD01 | HOOD DEL HORNO 2 | Desencofrar | No | 2026-10-16 20:00 | 2026-10-16 22:00 | PRD | JEF-TUR | 21147449 | 2 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 436
438 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-AB02-MT10 | MOTOR DEL SOPLADOR | Limp motor,caj conex,reajuste borneras | No | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-05 11:00 | ME | SUP-ELE | 21144211 | 3 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+70 horas
439 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-AB02-MT20 | MOTOR AUXILIAR DEL SOPLADOR | *Real mtt motor, cambio rodamientos | No | 2026-10-06 08:00 | 2026-10-06 13:00 | ME | SUP-ELE | 21064692 | 5 horas | 2 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+80 horas
440 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-AB02-VS10 | VARIADOR MOTOR SOPLADOR DE LA ENFRIADOR | Limp VDF,reaj borne,conect comunic,prueb | No | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-07 11:00 | MI | SUP-INS | 21144188 | 3 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 1FC+90 horas
441 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-AB02-VS10 | VARIADOR MOTOR SOPLADOR DE LA ENFRIADOR | Limp VDF,reaj borner,lineas fuerza,contr | No | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-07 11:00 | ME | SUP-ELE | 21144190 | 3 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+90 horas
442 |  | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-326-AB03 | SOPLADOR DE AIRE | Rev interior, lobulos, poleas | No | 2026-10-01 12:00 | 2026-10-03 12:00 | MM | SUP-CLI | 21177140 | 20 horas | 3 | SV | 100% | Lo antes posible | 424
443 |  | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-326-AB03-MT10 | MOTOR DEL SOPLADOR | Real mtt motor,cambio rodamientos | No | 2026-09-28 08:00 | 2026-09-28 18:00 | ME | SUP-ELE | 21174965 | 10 horas | 2 |  | 100% | Lo antes posible | 1
444 |  | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-326-AB03-MT10 | MOTOR DEL SOPLADOR | Soporte retiro polea,alinear x mtt motor | No | 2026-09-29 08:00 | 2026-09-29 18:00 | MM | SUP-CLI | 21176438 | 10 horas | 2 | SV | 100% | Lo antes posible | 443
445 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-BD01 | HOOD DEL HORNO 2 | Rep carcaza (jta exp) | No | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-09 18:00 | MM | SUP-CLI | 20986023 | 50 horas | 4 | RV | 0% | Lo antes posible | 550
446 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-BD01 | HOOD DEL HORNO 2 | Demoler refractario en mal estado paredes | No | 2026-10-09 18:00 | 2026-10-10 18:00 | PRD | JEF-TUR | 21147446 | 24 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 445
447 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-BD01 | HOOD DEL HORNO 2 | Reparación de refractario en junta | No | 2026-10-10 18:00 | 2026-10-12 18:00 | PRD | JEF-TUR | 21147448 | 48 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 446
448 |  | No | 24 horas | Sí | AP | A | OTV-326-BD01 | HOOD DEL HORNO 2 | Andamio abrir/cerrar compuertas ruedas | No | 2026-09-29 17:00 | 2026-09-29 21:00 | PRD | CSI-OTV | 21145592 | 4 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 517
449 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 | A | OTV-326-BP01 | QUEMADOR HORNO | Andamio Ret/Co quemador | No | 2026-09-30 12:00 | 2026-10-01 | PRD | CSI-OTV | 21145590 | 12 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 519
450 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-BP01 | QUEMADOR HORNO | Demoler refractario en mal estado | No | 2026-10-01 | 2026-10-01 08:00 | PRD | JEF-TUR | 21147492 | 8 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 449
451 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-BP01 | QUEMADOR HORNO | Cambio de boca de pato | No | 2026-10-01 08:00 | 2026-10-01 18:00 | MM | SUP-CLI | 21018460 | 10 horas | 2 | RV | 90% | Lo antes posible | 450
452 | 3 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-BP01 | QUEMADOR HORNO | Rep soldadura cañeria hidrogeno | No | 2026-10-01 08:00 | 2026-10-01 12:00 | MM | SUP-CLI | 21144728 | 4 horas | 2 | RV | 0% | Lo antes posible | 450
453 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-BP01 | QUEMADOR HORNO | Cortar y soldar anclajes | No | 2026-10-01 12:00 | 2026-10-02 | PRD | JEF-TUR | 21147494 | 12 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 452
454 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-BP01 | QUEMADOR HORNO | Encofrar y fundir refractario | No | 2026-10-02 | 2026-10-03 12:00 | PRD | JEF-TUR | 21147495 | 36 horas | 1 |  | 70% | Lo antes posible | 453
455 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-BP01 | QUEMADOR HORNO | Desencofrar | No | 2026-10-03 12:00 | 2026-10-03 16:00 | PRD | JEF-TUR | 21147496 | 4 horas | 1 |  | 50% | Lo antes posible | 454
456 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-BP01 | QUEMADOR HORNO | Limp,reaj sens analog,aislad galv,prueba | No | 2026-10-10 08:00 | 2026-10-10 13:00 | MI | SUP-INS | 21144213 | 5 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+120 horas
457 |  | Sí | 10 horas | Sí | I | Tarea coordinar con PRD | OTV-326-BP01 | QUEMADOR HORNO | Rev Rep tuberias internas | No | 2026-10-07 16:00 | 2026-10-16 16:00 | MM | SUP-CLI | 21145120 | 90 horas | 4 | RV | 60% | Lo antes posible | 528CC
458 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-BP01 | QUEMADOR HORNO | Calibr frujometro,prueba señales CE/pane | No | 2026-10-03 08:00 | 2026-10-03 13:00 | MI | SUP-INS | 21145535 | 5 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+50 horas
459 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-BP01 | QUEMADOR HORNO | Soporte retirar flujometro p/calibrar | No | 2026-09-29 10:00 | 2026-09-29 12:00 | MM | SUP-CLI | 21146722 | 2 horas | 2 | RV | 0% | Lo antes posible | 515FF
460 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-DR01 | SISTEMA MOTRIZ HORNO 2 | Medicion backlash y fondo de diente | No | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-10 18:00 | MM | SUP-CLI | 21054411 | 40 horas | 4 | SV | 100% | Lo antes posible | 525
461 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-DR01 | SISTEMA MOTRIZ HORNO 2 | Rep FISURAS tensores corona | No | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-09 18:00 | MM | SUP-CLI | 21080554 | 30 horas | 2 | RV | 0% | Lo antes posible | 525
462 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 | A | OTV-326-DR01 | SISTEMA MOTRIZ HORNO 2 | Andamio rep guarda | No | 2026-09-30 08:00 | 2026-10-01 | PRD | CSI-OTV | 21146754 | 16 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 515FF+36 horas
463 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-DR01 | SISTEMA MOTRIZ HORNO 2 | Sellar bridas guarda corona | No | 2026-10-01 08:00 | 2026-10-03 18:00 | MM | SUP-CLI | 21106196 | 30 horas | 3 | RV | 100% | Lo antes posible | 462
464 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-DR01-MT10 | MOTOR DEL PRINCIPAL HORNO 2 | Reaj born sens analog,aislad galv,prueba | No | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-02 11:00 | MI | SUP-INS | 21145030 | 3 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+40 horas
465 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-DR01-RD10 | REDUCTOR PRINCIPAL HORNO 2 | Sellar tapas reductor | No | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-08 18:00 | MM | SUP-CLI | 21043377 | 20 horas | 3 | SV | 100% | Lo antes posible | 525
466 |  | No | 24 horas | Sí | AP | A | OTV-326-DT01 | DUCTO DEL AIRE TERCIARIO | Andamio rep bifurcacion piso 3 | No | 2026-09-28 16:00 | 2026-09-29 16:00 | PRD | CSI-OTV | 21146755 | 24 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 220FF
467 |  | Sí | 10 horas | Sí | I |  | OTV-326-DT01 | DUCTO DEL AIRE TERCIARIO | Retirar cajas exteriores | No | 2026-09-29 16:00 | 2026-09-30 14:00 | MM | SUP-CLI | 21147464 | 8 horas | 2 | SG | 90% | Lo antes posible | 466
468 |  | Sí | 10 horas | Sí | I |  | OTV-326-DT01 | DUCTO DEL AIRE TERCIARIO | Rep cajas refractario piso 3 | No | 2026-09-29 16:00 | 2026-10-03 16:00 | MM | SUP-CLI | 21017261 | 40 horas | 3 | SG | 90% | Lo antes posible | 466
469 |  | Sí | 10 horas | Sí | I |  | OTV-326-DT01 | DUCTO DEL AIRE TERCIARIO | Rep carcaza bifurcacion piso 3 | No | 2026-10-03 16:00 | 2026-10-06 16:00 | MM | SUP-CLI | 21145121 | 30 horas | 3 | SG | 50% | Lo antes posible | 468
470 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-DR01-VS10 | VARIADOR DE FRECUENCIA | Real mtt vent enfriamiento,cambio rodami | No | 2026-10-06 08:00 | 2026-10-06 16:00 | ME | SUP-ELE | 21144742 | 8 horas | 2 |  | 50% | Lo antes posible | 1FC+80 horas
471 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-DR01-VS10 | VARIADOR DE FRECUENCIA | Limp celdas,tarj elect,vent intern,reaju | No | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-09 13:00 | MI | SUP-INS | 21145439 | 5 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+110 horas
472 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-DR01-VS10 | VARIADOR DE FRECUENCIA | Limp celdas,transf,reajuste interno born | No | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-09 13:00 | ME | SUP-ELE | 21145440 | 5 horas | 1 |  | 50% | Lo antes posible | 1FC+110 horas
473 |  | Sí | 10 horas | Sí | I |  | OTV-326-DT01-AL01 | CAÑON DE AIRE DUCTO AIRE TERC. | Ca posicion cañon, MODIFICAR DESCARGA | No | 2026-10-06 16:00 | 2026-10-09 16:00 | MM | SUP-CLI | 21108287 | 30 horas | 3 | SG | 60% | Lo antes posible | 469
474 |  | No | 10 horas | Sí | AP | A | OTV-326-DT01-AL01 | CAÑON DE AIRE DUCTO AIRE TERC. | Andamio acceso cañon | No | 2026-09-28 10:00 | 2026-09-28 14:00 | PRD | CSI-OTV | 21154799 | 4 horas | 2 |  | 100% | Lo antes posible | 1CC+2 horas
475 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-DT01 | DUCTO DEL AIRE TERCIARIO | Retirar sensor temperatura 326DT01YT01 | No | 2026-09-29 08:00 | 2026-09-29 10:00 | MI | SUP-INS | 21144431 | 2 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+10 horas
476 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-DT01 | DUCTO DEL AIRE TERCIARIO | Coloc sens temper 326DT01YT01,reaj aisla | No | 2026-10-13 08:00 | 2026-10-13 10:00 | MI | SUP-INS | 21144432 | 2 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 1FC+150 horas
477 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-DT01 | DUCTO DEL AIRE TERCIARIO | Demoler refractario en mal estado | No | 2026-10-03 08:00 | 2026-10-05 08:00 | PRD | JEF-TUR | 21147457 | 48 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1CC+5 días
478 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-DT01 | DUCTO DEL AIRE TERCIARIO | Cortar y soldar anclajes | No | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-06 08:00 | PRD | JEF-TUR | 21147458 | 24 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 477
479 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-DT01 | DUCTO DEL AIRE TERCIARIO | Encofrar y fundir refractario | No | 2026-10-06 08:00 | 2026-10-09 08:00 | PRD | JEF-TUR | 21147460 | 72 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 478
480 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-DT01 | DUCTO DEL AIRE TERCIARIO | Desalojo de material acumulado en ducto | No | 2026-09-30 08:00 | 2026-10-01 20:00 | PRD | JEF-TUR | 21147459 | 36 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 220FF+52 horas
481 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-EJ01 | JUNTA DE EXPANSIÓN | Demoler refractario en mal estado de junta de espansión | No | 2026-10-01 20:00 | 2026-10-02 20:00 | PRD | JEF-TUR | 21147453 | 24 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 480
482 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-DT01 | DUCTO DEL AIRE TERCIARIO | Colocar plancha metálica | No | 2026-10-02 20:00 | 2026-10-04 20:00 | PRD | JEF-TUR | 21147485 | 48 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 481
483 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-DT01 | DUCTO DEL AIRE TERCIARIO | Cortar y soldar anclajes *aire terciario* | No | 2026-10-04 20:00 | 2026-10-05 20:00 | PRD | JEF-TUR | 21147486 | 24 horas | 1 |  | 30% | Lo antes posible | 482
484 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-EJ01 | JUNTA DE EXPANSIÓN | Encofrar y fundir refractario en juntas | No | 2026-10-05 20:00 | 2026-10-08 08:00 | PRD | JEF-TUR | 21147455 | 60 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 483
485 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-DT01 | DUCTO DEL AIRE TERCIARIO | Desencofrar AIRE TERCIARIO | No | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-08 14:00 | PRD | JEF-TUR | 21147461 | 6 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 484
486 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-EJ01 | JUNTA DE EXPANSIÓN | Desencofrar juntas | No | 2026-10-08 14:00 | 2026-10-08 20:00 | PRD | JEF-TUR | 21147456 | 6 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 485
487 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-DT01 | DUCTO DEL AIRE TERCIARIO | Encofrar y fundir refractario AIRE CUATERNARIO | No | 2026-10-06 16:00 | 2026-10-09 16:00 | PRD | JEF-TUR | 21147487 | 72 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 469
488 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-DT01 | DUCTO DEL AIRE TERCIARIO | Desencofrar AIRE CUATERNARIO | No | 2026-10-09 16:00 | 2026-10-09 22:00 | PRD | JEF-TUR | 21147488 | 6 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 487
489 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-FA01-MT10 | MOTOR VENTILADOR AXIAL | Real mtt motor,cambio rodamientos,prueba | No | 2026-09-29 08:00 | 2026-09-29 16:00 | ME | SUP-ELE | 21144521 | 8 horas | 2 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+10 horas
490 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-FA02-MT10 | MOTOR VENTILADOR AXIAL | Real mtt motor,cambio rodamientos,prueba | No | 2026-09-29 08:00 | 2026-09-29 16:00 | ME | SUP-ELE | 21144522 | 8 horas | 2 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+10 horas
491 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-FA03-MT10 | MOTOR VENTILADOR AXIAL | Real mtt motor,cambio rodamientos,prueba | No | 2026-09-29 08:00 | 2026-09-29 16:00 | ME | SUP-ELE | 21144523 | 8 horas | 2 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+10 horas
492 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-FA04-MT10 | MOTOR VENTILADOR AXIAL | Real mtt motor,cambio rodamientos,prueba | No | 2026-09-29 08:00 | 2026-09-29 16:00 | ME | SUP-ELE | 21144524 | 8 horas | 2 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+10 horas
493 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-FA05-MT10 | MOTOR VENTILADOR AXIAL | Real mtt motor,cambio rodamientos,prueba | No | 2026-09-30 08:00 | 2026-09-30 16:00 | ME | SUP-ELE | 21144526 | 8 horas | 2 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+20 horas
494 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-FA06-MT10 | MOTOR VENTILADOR AXIAL | Real mtt motor,cambio rodamientos,prueba | No | 2026-09-30 08:00 | 2026-09-30 16:00 | ME | SUP-ELE | 21144527 | 8 horas | 2 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+20 horas
495 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-FA07-MT10 | MOTOR VENTILADOR AXIAL | Real mtt motor,cambio rodamientos,prueba | No | 2026-09-30 08:00 | 2026-09-30 16:00 | ME | SUP-ELE | 21144529 | 8 horas | 2 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+20 horas
496 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-FA08-MT10 | MOTOR VENTILADOR AXIAL | Real mtt motor,cambio rodamientos,prueba | No | 2026-09-30 08:00 | 2026-09-30 16:00 | ME | SUP-ELE | 21144530 | 8 horas | 2 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+20 horas
497 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-FA09-MT10 | MOTOR VENTILADOR AXIAL | Real mtt motor,cambio rodamientos,prueba | No | 2026-09-30 08:00 | 2026-09-30 16:00 | ME | SUP-ELE | 21144531 | 8 horas | 2 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+20 horas
498 |  | Sí | 10 horas | Sí | I |  | OTV-326-FA11 | VENTILADOR CENTRÍFUGO | Cal rodamientos caja, Li rodete | No | 2026-10-11 08:00 | 2026-10-11 18:00 | MM | SUP-CLI | 21130954 | 10 horas | 2 | SV | 100% | Lo antes posible | 512FF+50 horas
499 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-FA11-DB10 | MOTOR COMPUERTA MOTORIZADA | Real mtt motor,cambio rodamientos,prueba | No | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-09 14:00 | ME | SUP-ELE | 21144532 | 6 horas | 2 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+110 horas
500 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-FA16-MT10 | MOTOR VENTILADOR | Real mtt motor,cambio rodamientos,prueba | No | 2026-09-30 08:00 | 2026-09-30 14:00 | ME | SUP-ELE | 21144476 | 6 horas | 2 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+20 horas
501 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-FA16-MT10 | MOTOR VENTILADOR | Soporte ret/coloc acople,alinear motor | No | 2026-10-01 08:00 | 2026-10-01 18:00 | MM | SUP-CLI | 21144758 | 10 horas | 2 | SV | 50% | Lo antes posible | 1CC+30 horas
502 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-326-FA11-DB10 | MOTOR COMPUERTA MOTORIZADA | Arreglar, corrosión en brazo | No | 2026-10-01 08:00 | 2026-10-01 18:00 | MM | SUP-CLI | 21176439 | 10 horas | 2 | SV | 100% | Lo antes posible | 1CC+30 horas
503 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-HU01 | UNIDAD HIDRAULICA | Rev,calibr sensores posición horno,tromp | No | 2026-10-16 08:00 | 2026-10-16 12:00 | ME | SUP-ELE | 21145058 | 4 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 1FC+180 horas
504 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-HU01-MT10 | MOTOR BOMBA HIDRAULICA | Real mtt motor,cambio rodamientos,prueba | No | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-02 13:00 | ME | SUP-ELE | 21144477 | 5 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+40 horas
505 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-HU01-MT10 | MOTOR BOMBA HIDRAULICA | Soporte alinear motor por intervención | No | 2026-10-01 08:00 | 2026-10-01 18:00 | MM | SUP-CLI | 21144759 | 10 horas | 1 | FC | 50% | Lo antes posible | 1CC+30 horas
506 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-HU01-MT20 | MOTOR BOMBA HIDRAULICA | Real mtt motor,cambio rodamientos,prueba | No | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-02 13:00 | ME | SUP-ELE | 21144478 | 5 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+40 horas
507 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-HU01-MT20 | MOTOR BOMBA HIDRAULICA | Soporte alinear motor por intervención | No | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-02 18:00 | MM | SUP-CLI | 21144761 | 10 horas | 1 | FC | 50% | Lo antes posible | 505
508 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | I |  | OTV-326-HU01-PU10 | BOMBA | Rep fugas de aceite (2) | No | 2026-10-03 08:00 | 2026-10-04 18:00 | MM | SUP-CLI | 20853071 | 20 horas | 2 | FC | 50% | Lo antes posible | 507
509 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | I |  | OTV-326-HU01-PU20 | BOMBA | Rep Rev bomba | No | 2026-10-03 08:00 | 2026-10-04 18:00 | MM | SUP-CLI | 21108735 | 20 horas | 2 | FC | 50% | Lo antes posible | 507
510 |  | No | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-ID01 | SISTEMA AUXILIAR HORNO 2 | Ca acople manual, Co neumatico | No | 2026-10-04 08:00 | 2026-10-07 18:00 | MM | SUP-CLI | 20738330 | 40 horas | 3 | SV | 0% | Lo antes posible | 524
511 | 4 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-ID01 | SISTEMA AUXILIAR HORNO 2 | Co sistema neumatico para acople aux | No | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-08 18:00 | MM | SUP-CLI | 20750385 | 10 horas | 2 | SV | 100% | Lo antes posible | 510
512 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-ID01 | SISTEMA AUXILIAR HORNO 2 | Instalar tablero control acople neumatic | No | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-06 18:00 | ME | SUP-ELE | 21087014 | 20 horas | 2 |  | 60% | Lo antes posible | 1FC+70 horas
513 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-ID01 | SISTEMA AUXILIAR HORNO 2 | Rev interlock switch posicio con arr mot | No | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-08 14:00 | ME | SUP-ELE | 21132123 | 6 horas | 2 |  | 0% | Lo antes posible | 1FC+100 horas
514 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-326-KI01 | HORNO ROTATORIO 2 | Enfriamiento del horno | Sí | 2026-09-28 08:00 | 2026-09-29 08:00 | PRD | JEF-TUR | 21147531 | 24 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1
515 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-326-KI01 | HORNO ROTATORIO 2 | Bloqueo del horno | Sí | 2026-09-29 08:00 | 2026-09-29 12:00 | PRD | JEF-TUR | 21147533 | 4 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 514
516 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-326-KI01 | HORNO ROTATORIO 2 | Subir brokk y bobcat a plataforma horno | No | 2026-09-29 08:00 | 2026-09-29 10:00 | PRD | CSI-OTV | 21146793 | 2 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 514
517 |  | Sí | 10 horas | Sí | 1 |  | OTV-326-BP01 | QUEMADOR HORNO | Retirar mangueras y quemador | No | 2026-09-29 12:00 | 2026-09-29 17:00 | MM | SUP-CLI | 21145118 | 5 horas | 6 | RV | 100% | Lo antes posible | 515
518 |  | Sí | 10 horas | Sí | 1 |  | OTV-326-BD01 | HOOD DEL HORNO 2 | Abrir compuertas | No | 2026-09-29 17:00 | 2026-09-30 11:00 | MM | SUP-CLI | 21145116 | 4 horas | 6 | RV | 100% | Lo antes posible | 517
519 |  | Sí | 10 horas | Sí | 1 |  | OTV-326-KI01 | HORNO ROTATORIO 2 | Armado de puente | No | 2026-09-29 17:00 | 2026-09-30 12:00 | MM | SUP-CLI | 21150155 | 5 horas | 6 | RV | 100% | Lo antes posible | 517
520 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-326-KI01 | HORNO ROTATORIO 2 | Medición espesor de ladrillo | No | 2026-10-02 | 2026-10-02 08:00 | PRD | JEF-TUR | 21150159 | 8 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 521
521 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-326-KI01 | HORNO ROTATORIO 2 | Demolición de costra y ladrillo | No | 2026-09-30 12:00 | 2026-10-02 | PRD | JEF-TUR | 21147537 | 36 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 519
522 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-326-KI01 | HORNO ROTATORIO 2 | Desalojo de costra y ladrillo | No | 2026-10-02 | 2026-10-03 12:00 | PRD | JEF-TUR | 21147540 | 36 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 521
523 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-326-KI01 | HORNO ROTATORIO 2 | Colocar topes | No | 2026-10-03 12:00 | 2026-10-03 16:00 | MM | SUP-CLI | 21147541 | 4 horas | 1 | RV | 100% | Lo antes posible | 522
524 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-326-KI01 | HORNO ROTATORIO 2 | Rep retainig ring | No | 2026-10-03 12:00 | 2026-10-04 08:00 | MM | SUP-CLI | 21145122 | 20 horas | 3 | RV | 100% | Lo antes posible | 522
525 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-326-KI01 | HORNO ROTATORIO 2 | Montaje de ladrillo media luna inferior | No | 2026-10-04 08:00 | 2026-10-07 08:00 | PRD | JEF-TUR | 21147547 | 72 horas | 1 |  | 50% | Lo antes posible | 524
526 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-326-KI01 | HORNO ROTATORIO 2 | Colocar plancha metálica | No | 2026-10-04 08:00 | 2026-10-04 16:00 | PRD | JEF-TUR | 21150161 | 8 horas | 1 |  | 50% | Lo antes posible | 524
527 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-326-KI01 | HORNO ROTATORIO 2 | Armado de cercha | No | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-07 16:00 | PRD | JEF-TUR | 21147548 | 8 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 525
528 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-326-KI01 | HORNO ROTATORIO 2 | Montaje de ladrillo media luna superior | No | 2026-10-07 16:00 | 2026-10-10 16:00 | PRD | JEF-TUR | 21147549 | 72 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 527
529 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-326-KI01 | HORNO ROTATORIO 2 | Demoler refractario en mal estado NE-MI | No | 2026-10-03 08:00 | 2026-10-04 20:00 | PRD | JEF-TUR | 21147939 | 36 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 204
530 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-326-KI01 | HORNO ROTATORIO 2 | Encofrar y fundir refractario NE-MI | No | 2026-10-06 12:00 | 2026-10-08 | PRD | JEF-TUR | 21147941 | 36 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 544
531 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-326-KI01 | HORNO ROTATORIO 2 | Desencofrar NE-MI | No | 2026-10-08 | 2026-10-08 04:00 | PRD | JEF-TUR | 21147942 | 4 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 530
532 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-326-KI01 | HORNO ROTATORIO 2 | GIRO DE HORNO | No | 2026-10-10 16:00 | 2026-10-10 18:00 | PRD | JEF-TUR |  | 2 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 528
533 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-326-KI01 | HORNO ROTATORIO 2 | Enlaine de ladrillo | No | 2026-10-10 18:00 | 2026-10-11 06:00 | PRD | JEF-TUR | 21147550 | 12 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 532
534 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-326-KI01 | HORNO ROTATORIO 2 | Desarmado de cercha | No | 2026-10-11 06:00 | 2026-10-11 14:00 | PRD | JEF-TUR | 21147551 | 8 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 533
535 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-326-KI01 | HORNO ROTATORIO 2 | Ingreso de mangas al horno 2: 326ki01 | No | 2026-10-11 06:00 | 2026-10-11 10:00 | PRD | CSI-OTV | 21144760 | 4 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 533
536 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-326-KI01 | HORNO ROTATORIO 2 | Demoler refractario en mal estado NE-MS | No | 2026-10-10 18:00 | 2026-10-11 02:00 | PRD | JEF-TUR | 21150258 | 8 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 532
537 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-326-KI01 | HORNO ROTATORIO 2 | Cortar y soldar anclajes NE-MS | No | 2026-10-11 02:00 | 2026-10-11 14:00 | PRD | JEF-TUR | 21150260 | 12 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 536
538 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-326-KI01 | HORNO ROTATORIO 2 | Enconfrar y fundir refractario NE-MS | No | 2026-10-11 14:00 | 2026-10-12 14:00 | PRD | JEF-TUR | 21150261 | 24 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 537
539 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-326-KI01 | HORNO ROTATORIO 2 | Desencofrar Nose ring de entrada MS | No | 2026-10-12 14:00 | 2026-10-12 18:00 | PRD | JEF-TUR | 21147942 | 4 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 538
540 | 1 | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-326-KI01 | HORNO ROTATORIO 2 | Retirar puente | No | 2026-10-11 10:00 | 2026-10-11 16:00 | MM | SUP-CLI | 21150157 | 6 horas | 6 | RV | 0% | Lo antes posible | 535
541 | 1 | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-326-BP01 | QUEMADOR HORNO | Colocar mangueras y quemador | No | 2026-10-11 16:00 | 2026-10-11 21:00 | MM | SUP-CLI | 21145119 | 5 horas | 6 | RV | 0% | Lo antes posible | 540
542 | 1 | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-326-BD01 | HOOD DEL HORNO 2 | Cerrar compuertas de HOOD | No | 2026-10-11 16:00 | 2026-10-11 20:00 | MM | SUP-CLI | 21150253 | 4 horas | 4 | RV | 0% | Lo antes posible | 540
543 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-326-KI01 | HORNO ROTATORIO 2 | Calentamiento del horno | Sí | 2026-10-16 20:00 | 2026-10-18 08:00 | PRD | JEF-TUR | 21147552 | 36 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 363
544 | 1 | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-326-KI01 | HORNO ROTATORIO 2 | Ca nose ring entrada | No | 2026-10-04 20:00 | 2026-10-06 12:00 | MM | SUP-CLI | 21036022 | 40 horas | 5 | RV | 80% | Lo antes posible | 529 | Falta instalar anclaje
545 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-326-KI01 | HORNO ROTATORIO 2 | Rep segmentos cangilones entrada | No | 2026-10-04 20:00 | 2026-10-06 22:00 | MM | SUP-CLI | 20980055 | 50 horas | 4 | RV | 80% | Lo antes posible | 529
546 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-KI01 | HORNO ROTATORIO 2 | Ensayo fisuras shell pos 5-6 corona | No | 2026-10-11 08:00 | 2026-10-11 18:00 | MM | SUP-CLI | 21050262 | 10 horas | 2 | RV | 0% | Lo antes posible | 532
547 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-KI01 | HORNO ROTATORIO 2 | Reparar placas nose ring salida | No | 2026-10-08 16:00 | 2026-10-10 16:00 | MM | SUP-CLI | 21054583 | 20 horas | 3 | RV | 0% | Lo antes posible | 528FF
548 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-KI01 | HORNO ROTATORIO 2 | Bajar bobcat y brokk | No | 2026-10-10 16:00 | 2026-10-10 18:00 | PRD | CSI-OTV | 21144786 | 2 horas | 4 |  | 0% | Lo antes posible | 528
549 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 | P | OTV-326-KI01 | SELLO DE SALIDA | Armar plataforma vigas,tablones tapón hood | No | 2026-10-03 12:00 | 2026-10-03 18:00 | PRD | CSI-OTV | 21145593 | 6 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 522
550 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 | A | OTV-326-KI01 | SELLO DE SALIDA | Armar andamio para placas nose ring, hood | No | 2026-10-04 | 2026-10-04 20:00 | PRD | CSI-OTV | 21145594 | 20 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 549FC+6 horas
551 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-KI01 | SELLO DE SALIDA | Demoler refractario en mal estado NS | No | 2026-10-04 20:00 | 2026-10-05 20:00 | PRD | JEF-TUR | 21147558 | 24 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 550
552 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-KI01 | SELLO DE SALIDA | Cortar y soldar anclajes NS | No | 2026-10-05 20:00 | 2026-10-06 20:00 | PRD | JEF-TUR | 21147561 | 24 horas | 1 |  | 30% | Lo antes posible | 551
553 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-KI01 | SELLO DE SALIDA | Encofrar y fundir refractario NS | No | 2026-10-06 20:00 | 2026-10-08 20:00 | PRD | JEF-TUR | 21147562 | 48 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 552
554 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-KI01 | SELLO DE SALIDA | Desencofrar NS | No | 2026-10-08 20:00 | 2026-10-09 02:00 | PRD | JEF-TUR | 21147563 | 6 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 553
555 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 | A | OTV-326-KI01 | SELLO DE SALIDA | Desarmar andamio placas nosering y hood | No | 2026-10-09 02:00 | 2026-10-09 22:00 | PRD | CSI-OTV | 21145595 | 20 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 554
556 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | I | Depende condición de aceite | OTV-326-TH01 | UNIDAD DE RODILLOS DE EMPUJE | Ca trompo | No | 2026-10-04 08:00 | 2026-10-06 18:00 | MM | SUP-CLI | 21111464 | 30 horas | 4 | SV | 5% | Lo antes posible | 524
557 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-KP01 | SISTEMA DE SOPORTE DE HORNO | Rep asentamiento 1A1.1B1 | No | 2026-10-04 08:00 | 2026-10-09 18:00 | MM | SUP-CLI | 21079705 | 60 horas | 4 | SV | 0% | Lo antes posible | 524
558 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-KP03 | SISTEMA DE SOPORTE DE HORNO | Rep asentamiento 3A2 | No | 2026-10-10 08:00 | 2026-10-12 14:00 | MM | SUP-CLI | 21103443 | 26 horas | 4 | SV | 40% | Lo antes posible | 557
559 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 | A | OTV-326-KP01 | SISTEMA DE SOPORTE DE HORNO | Andamio rep llanta 1 | No | 2026-10-04 02:00 | 2026-10-04 08:00 | PRD | CSI-OTV | 21145604 | 6 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 524FF
560 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-KI01 | HORNO ROTATORIO 2 | Rev sens analog,colc marq,plast,prue señ | No | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-05 13:00 | MI | SUP-INS | 21145057 | 5 horas | 1 |  | 30% | Lo antes posible | 1FC+70 horas
561 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-KP01 | SISTEMA DE SOPORTE DE HORNO | Inspeccion fisuras LD | No | 2026-10-04 08:00 | 2026-10-04 18:00 | MM | SUP-CLI | 21071259 | 10 horas | 2 | ENDE | 40% | Lo antes posible | 559
562 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-KP01 | SISTEMA DE SOPORTE DE HORNO | Reparacion fisuras LD | No | 2026-10-04 08:00 | 2026-10-05 18:00 | MM | SUP-CLI | 21071261 | 20 horas | 2 | RV | 0% | Lo antes posible | 559
563 | 4 | Sí | 10 horas | Sí | I |  | OTV-326-KP01 | SISTEMA DE SOPORTE DE HORNO | Ca placas de apoyo axiales LLanta | No | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-11 18:00 | MM | SUP-CLI | 21082247 | 30 horas | 3 | RV | 100% | Lo antes posible | 554;562 | Pres2027
564 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-KP01 | SISTEMA DE SOPORTE DE HORNO | Inspección fisura herraje pos 10, LD (ph2) | No | 2026-10-12 08:00 | 2026-10-12 18:00 | MM | SUP-CLI | 21100066 | 10 horas | 2 | RV | 10% | Lo antes posible | 563
565 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 | A | OTV-326-KP02 | SISTEMA DE SOPORTE DE HORNO | Andamio rep llanta 2 | No | 2026-10-03 14:00 | 2026-10-04 08:00 | PRD | CSI-OTV | 21145603 | 18 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 524FF
566 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 | A | OTV-326-KP03 | SISTEMA DE SOPORTE DE HORNO | Andamio rep llanta 3 | No | 2026-10-03 16:00 | 2026-10-04 08:00 | PRD | CSI-OTV | 21145602 | 16 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 524FF
567 |  | Sí | 10 horas | Sí | I |  | OTV-326-KP03 | SISTEMA DE SOPORTE DE HORNO | Cambiar placas shim desplazadas (3un) | No | 2026-10-04 08:00 | 2026-10-04 18:00 | MM | SUP-CLI | 21130960 | 10 horas | 3 | RV | 100% | Lo antes posible | 565
568 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-LU03-MT10 | MOTOR BOMBA DE LUBRICACIÓN | Real mtt motor, cambio de rodamientos | No | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-07 14:00 | ME | SUP-ELE | 21132112 | 6 horas | 2 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+90 horas
569 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-LU03-MT20 | MOTOR BOMBA DE LUBRICACIÓN | Real mtt motor, cambio de rodamientos | No | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-07 14:00 | ME | SUP-ELE | 21132111 | 6 horas | 2 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+90 horas
570 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 | A | OTV-326-SJ01 | SELLO DE SALIDA | Andamio placas waffer | No | 2026-10-04 16:00 | 2026-10-05 04:00 | PRD | CSI-OTV | 21146752 | 12 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1CC+152 horas
571 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-SJ01 | SELLO DE SALIDA | Rev Ca Placas wafter | No | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-07 18:00 | MM | SUP-CLI | 21082275 | 30 horas | 5 | RV | 80% | Lo antes posible | 570
572 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 | A | OTV-326-VN01 | VALVULA DE CORTE | Andamio Ca compuerta | No | 2026-09-29 12:00 | 2026-09-30 04:00 | PRD | CSI-OTV | 21146751 | 16 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 515
573 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-TE01 | ESCANER DEL SHELL DEL HORNO | Limp lente,tarj electr,verif datos panel | No | 2026-10-01 08:00 | 2026-10-01 13:00 | MI | SUP-INS | 21145458 | 5 horas | 1 |  | 60% | Lo antes posible | 1FC+30 horas
574 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-TH01 | UNIDAD DE RODILLOS DE EMPUJE | Co sensor de temperatura, señal a panel | No | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-02 18:00 | MI | SUP-INS | 21050635 | 10 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 1FC+40 horas
575 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-VD01 | VIDEO MONITOREO | Limp tabl,tarj electron,lente,prueb seña | No | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-02 13:00 | MI | SUP-INS | 21145522 | 5 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 1FC+40 horas
576 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-VN01 | VALVULA DE CORTE | Ca compuerta nuevo diseño | No | 2026-09-30 08:00 | 2026-10-03 18:00 | MM | SUP-CLI | 20980259 | 40 horas | 4 | FC | 0% | Lo antes posible | 572
577 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-VN01 | VALVULA DE CORTE | Calibrar posicion compuerta,prueba señal | No | 2026-09-30 08:00 | 2026-09-30 11:00 | MI | SUP-INS | 21145518 | 3 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 1FC+20 horas
578 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-VN01 | VALVULA DE CORTE | Soldar malla | No | 2026-10-03 18:00 | 2026-10-04 06:00 | PRD | JEF-TUR | 21147489 | 12 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 576
579 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-VN01 | VALVULA DE CORTE | Encofrar y fundir refractario COMPUERTA | No | 2026-10-04 06:00 | 2026-10-05 06:00 | PRD | JEF-TUR | 21147490 | 24 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 578
580 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-VN01 | VALVULA DE CORTE | Desencofrar COMPUERTA | No | 2026-10-05 06:00 | 2026-10-05 12:00 | PRD | JEF-TUR | 21147491 | 6 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 579
581 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-VN03 | COMPUERTA AIRE CUARTERNARIO LADO A | Rev interior | No | 2026-09-30 08:00 | 2026-09-30 18:00 | MM | SUP-CLI | 21082290 | 10 horas | 2 | SG | 100% | Lo antes posible | 1FC+20 horas
582 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 | Servimangueras UIO | OTV-326-VN03 | COMPUERTA AIRE CUARTERNARIO LADO A | REp fuga aceite piston | No | 2026-09-29 08:00 | 2026-09-30 18:00 | MM | SUP-CLI | 21130012 | 20 horas | 2 | SG | 0% | Lo antes posible | 581FF
583 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-VN03 | COMPUERTA AIRE CUARTERNARIO LADO A | Calibrar posicion compuerta,prueba señal | No | 2026-10-01 08:00 | 2026-10-01 11:00 | MI | SUP-INS | 21145519 | 3 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 1FC+30 horas
584 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-VN04 | COMPUERTA AIRE CUARTERNARIO LADO B | Co codo desfogue (3y4) | No | 2026-10-01 08:00 | 2026-10-01 18:00 | MM | SUP-CLI | 21014677 | 10 horas | 2 | SG | 0% | Lo antes posible | 582
585 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-VN04 | COMPUERTA AIRE CUARTERNARIO LADO B | Rev interior | No | 2026-09-30 08:00 | 2026-09-30 18:00 | MM | SUP-CLI | 21082291 | 10 horas | 2 | SG | 100% | Lo antes posible | 582FF
586 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-326-VN04 | COMPUERTA AIRE CUARTERNARIO LADO B | Calibrar posicion compuerta,prueba señal | No | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-02 11:00 | MI | SUP-INS | 21145520 | 3 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 1FC+40 horas
587 |  | Sí | Ninguno | No |  |  |  |  | ENFRIADORA | No | 2026-09-28 08:00 | 2026-10-15 16:00 |  |  |  | 416 horas |  |  |  | Lo antes posible
588 |  | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-328-SC03 | TRANSPORTADOR DE TORNILLO | Rev tornillo, redcutor, | No | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-07 18:00 | MM | SUP-CLI | 21174909 | 10 horas | 3 | PQ | 100% | Lo antes posible | 1CC+90 horas
589 |  | Sí | 10 horas | Sí | 1 | Sin Rev. | OTV-327-CC01 | ENFRIADORA 2 | Bloqueo equipos enfriadora | No | 2026-09-28 08:00 | 2026-09-28 10:00 | MM | SUP-CLI | 21175801 | 2 horas | 1 | CM | 50% | Lo antes posible | 1
590 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 | A | OTV-327-CC01 | ENFRIADORA 2 | Andamio acceso grillas | No | 2026-09-29 10:00 | 2026-09-29 12:00 | PRD | CSI-OTV | 21145605 | 2 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 589FC+24 horas
591 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-327-CC01 | ENFRIADORA 2 | Limpiar y desalojar materiar interior de enfriadora | No | 2026-09-29 12:00 | 2026-09-29 22:00 | PRD | CSI-OTV | 21146792 | 10 horas | 3 |  | 100% | Lo antes posible | 590
592 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | 1 |  | OTV-327-CC01 | ENFRIADORA 2 | REp Ca grillas (10%) | No | 2026-09-30 08:00 | 2026-10-02 18:00 | MM | SUP-CLI | 21038875 | 30 horas | 5 | PQ | 10% | Lo antes posible | 591
593 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-327-CC01 | ENFRIADORA 2 | Demoler refractario en mal estado | No | 2026-10-02 18:00 | 2026-10-04 18:00 | PRD | JEF-TUR | 21147500 | 48 horas | 1 |  | 80% | Lo antes posible | 592
594 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-327-CC01 | ENFRIADORA 2 | Cortar y soldar anclajes | No | 2026-10-04 18:00 | 2026-10-06 18:00 | PRD | JEF-TUR | 21147510 | 48 horas | 1 |  | 80% | Lo antes posible | 593
595 | 1 | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-327-CC01 | ENFRIADORA 2 | Cambio de plancha metálica | No | 2026-10-04 18:00 | 2026-10-08 18:00 | MM | SUP-CLI | 21147505 | 96 horas | 1 | PQ | 50% | Lo antes posible | 593
596 |  | Sí | 10 horas | Sí | I |  | OTV-327-CC01 | ENFRIADORA 2 | Cambio de bocas de pato | No | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-11 12:00 | MM | SUP-CLI | 21147512 | 24 horas | 1 | PQ | 100% | Lo antes posible | 595
597 |  | Sí | 10 horas | Sí | 1 |  | OTV-327-CC01 | ENFRIADORA 2 | Rep carcaza camara video | No | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-11 18:00 | MM | SUP-CLI | 21145123 | 30 horas | 3 | PQ | 80% | Lo antes posible | 595
598 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-327-VD01 | MONITOR DE VIDEO | Reparar refarctario cámara video | No | 2026-10-11 18:00 | 2026-10-12 14:00 | PRD | SUP-CLI | 21128097 | 20 horas | 2 |  | 20% | Lo antes posible | 597
599 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 1 |  | OTV-327-CC01 | ENFRIADORA 2 | Rep fisuras jta expansion | No | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-11 18:00 | MM | SUP-CLI | 20895519 | 30 horas | 3 | PQ | 40% | Lo antes posible | 595
600 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-327-CC01 | ENFRIADORA 2 | Encofrar y fundir refractario | No | 2026-10-08 18:00 | 2026-10-12 18:00 | PRD | JEF-TUR | 21147515 | 96 horas | 1 |  | 60% | Lo antes posible | 595
601 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 | A | OTV-327-CC01 | ENFRIADORA 2 | Andamio rep caja refractario | No | 2026-10-04 18:00 | 2026-10-05 18:00 | PRD | CSI-OTV | 21146750 | 24 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 593
602 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-327-CC01 | ENFRIADORA 2 | Retirar caja exterior | No | 2026-10-06 08:00 | 2026-10-06 16:00 | MM | SUP-CLI | 21147516 | 8 horas | 1 | PQ | 100% | Lo antes posible | 601
603 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-327-CC01 | ENFRIADORA 2 | Demoler caja exterior | No | 2026-10-05 18:00 | 2026-10-06 02:00 | PRD | JEF-TUR | 21147517 | 8 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 601
604 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-327-CC01 | ENFRIADORA 2 | Desencofrar | No | 2026-10-12 14:00 | 2026-10-12 22:00 | PRD | JEF-TUR | 21147518 | 8 horas | 1 |  | 50% | Lo antes posible | 598;603
605 |  | Sí | 24 horas | Sí | 1 |  | OTV-327-CC01 | ENFRIADORA 2 | Desalojo de escombros | No | 2026-10-12 22:00 | 2026-10-13 06:00 | PRD | JEF-TUR | 21147519 | 8 horas | 1 |  | 80% | Lo antes posible | 604
606 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-327-CC01 | ENFRIADORA 2 | Rep fugas pasamuros | No | 2026-09-28 10:00 | 2026-09-29 10:00 | MM | SUP-CLI | 21055511 | 10 horas | 2 | PQ | 10% | Lo antes posible | 589
607 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-327-CC01 | ENFRIADORA 2 | Inspeccion camara ventilador 1 | No | 2026-09-29 10:00 | 2026-09-30 10:00 | MM | SUP-CLI | 21132617 | 10 horas | 2 | PQ | 10% | Lo antes posible | 606
608 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-327-CC01 | ENFRIADORA 2 | Rep FUGA AIRE CAMARA ACCESO | No | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-02 18:00 | MM | SUP-CLI | 21002895 | 10 horas | 2 | PQ | 10% | Lo antes posible | 1FC+40 horas
609 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-327-CC01 | ENFRIADORA 2 | Cambio sensor temperatura 327CC01YT12 | No | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-08 12:00 | MI | SUP-INS | 21138711 | 4 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 1FC+100 horas
610 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-327-CC01 | ENFRIADORA 2 | Rep carcaza, jta expansion, descarga | No | 2026-10-03 08:00 | 2026-10-07 18:00 | MM | SUP-CLI | 21080520 | 50 horas | 4 | PQ | 20% | Lo antes posible | 613
611 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-327-CC01 | ENFRIADORA 2 | Limp sen analog,reaj,prueb señal camp-CE | No | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-08 18:00 | MI | SUP-INS | 21144153 | 10 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 1FC+100 horas
612 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-327-CC01 | ENFRIADORA 2 | Limp sens digit,reaj,prueb señal camp-CE | No | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-08 18:00 | ME | SUP-ELE | 21144155 | 10 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 1FC+100 horas
613 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-327-CR01 | TRITURADORA | Rep discos, cajas, descarga | No | 2026-09-30 08:00 | 2026-10-02 18:00 | MM | SUP-CLI | 21080525 | 30 horas | 3 | PQ | 0% | Lo antes posible | 591
614 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | I |  | OTV-327-CR01 | TRITURADORA | Cal chumaceras LC (3un) | No | 2026-10-03 08:00 | 2026-10-04 18:00 | MM | SUP-CLI | 21074482 | 20 horas | 3 | PQ | 0% | Lo antes posible | 613
615 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-327-CR01-RD10 | REDUCTOR TRITURADORA | Cambio aceite reductores | No | 2026-10-03 14:00 | 2026-10-03 18:00 | LUB | LUB-CLI | 21147567 | 4 horas | 1 | FT | 0% | Lo antes posible | 389
616 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-327-CR01-RD20 | REDUCTOR TRITURADORA | Cambio aceite reductores | No | 2026-10-04 08:00 | 2026-10-04 12:00 | LUB | LUB-CLI | 21147568 | 4 horas | 1 | FT | 0% | Lo antes posible | 615
617 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-327-CR01-RD30 | REDUCTOR TRITURADORA | Cambio aceite reductores | No | 2026-10-04 12:00 | 2026-10-04 16:00 | LUB | LUB-CLI | 21147569 | 4 horas | 1 | FT | 0% | Lo antes posible | 616
618 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-327-FA01 | VENTILADOR | Rev Cal chumaceras (ph2) | No | 2026-09-29 08:00 | 2026-09-30 18:00 | MM | SUP-CLI | 21101143 | 20 horas | 2 | FC | 100% | Lo antes posible | 1FC+10 horas
619 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-327-FA01 | VENTILADOR | Limp,reaj sens analog,aislad galv,prueba | No | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-05 10:00 | MI | SUP-INS | 21144196 | 2 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+70 horas
620 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-327-FA01 | VENTILADOR | Cambio de grasa chumaceras | No | 2026-10-04 16:00 | 2026-10-05 10:00 | LUB | LUB-CLI | 21147553 | 4 horas | 2 | FCO | 0% | Lo antes posible | 617
621 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-327-FA01-MT10 | MOTOR VENTILADOR DE LA ENFRIADORA | Limp motor,caj conex,reajuste borneras | No | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-07 11:00 | ME | SUP-ELE | 21144203 | 3 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+90 horas
622 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-327-FA01-VS10 | VARIADOR MOTOR VENTILADOR DE LA ENFRIADO | Limp VDF,reaj borne,conect comunic,prueb | No | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-05 11:00 | MI | SUP-INS | 21144158 | 3 horas | 1 |  | 50% | Lo antes posible | 1FC+70 horas
623 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-327-FA01-VS10 | VARIADOR MOTOR VENTILADOR DE LA ENFRIADO | Limp VDF,reaj borner,lineas fuerza,contr | No | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-05 11:00 | ME | SUP-ELE | 21144161 | 3 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+70 horas
624 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-327-FA02 | VENTILADOR | Rev Cal chumaceras (ph2) | No | 2026-09-29 08:00 | 2026-09-30 18:00 | MM | SUP-CLI | 21101144 | 20 horas | 2 | FC | 80% | Lo antes posible | 618FF
625 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-327-FA02 | VENTILADOR | Limp,reaj sens analog,aislad galv,prueba | No | 2026-10-06 08:00 | 2026-10-06 10:00 | MI | SUP-INS | 21144198 | 2 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+80 horas
626 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-327-FA02 | VENTILADOR | Cambio de grasa chumaceras | No | 2026-10-05 10:00 | 2026-10-05 14:00 | LUB | LUB-CLI | 21147554 | 4 horas | 2 | FCO | 0% | Lo antes posible | 620
627 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-327-FA02-MT10 | MOTOR VENTILADOR DE LA ENFRIADORA | Limp motor,caj conex,reajuste borneras | No | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-07 11:00 | ME | SUP-ELE | 21144204 | 3 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+90 horas
628 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-327-FA02-VS10 | VARIADOR MOTOR VENTILADOR DE LA ENFRIADO | Limp VDF,reaj borne,conect comunic,prueb | No | 2026-10-06 08:00 | 2026-10-06 11:00 | MI | SUP-INS | 21144164 | 3 horas | 1 |  | 50% | Lo antes posible | 1FC+80 horas
629 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-327-FA02-VS10 | VARIADOR MOTOR VENTILADOR DE LA ENFRIADO | Limp VDF,reaj borner,lineas fuerza,contr | No | 2026-10-06 08:00 | 2026-10-06 11:00 | ME | SUP-ELE | 21144165 | 3 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+80 horas
630 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-327-FA03 | VENTILADOR | Rev Cal chumaceras (ph2) | No | 2026-10-01 08:00 | 2026-10-02 18:00 | MM | SUP-CLI | 21101166 | 20 horas | 2 | FC | 100% | Lo antes posible | 624
631 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-327-FA03 | VENTILADOR | Limp,reaj sens analog,aislad galv,prueba | No | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-07 10:00 | MI | SUP-INS | 21144199 | 2 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+90 horas
632 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-327-FA03 | VENTILADOR | Cambio de grasa chumaceras | No | 2026-10-05 14:00 | 2026-10-05 18:00 | LUB | LUB-CLI | 21147555 | 4 horas | 2 | FCO | 0% | Lo antes posible | 626
633 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-327-FA03-MT10 | MOTOR VENTILADOR DE LA ENFRIADORA | Limp motor,caj conex,reajuste borneras | No | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-08 11:00 | ME | SUP-ELE | 21144205 | 3 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+100 horas
634 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-327-FA03-VS10 | VARIADOR MOTOR VENTILADOR DE LA ENFRIADO | Limp VDF,reaj borne,conect comunic,prueb | No | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-07 11:00 | MI | SUP-INS | 21144168 | 3 horas | 1 |  | 50% | Lo antes posible | 1FC+90 horas
635 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-327-FA03-VS10 | VARIADOR MOTOR VENTILADOR DE LA ENFRIADO | Limp VDF,reaj borner,lineas fuerza,contr | No | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-07 11:00 | ME | SUP-ELE | 21144169 | 3 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+90 horas
636 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-327-FA04 | VENTILADOR | Rev Cal chumaceras (ph2) | No | 2026-10-01 08:00 | 2026-10-02 18:00 | MM | SUP-CLI | 21101167 | 20 horas | 2 | FC | 100% | Lo antes posible | 624
637 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-327-FA04 | VENTILADOR | Limp,reaj sens analog,aislad galv,prueba | No | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-08 10:00 | MI | SUP-INS | 21144200 | 2 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+100 horas
638 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-327-FA04 | VENTILADOR | Cambio de grasa chumaceras | No | 2026-10-06 08:00 | 2026-10-06 12:00 | LUB | LUB-CLI | 21147556 | 4 horas | 2 | FCO | 0% | Lo antes posible | 632
639 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-327-FA04-MT10 | MOTOR VENTILADOR DE LA ENFRIADORA | Limp motor,caj conex,reajuste borneras | No | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-09 11:00 | ME | SUP-ELE | 21144206 | 3 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+110 horas
640 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-327-FA04-VS10 | VARIADOR MOTOR VENTILADOR DE LA ENFRIADO | Limp VDF,reaj borne,conect comunic,prueb | No | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-08 11:00 | MI | SUP-INS | 21144172 | 3 horas | 1 |  | 50% | Lo antes posible | 1FC+100 horas
641 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-327-FA04-VS10 | VARIADOR MOTOR VENTILADOR DE LA ENFRIADO | Limp VDF,reaj borner,lineas fuerza,contr | No | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-08 11:00 | ME | SUP-ELE | 21144173 | 3 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+100 horas
642 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-327-FA05 | VENTILADOR | Rev Cal chumaceras (ph2) | No | 2026-10-03 08:00 | 2026-10-04 18:00 | MM | SUP-CLI | 21101168 | 20 horas | 2 | FC | 100% | Lo antes posible | 636
643 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-327-FA05 | VENTILADOR | Limp,reaj sens analog,aislad galv,prueba | No | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-09 10:00 | MI | SUP-INS | 21144201 | 2 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+110 horas
644 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-327-FA05 | VENTILADOR | Cambio de grasa chumaceras | No | 2026-10-06 12:00 | 2026-10-06 16:00 | LUB | LUB-CLI | 21147557 | 4 horas | 2 | FCO | 0% | Lo antes posible | 638
645 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-327-FA05-MT10 | MOTOR VENTILADOR DE LA ENFRIADORA | Limp motor,caj conex,reajuste borneras | No | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-09 11:00 | ME | SUP-ELE | 21144207 | 3 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+110 horas
646 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-327-FA05-VS10 | VARIADOR MOTOR VENTILADOR DE LA ENFRIADO | Limp VDF,reaj borne,conect comunic,prueb | No | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-09 11:00 | MI | SUP-INS | 21144176 | 3 horas | 1 |  | 50% | Lo antes posible | 1FC+110 horas
647 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-327-FA05-VS10 | VARIADOR MOTOR VENTILADOR DE LA ENFRIADO | Limp VDF,reaj borner,lineas fuerza,contr | No | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-09 11:00 | ME | SUP-ELE | 21144177 | 3 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+110 horas
648 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-327-FA06 | VENTILADOR | Rev Cal chumaceras (ph2) | No | 2026-10-03 08:00 | 2026-10-04 18:00 | MM | SUP-CLI | 21101169 | 20 horas | 2 | FC | 100% | Lo antes posible | 636
649 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-327-FA06 | VENTILADOR | Limp,reaj sens analog,aislad galv,prueba | No | 2026-10-10 08:00 | 2026-10-10 10:00 | MI | SUP-INS | 21144202 | 2 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+120 horas
650 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-327-FA06 | VENTILADOR | Cambio de grasa chumaceras | No | 2026-10-06 16:00 | 2026-10-07 10:00 | LUB | LUB-CLI | 21147560 | 4 horas | 2 | FCO | 0% | Lo antes posible | 644
651 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-327-FA06-MT10 | MOTOR VENTILADOR DE LA ENFRIADORA | Limp motor,caj conex,reajuste borneras | No | 2026-10-10 08:00 | 2026-10-10 11:00 | ME | SUP-ELE | 21144208 | 3 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+120 horas
652 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-327-FA06-VS10 | VARIADOR MOTOR VENTILADOR DE LA ENFRIADO | Limp VDF,reaj borne,conect comunic,prueb | No | 2026-10-10 08:00 | 2026-10-10 11:00 | MI | SUP-INS | 21144178 | 3 horas | 1 |  | 50% | Lo antes posible | 1FC+120 horas
653 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-327-FA06-VS10 | VARIADOR MOTOR VENTILADOR DE LA ENFRIADO | Limp VDF,reaj borner,lineas fuerza,contr | No | 2026-10-10 08:00 | 2026-10-10 11:00 | ME | SUP-ELE | 21144180 | 3 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+120 horas
654 |  | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-327-FA07 | VENTILADOR | Li filtro, rodete, ajustes | No | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-06 18:00 | MM | SUP-CLI | 21166667 | 20 horas | 3 | FC | 100% | Lo antes posible | 648
655 |  | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-327-FA08 | VENTILADOR | Li filtro, rodete, ajustes | No | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-08 18:00 | MM | SUP-CLI | 21166668 | 20 horas | 3 | FC | 100% | Lo antes posible | 654
656 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-327-HU01 | SISTEMA HIDRAULICO | Rev Ca pistones con fuga (#3) | No | 2026-09-30 08:00 | 2026-10-01 18:00 | MM | SUP-CLI | 21113469 | 20 horas | 3 | FC | 50% | Lo antes posible | 1FC+20 horas
657 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-327-HU01 | SISTEMA HIDRAULICO | Ca pines pistones | No | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-04 18:00 | MM | SUP-CLI | 21117508 | 30 horas | 3 | FC | 50% | Lo antes posible | 656
658 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-327-HU01 | SISTEMA HIDRAULICO | Limp sen analog,reaj,prueb señal camp-CE | No | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-09 13:00 | MI | SUP-INS | 21144152 | 5 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+110 horas
659 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-327-HU01-PL10 | PLC UNIDAD LUBRICACIÓN ACEITE | Limp tab,reaj,verif conect comunic,modul | No | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-09 13:00 | MI | SUP-INS | 21144151 | 5 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 1FC+110 horas
660 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | I |  | OTV-327-HU01-PU10 | BOMBA HIDRAULICA | Rev cambiar acople | No | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-06 18:00 | MM | SUP-CLI | 21008409 | 20 horas | 2 | FC | 0% | Lo antes posible | 657
661 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | I |  | OTV-327-HU01-PU20 | BOMBA HIDRAULICA | Rev cambiar acople | No | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-06 18:00 | MM | SUP-CLI | 21008410 | 20 horas | 2 | FC | 0% | Lo antes posible | 657
662 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-327-HU01-PU30 | BOMBA HIDRAULICA | Rep fuga Ca sello (ph2) | No | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-07 18:00 | MM | SUP-CLI | 21101127 | 10 horas | 2 | FC | 0% | Lo antes posible | 661
663 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-327-HU01-PU30 | BOMBA HIDRAULICA | Rep fuga aceite valvula 3/2 tanque | No | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-07 18:00 | MM | SUP-CLI | 21120332 | 10 horas | 2 | FC | 0% | Lo antes posible | 661
664 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-327-VD01 | MONITOR DE VIDEO | Limp tabl,tarj electron,lente,prueb seña | No | 2026-10-06 08:00 | 2026-10-06 13:00 | MI | SUP-INS | 21145523 | 5 horas | 1 |  | 30% | Lo antes posible | 1FC+80 horas
665 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-328-DC01 | COLECTOR DE POLVO | Rev Ca mangas 2026 | No | 2026-09-30 08:00 | 2026-10-02 18:00 | MM | SUP-CLI | 21080552 | 30 horas | 4 | PQS | 0% | Lo antes posible | 1FC+20 horas
666 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 | A | OTV-328-DC01 | COLECTOR DE POLVO | Andamio rep ducto HE-DC | No | 2026-10-02 18:00 | 2026-10-05 06:00 | PRD | CSI-OTV | 21146746 | 60 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 665
667 |  | Sí | 10 horas | Sí | I |  | OTV-328-DC01 | COLECTOR DE POLVO | Rep ducto HE-DC ceramica, carcaza | No | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-10 18:00 | MM | SUP-CLI | 21082255 | 60 horas | 5 | PQ | 30% | Lo antes posible | 666
668 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 | A | OTV-328-DC01 | COLECTOR DE POLVO | Andamio rep inerior | No | 2026-10-01 08:00 | 2026-10-02 02:00 | PRD | CSI-OTV | 21146749 | 18 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+3 días
669 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-328-DC01 | COLECTOR DE POLVO | Rev carcaza intrior | No | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-04 18:00 | MM | SUP-CLI | 21145124 | 30 horas | 3 | PQ | 30% | Lo antes posible | 668
670 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-328-DC01 | COLECTOR DE POLVO | Limp tabl,mtt sens analog,prueb señ,limp | No | 2026-10-06 08:00 | 2026-10-06 14:00 | MI | SUP-INS | 21145150 | 6 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+80 horas
671 |  | No | 24 horas | Sí | AP | A | OTV-328-FA01 | VENTILADOR AXIAL | Andamio limpieza de persianas | No | 2026-09-28 08:00 | 2026-09-28 12:00 | PRD | CSI-OTV | 21155109 | 4 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible
672 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-328-FA01 | VENTILADOR AXIAL | Soport retiro/limp percianas,malla inter | No | 2026-09-28 08:00 | 2026-09-29 18:00 | MM | SUP-CLI | 21144762 | 20 horas | 3 | PQ | 100% | Lo antes posible | 671
673 |  | No | 24 horas | Sí | AP | A | OTV-328-FA02 | VENTILADOR AXIAL | Andamio limpieza de persianas | No | 2026-09-28 08:00 | 2026-09-28 12:00 | PRD | CSI-OTV | 21155110 | 4 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible
674 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-328-FA01-MT10 | MOTOR VENTILADOR AXIAL | Real mtt motor,cambio rodamientos,prueba | No | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-05 18:00 | ME | SUP-ELE | 21144533 | 10 horas | 2 |  | 50% | Lo antes posible | 1FC+70 horas
675 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-328-FA02 | VENTILADOR AXIAL | Soport retiro/limp percianas,malla inter | No | 2026-09-28 08:00 | 2026-09-29 18:00 | MM | SUP-CLI | 21144764 | 20 horas | 3 | PQ | 100% | Lo antes posible | 672FF
676 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 | A | OTV-328-FA03 | VENTILADOR AXIAL | Andamio limpieza de persianas | No | 2026-09-28 08:00 | 2026-09-28 12:00 | PRD | CSI-OTV | 21155111 | 4 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 673
677 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-328-FA02-MT10 | MOTOR VENTILADOR AXIAL | Real mtt motor,cambio rodamientos,prueba | No | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-05 18:00 | ME | SUP-ELE | 21144536 | 10 horas | 2 |  | 50% | Lo antes posible | 1FC+70 horas
678 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-328-FA03 | VENTILADOR AXIAL | Soport retiro/limp percianas,malla inter | No | 2026-09-30 08:00 | 2026-10-01 18:00 | MM | SUP-CLI | 21144765 | 20 horas | 3 | PQ | 100% | Lo antes posible | 675
679 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 | A | OTV-328-FA04 | VENTILADOR AXIAL | Andamio limpieza de persianas | No | 2026-09-28 08:00 | 2026-09-28 12:00 | PRD | CSI-OTV | 21155112 | 4 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 673
680 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-328-FA03-MT10 | MOTOR VENTILADOR AXIAL | Real mtt motor,cambio rodamientos,prueba | No | 2026-10-06 08:00 | 2026-10-06 18:00 | ME | SUP-ELE | 21144541 | 10 horas | 2 |  | 50% | Lo antes posible | 1FC+80 horas
681 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-328-FA04 | VENTILADOR AXIAL | Soport retiro/limp percianas,malla inter | No | 2026-09-30 08:00 | 2026-10-01 18:00 | MM | SUP-CLI | 21144766 | 20 horas | 3 | PQ | 100% | Lo antes posible | 678FF
682 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 | A | OTV-328-FA05 | VENTILADOR AXIAL | Andamio limpieza de persianas | No | 2026-09-29 18:00 | 2026-09-29 22:00 | PRD | CSI-OTV | 21155113 | 4 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 675
683 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 | A | OTV-328-FA06 | VENTILADOR AXIAL | Andamio limpieza de persianas | No | 2026-09-29 18:00 | 2026-09-29 22:00 | PRD | CSI-OTV | 21155114 | 4 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 675
684 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-328-FA04-MT10 | MOTOR VENTILADOR AXIAL | Real mtt motor,cambio rodamientos,prueba | No | 2026-10-06 08:00 | 2026-10-06 18:00 | ME | SUP-ELE | 21144543 | 10 horas | 2 |  | 50% | Lo antes posible | 1FC+80 horas
685 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-328-FA05 | VENTILADOR AXIAL | Soport retiro/limp percianas,malla inter | No | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-03 18:00 | MM | SUP-CLI | 21144767 | 20 horas | 3 | PQ | 100% | Lo antes posible | 681
686 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 | A | OTV-328-FA07 | VENTILADOR AXIAL | Andamio limpieza de persianas | No | 2026-10-01 18:00 | 2026-10-01 22:00 | PRD | CSI-OTV | 21155115 | 4 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 681
687 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-328-FA05-MT10 | MOTOR VENTILADOR AXIAL | Real mtt motor,cambio rodamientos,prueba | No | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-07 18:00 | ME | SUP-ELE | 21144544 | 10 horas | 2 |  | 50% | Lo antes posible | 1FC+90 horas
688 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-328-FA06-MT10 | MOTOR VENTILADOR AXIAL | Real mtt motor,cambio rodamientos,prueba | No | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-07 18:00 | ME | SUP-ELE | 21144546 | 10 horas | 2 |  | 50% | Lo antes posible | 1FC+90 horas
689 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-328-FA07 | VENTILADOR AXIAL | Soport retiro/limp percianas,malla inter | No | 2026-10-04 08:00 | 2026-10-05 18:00 | MM | SUP-CLI | 21144769 | 20 horas | 3 | PQ | 100% | Lo antes posible | 685
690 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-328-FA07-MT10 | MOTOR VENTILADOR AXIAL | Real mtt motor,cambio rodamientos,prueba | No | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-08 18:00 | ME | SUP-ELE | 21144547 | 10 horas | 2 |  | 50% | Lo antes posible | 1FC+100 horas
691 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-328-FA07-MT10 | MOTOR VENTILADOR AXIAL | Soport retiro/limp percianas,malla inter | No | 2026-10-04 08:00 | 2026-10-05 18:00 | MM | SUP-CLI | 21144770 | 20 horas | 3 | PQ | 100% | Lo antes posible | 685
692 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 | A | OTV-328-FA08 | VENTILADOR AXIAL | Andamio limpieza de persianas | No | 2026-10-01 18:00 | 2026-10-01 22:00 | PRD | CSI-OTV | 21155116 | 4 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 681
693 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-328-FA08 | VENTILADOR AXIAL | Soport retiro/limp percianas,malla inter | No | 2026-10-04 08:00 | 2026-10-05 18:00 | MM | SUP-CLI | 21144771 | 20 horas | 3 | PQ | 100% | Lo antes posible | 685
694 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-328-FA08-MT10 | MOTOR VENTILADOR AXIAL | Real mtt motor,cambio rodamientos,prueba | No | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-08 18:00 | ME | SUP-ELE | 21144548 | 10 horas | 2 |  | 50% | Lo antes posible | 1FC+100 horas
695 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-328-FA09 | VENTILADOR | Rep rodete, carcaza + balanceo | No | 2026-10-05 14:00 | 2026-10-10 14:00 | MM | SUP-CLI | 21080557 | 50 horas | 3 | AV | 60% | Lo antes posible | 358
696 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-328-FA09 | VENTILADOR | Revisar señales temperatur, picos a cero | No | 2026-09-30 08:00 | 2026-09-30 13:00 | MI | SUP-INS | 21110422 | 5 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 1FC+20 horas
697 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-328-FA09 | VENTILADOR | Ca manometro, Li tuberias | No | 2026-10-05 14:00 | 2026-10-06 14:00 | MM | SUP-CLI | 21130045 | 10 horas | 2 | Cont PV | 0% | Lo antes posible | 358
698 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-328-FA09-DB10 | COMPUERTA MOTORIZADA | Limp botonera,prueba señales,pintar caja | No | 2026-10-10 08:00 | 2026-10-10 11:00 | ME | SUP-ELE | 21090399 | 3 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 1FC+120 horas
699 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-328-FA09-MT10 | MOTOR VENTILADOR | Reaj born sens analog,aislad galv,prueba | No | 2026-09-29 08:00 | 2026-09-29 11:00 | MI | SUP-INS | 21145031 | 3 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 1FC+10 horas
700 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-328-FA09-VS10 | VARIADOR DE FRECUENCIA | Real mtt vent enfriamiento,cambio rodami | No | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-08 16:00 | ME | SUP-ELE | 21144743 | 8 horas | 2 |  | 0% | Lo antes posible | 1FC+100 horas
701 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 | A | OTV-328-FA09-VS10 | VARIADOR DE FRECUENCIA | Soporte armar andamio p/mtt ventiladores | No | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-02 14:00 | PRD | CSI-OTV | 21144779 | 6 horas | 3 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+4 días
702 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-328-FA09-VS10 | VARIADOR DE FRECUENCIA | Limp celdas,tarj elect,vent intern,reaju | No | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-08 13:00 | MI | SUP-INS | 21145444 | 5 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 1FC+100 horas
703 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-328-FA09-VS10 | VARIADOR DE FRECUENCIA | Limp celdas,transf,reajuste interno born | No | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-08 13:00 | ME | SUP-ELE | 21145445 | 5 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 1FC+100 horas
704 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-328-HE01 | INTERCAMBIADOR | Rep Ca venturis, carcaza, ceramica | No | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-04 18:00 | MM | SUP-CLI | 21082253 | 30 horas | 4 | PQ | 15% | Lo antes posible | 1FC+40 horas
705 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-328-HE01 | INTERCAMBIADOR | Colocar mortero en plataforma de tubería | No | 2026-10-04 18:00 | 2026-10-05 18:00 | PRD | JEF-TUR | 21147564 | 24 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 704
706 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 | A | OTV-328-HE01 | INTERCAMBIADOR | Andamio rep ducto cuello cisne | No | 2026-10-05 18:00 | 2026-10-08 18:00 | PRD | CSI-OTV | 21146745 | 72 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 705
707 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-328-SC01 | TRANSPORTADOR DE TORNILLO | Rep tornillo, chute y carcaza | No | 2026-10-01 08:00 | 2026-10-04 18:00 | MM | SUP-CLI | 21145126 | 40 horas | 3 | PQ | 100% | Lo antes posible | 1CC+30 horas
708 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 | A | OTV-328-SC01 | TRANSPORTADOR DE TORNILLO | Andamio rep inerior | No | 2026-10-03 08:00 | 2026-10-03 16:00 | PRD | CSI-OTV | 21146724 | 8 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+5 días
709 |  | Sí | 10 horas | Sí | I |  | OTV-328-SC01 | TRANSPORTADOR DE TORNILLO | Co ceramica tolva interior | No | 2026-10-03 16:00 | 2026-10-08 16:00 | MM | SUP-CLI | 21082249 | 50 horas | 4 | PQ | 100% | Lo antes posible | 708
711 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-328-SC02 | TRANSPORTADOR DE TORNILLO | Rep tornillo, chute y carcaza | No | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-07 18:00 | MM | SUP-CLI | 21145127 | 30 horas | 3 | PQ | 100% | Lo antes posible | 648
712 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-328-SC02-MT10 | MOTOR TRANSPORTADOR DE TORNILLO | Verificar ruido en rodamientos | No | 2026-10-06 08:00 | 2026-10-06 14:00 | ME | SUP-ELE | 21108258 | 6 horas | 2 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+80 horas
710 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-328-SC01-RD10 | REDUCTOR TRANSPORTADOR DE TORNILLO | Ca retenedor eje de baja | No | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-06 18:00 | MM | SUP-CLI | 21058138 | 20 horas | 2 | FC | 80% | Lo antes posible | 648
713 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-328-SC04-RD10 | REDUCTOR TRANSPORTADOR DE TORNILLO | Rep fuga motor - reductor | No | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-10 18:00 | MM | SUP-CLI | 20940836 | 30 horas | 2 | FC | 30% | Lo antes posible | 1CC+100 horas
714 |  | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-328-SC04-MT10 | MOTOR TRANSPORTADOR DE TORNILLO | *Real mtt motor,cambio rodamientos | No | 2026-09-28 08:00 | 2026-09-28 16:00 | ME | SUP-ELE | 21169013 | 8 horas | 2 |  | 100% | Lo antes posible | 1
715 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-328-SC04-RD10 | REDUCTOR TRANSPORTADOR DE TORNILLO | Soporte desacople motor por mantenimient | No | 2026-10-11 08:00 | 2026-10-11 18:00 | MM | SUP-CLI | 21169910 | 10 horas | 2 | FC | 40% | Lo antes posible | 713
716 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-328-SC08-RD10 | REDUCTOR TRANSPORTADOR DE TORNILLO | Rep fuga aceite LM | No | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-09 18:00 | MM | SUP-CLI | 21170967 | 20 horas | 2 | FC | 40% | Lo antes posible | 711
717 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-328-SC05 | TRANSPORTADOR DE TORNILLO | Rep ducto descarga | No | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-11 18:00 | MM | SUP-CLI | 21123589 | 30 horas | 3 | FC | 100% | Lo antes posible | 720
718 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-328-SC05 | TRANSPORTADOR DE TORNILLO | Rep tornillo, chute y carcaza | No | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-11 18:00 | MM | SUP-CLI | 21145128 | 30 horas | 3 | FC | 100% | Lo antes posible | 720
719 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-328-SC05-RD10 | REDUCTOR TRANSPORTADOR DE TORNILLO | Rev Ca bandas, rod alta | No | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-10 18:00 | MM | SUP-CLI | 20940863 | 20 horas | 2 | FC | 80% | Lo antes posible | 720
720 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-328-SC07 | TRANSPORTADOR DE TORNILLO | Ca rod chumacera conducida | No | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-08 18:00 | MM | SUP-CLI | 21124443 | 20 horas | 2 | FC | 0% | Lo antes posible | 1CC+90 horas
721 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | I |  | OTV-328-SC08 | TRANSPORTADOR DE TORNILLO | Reparación de chute de descarga | No | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-12 18:00 | MM | SUP-CLI | 21127132 | 40 horas | 4 | FC | 50% | Lo antes posible | 720
722 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-328-SC08 | TRANSPORTADOR DE TORNILLO | Rev Ca bandas s/e | No | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-09 18:00 | MM | SUP-CLI | 21130050 | 10 horas | 2 | FC | 50% | Lo antes posible | 720
723 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-328-SC08 | TRANSPORTADOR DE TORNILLO | Rep tornillo, chute y carcaza | No | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-11 18:00 | MM | SUP-CLI | 21145129 | 30 horas | 3 | FC | 50% | Lo antes posible | 720
724 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-328-SK01-TR10 | OPACIMETRO CHIMENEA | Limp,reajuste,calibracion,prueba funcion | No | 2026-10-03 08:00 | 2026-10-03 13:00 | MI | SUP-INS | 21145456 | 5 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+50 horas
725 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-328-VN02 | VÁLVULA DE AIRE FRESCO | Soporte desacoplar/acoplar x calibracion | No | 2026-10-06 08:00 | 2026-10-06 18:00 | MM | SUP-CLI | 21134668 | 10 horas | 2 | FC | 0% | Lo antes posible | 693
726 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-328-VN02 | VÁLVULA DE AIRE FRESCO | Rep habilitar valvula | No | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-08 18:00 | MM | SUP-CLI | 21145131 | 20 horas | 3 | FC | 0% | Lo antes posible | 725
727 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-328-VN02-MT10 | MOTOR VÁLVULA DE AIRE FRESCO | *Limp,calibrar,verif feedback posicion | No | 2026-10-03 08:00 | 2026-10-03 12:00 | MI | SUP-INS | 21133135 | 4 horas | 1 |  | 80% | Lo antes posible | 1FC+50 horas
728 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-328-VN02-MT10 | MOTOR VÁLVULA DE AIRE FRESCO | Limp motor,caj conex,botonera,pintar | No | 2026-10-11 08:00 | 2026-10-11 13:00 | ME | SUP-ELE | 21133136 | 5 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+130 horas
729 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-329 | TRANSPORTE DE CLINKER | 329-LS01 5B CAM LUB TRANSPORTE CLINKER | No | 2026-09-29 10:00 | 2026-09-29 11:00 | LUB | LUB-CLI | 21041248 | 1 hora | 1 | FT | 0% | Lo antes posible | 1CC+12 horas
730 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-329-CB01 | TRANSPORTADOR DE CLINKER | Rep integral chute carga y descarga | No | 2026-10-06 08:00 | 2026-10-11 18:00 | MM | SUP-CLI | 21080512 | 60 horas | 3 | SP | 0% | Lo antes posible | 614FF+70 horas
731 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-329-CB01-MT10 | MOTOR TRANSPORTADOR DE CLINKER | Soporte ret/coloc acople,alinear motor | No | 2026-09-30 08:00 | 2026-09-30 18:00 | MM | SUP-CLI | 21144772 | 10 horas | 2 | SV | 50% | Lo antes posible | 1FC+20 horas
732 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-329-CB01-RD10 | REDUCTOR DEL TRANSPORTADOR | Rev calibracion reductor | No | 2026-10-01 08:00 | 2026-10-02 18:00 | MM | SUP-CLI | 21133843 | 20 horas | 3 | SV | 50% | Lo antes posible | 731
733 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-329-CB01 | TRANSPORTADOR DE CLINKER | REp cangilones, eslabones, ruedas | No | 2026-10-03 08:00 | 2026-10-05 18:00 | MM | SUP-CLI | 21080511 | 30 horas | 4 | SP | 0% | Lo antes posible | 732
734 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-329-CB01 | TRANSPORTADOR DE CLINKER | Co placas intermedias cangilones | No | 2026-10-06 08:00 | 2026-10-08 18:00 | MM | SUP-CLI | 21102911 | 30 horas | 4 | SP | 0% | Lo antes posible | 733
735 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-329-CB01 | TRANSPORTADOR DE CLINKER | Rep hormigon base Inspección ALTUNA | No | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-10 18:00 | PM | PLA-MEC | 21024693 | 20 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 734
736 |  | No | 24 horas | Sí | AP | A | OTV-329-CB01 | TRANSPORTADOR DE CLINKER | Andamio Rep /Ca ducto desempolvado | No | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-07 16:00 | PRD | CSI-OTV | 21146723 | 8 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+9 días
737 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-329-CB01 | TRANSPORTADOR DE CLINKER | Rep ductos y caja desempolvado | No | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-10 18:00 | MM | SUP-CLI | 21036295 | 40 horas | 4 | SP | 5% | Lo antes posible | 736
738 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-329-CB01 | TRANSPORTADOR DE CLINKER | Rep linea de agua | No | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-10 18:00 | MM | SUP-CLI | 21133127 | 20 horas | 2 | Cont PV | 0% | Lo antes posible | 737FF
739 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-329-CB01 | TRANSPORTADOR DE CLINKER | Aspirar materia interios del túne | No | 2026-09-28 08:00 | 2026-09-29 | PRD | CSI-OTV | 21146790 | 16 horas | 2 |  | 100% | Lo antes posible | 1
740 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-329-CB02 | TRANSPORTADOR DE CLINKER | Aspirar interior del Túnel gradas y talud | No | 2026-09-29 | 2026-09-30 08:00 | PRD | CSI-OTV | 21146791 | 32 horas | 2 |  | 100% | Lo antes posible | 739
741 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-329-CB02 | TRANSPORTADOR DE CLINKER | Inspeccion ENDE eslabones cadena | No | 2026-09-30 08:00 | 2026-10-01 18:00 | INSM | INS-CLI | 21102529 | 20 horas | 2 | ENDE | 25% | Lo antes posible | 740
742 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-329-CB02 | TRANSPORTADOR DE CLINKER | Soporte ret/coloc acople,alinear motor | No | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-02 18:00 | MM | SUP-CLI | 21144774 | 10 horas | 2 | SV | 0% | Lo antes posible | 741
743 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-329-CB02 | TRANSPORTADOR DE CLINKER | Rep uña back stop | No | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-03 18:00 | MM | SUP-CLI | 21159622 | 20 horas | 2 | SP | 0% | Lo antes posible | 741
744 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-329-CB02-RD10 | REDUCTOR DEL TRANSPORTADOR | Rev calibracion | No | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-03 18:00 | MM | SUP-CLI | 21080545 | 20 horas | 3 | SV | 0% | Lo antes posible | 741
745 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-329-CB02 | TRANSPORTADOR DE CLINKER | Ca acople hidraulico YOX 360 | No | 2026-10-04 08:00 | 2026-10-05 18:00 | MM | SUP-CLI | 21037674 | 20 horas | 3 | SV | 0% | Lo antes posible | 744
746 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-329-CB02 | TRANSPORTADOR DE CLINKER | Ca sprocket mayor diametro, REp rieles | No | 2026-10-06 08:00 | 2026-10-08 18:00 | MM | SUP-CLI | 21115439 | 30 horas | 4 | SP | 30% | Lo antes posible | 745
747 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-329-CB01-MT10 | MOTOR TRANSPORTADOR DE CLINKER | Real mtt motor,cambio rodamientos,prueba | No | 2026-09-30 08:00 | 2026-09-30 16:00 | ME | SUP-ELE | 21108257 | 8 horas | 2 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+20 horas
748 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-329-CB02 | TRANSPORTADOR DE CLINKER | Rep cortina descarga | No | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-09 18:00 | MM | SUP-CLI | 21079654 | 10 horas | 2 | SP | 0% | Lo antes posible | 746
749 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-329-CB02 | TRANSPORTADOR DE CLINKER | REp cangilones, eslabones, ruedas | No | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-12 14:00 | MM | SUP-CLI | 21080514 | 36 horas | 4 | SP | 0% | Lo antes posible | 746
750 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-329-CB02 | TRANSPORTADOR DE CLINKER | Ca ceja cangilones modificacion | No | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-12 14:00 | MM | SUP-CLI | 21132507 | 36 horas | 4 | SP | 0% | Lo antes posible | 746
751 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-329-CB02 | TRANSPORTADOR DE CLINKER | Rep riels guias | No | 2026-10-09 14:00 | 2026-10-12 14:00 | MM | SUP-CLI | 21145134 | 30 horas | 3 | SP | 0% | Lo antes posible | 750FF
752 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 | A | OTV-329-CB02 | TRANSPORTADOR DE CLINKER | Andamio Rep protecciones curva | No | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-02 20:00 | PRD | CSI-OTV | 21145599 | 12 horas | 1 |  | 0% | No comenzar antes del | 1FC+4 días
753 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-329-CB02 | TRANSPORTADOR DE CLINKER | REp protecciones curva | No | 2026-10-03 08:00 | 2026-10-05 18:00 | MM | SUP-CLI | 21145135 | 30 horas | 3 | SP | 0% | Lo antes posible | 752
754 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-329-CB02-MT10 | MOTOR TRANSPORTADOR DE CLINKER | Cambio motor, habil arranq con VDF,prueb | No | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-03 13:00 | ME | SUP-ELE | 21144551 | 15 horas | 2 |  | 0% | Lo antes posible | 1FC+40 horas
755 |  | No | 24 horas | Sí | AP | A | OTV-329-CB02 | TRANSPORTADOR DE CLINKER | Andamio Rep /Ca ducto desempolvado | No | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-07 16:00 | PRD | CSI-OTV | 21146720 | 8 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+9 días
756 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-329-CB02 | TRANSPORTADOR DE CLINKER | Ca ducto a 328DC01 directo | No | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-11 16:00 | MM | SUP-CLI | 21058136 | 48 horas | 5 | PQ | 80% | Lo antes posible | 755
757 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-329-CB02-VS10 | VARIADOR DE FRECUENCIA | Medir transitorios en motor con 200m cab | No | 2026-10-15 08:00 | 2026-10-15 16:00 | ME | SUP-ELE | 21117767 | 8 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 1FC+170 horas
758 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-329-CB02-VS10 | VARIADOR DE FRECUENCIA | Medir transitorios en motor con 200m cab | No | 2026-10-15 08:00 | 2026-10-15 12:00 | MI | SUP-INS | 21117769 | 4 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 1FC+170 horas
759 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-329-CB02-VS10 | VARIADOR DE FRECUENCIA | Cambio arranque a VDF,parametrizar,prueb | No | 2026-10-14 08:00 | 2026-10-14 13:00 | MI | SUP-INS | 21144552 | 5 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 1FC+160 horas
760 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-329-VN01 | VALVULA DE DESVIO | Rep fuga de aceite | No | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-02 18:00 | MM | SUP-CLI | 21060450 | 10 horas | 2 | SP | 0% | Lo antes posible | 1FC+40 horas
761 |  | Sí | Ninguno | No |  |  |  |  | PETCOKE / MADERA | No | 2026-09-28 08:00 | 2026-10-15 18:00 |  |  |  | 418 horas |  |  |  | Lo antes posible
762 |  | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-603-MV01 | MOLINO DE CARBON RODILLO VERTICAL | Inertizar equipos | No | 2026-09-29 08:00 | 2026-09-29 12:00 | PRD | JEF-TUR | 21161475 | 4 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 1FC+10 horas
763 |  | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-603-MV01 | MOLINO DE CARBON RODILLO VERTICAL | Bloqueo de molino | No | 2026-09-29 12:00 | 2026-09-29 14:00 | PRD | JEF-TUR | 21161474 | 2 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 762
764 |  | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-603-MV01 | MOLINO DE CARBON RODILLO VERTICAL | Apertura de compuertas | No | 2026-09-29 14:00 | 2026-09-29 16:00 | PRD | JEF-TUR | 21161476 | 2 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 763
765 |  | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-603-MV01 | MOLINO DE CARBON RODILLO VERTICAL | Limpieza de mesa | No | 2026-09-29 16:00 | 2026-09-30 10:00 | PRD | JEF-TUR | 21161478 | 4 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 764
766 | 2 | Sí | 24 horas | Sí | I |  | OTV-602-VN02 | VALVULA DE DOS VIAS | Reparar carcaza | No | 2026-09-28 18:00 | 2026-09-30 20:00 | MM | SUP-CLI | 21124409 | 50 horas | 4 | JA | 0% | Lo antes posible | 1CC+10 horas
767 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 | Definir JG | OTV-603-FA01 | VENTILADOR CENTRIFUGO FLUJO DE GA | Cambiar kit del liquid drive (mantenimie | No | 2026-09-29 04:00 | 2026-09-30 20:00 | MM | SUP-CLI | 21074408 | 40 horas | 4 | JA | 100% | Lo antes posible | 766FF
768 |  | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-603-FA01 | VENTILADOR CENTRIFUGO FLUJO DE GA | Retiro techo para desmontar motor x mtt | No | 2026-09-30 08:00 | 2026-09-30 20:00 | MM | SUP-CLI | 21164910 | 10 horas | 3 | JA | 100% | Lo antes posible | 766FF
769 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-603-FA01 | VENTILADOR CENTRIFUGO FLUJO DE GA | Desacoplar, acoplar y verificar alineami | No | 2026-09-28 08:00 | 2026-09-29 18:00 | MM | SUP-CLI | 21074714 | 20 horas | 3 | JA | 100% | Lo antes posible | 1
770 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-603-MV01 | MOLINO DE CARBON RODILLO VERTICAL | Cambiar las placas del triángulo entre l | No | 2026-09-30 10:00 | 2026-10-02 10:00 | MM | SUP-CLI | 21085108 | 20 horas | 4 | JA | 100% | Lo antes posible | 765
771 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-603-MV01 | MOLINO DE CARBON RODILLO VERTICAL | Reparar ducto de descarga de petocke por | No | 2026-10-02 10:00 | 2026-10-03 10:00 | MM | SUP-CLI | 21152225 | 10 horas | 3 | JA | 0% | Lo antes posible | 770
772 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-603-SP01 | SEPARADOR | Revisar, verificar por la parte interna | No | 2026-10-03 10:00 | 2026-10-04 10:00 | MM | SUP-CLI | 21148891 | 10 horas | 3 | JA | 100% | Lo antes posible | 771
773 | 3 | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-603-MV01 | MOLINO DE CARBON RODILLO VERTICAL | Reparar scraperts del molino de petcoke. | No | 2026-09-29 08:00 | 2026-09-30 18:00 | MM | SUP-CLI | 21151314 | 20 horas | 2 | JA | 0% | Lo antes posible | 1FC+10 horas
774 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-603-MV01 | MOLINO DE CARBON RODILLO VERTICAL | Medir los segmentos de las ruedas y mesa | No | 2026-09-29 08:00 | 2026-09-29 13:00 | MM | SUP-CLI | 21151317 | 5 horas | 2 | JA | 100% | Lo antes posible | 1FC+10 horas
775 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-602-BC01 | BANDA TRANSPORTADORA | Rep fijacion Contrapeso | No | 2026-09-29 08:00 | 2026-09-29 18:00 | MM | SUP-CLI | 21141182 | 10 horas | 2 | JA | 50% | Lo antes posible | 1FC+10 horas
776 |  | Sí | 10 horas | Sí | I |  | OTV-602-BC01 | BANDA TRANSPORTADORA | REv Rep rodillos, Espejos, banda | No | 2026-09-29 08:00 | 2026-09-30 18:00 | MM | SUP-CLI | 21145138 | 20 horas | 3 | JA | 60% | Lo antes posible | 1FC+10 horas
777 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 | A | OTV-603-SP01-MT20 | MOTOR DE ENFRIAMIENTO SEPARADOR | Soporte armar andamio para desmont ventilador | No | 2026-09-28 08:00 | 2026-09-28 14:00 | PRD | CSI-OTV | 21144780 | 6 horas | 3 |  | 100% | Lo antes posible | 1
778 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-625-HO01 | TOLVA DE PKS LINEA 2 | Vaciado-limpieza tolva para calibración | No | 2026-09-28 14:00 | 2026-09-29 10:00 | PRD | JEF-TUR | 21147565 | 20 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 777
779 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | I |  | OTV-602-BC01-RD10 | REDUCTOR | Ca sello eje motriz | No | 2026-10-03 08:00 | 2026-10-05 18:00 | MM | SUP-CLI | 21053802 | 30 horas | 3 | JA | 0% | Lo antes posible | 1FC+50 horas
780 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | I |  | OTV-602-BC02 | BANDA TRANSPORTADORA | Rep interior faldon espejo | No | 2026-10-04 08:00 | 2026-10-05 18:00 | MM | SUP-CLI | 20903757 | 20 horas | 3 | JA | 0% | Lo antes posible | 779FF
781 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | I |  | OTV-602-BC02 | BANDA TRANSPORTADORA | Cerrar aberturas limpiador, fugas | No | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-05 18:00 | MM | SUP-CLI | 20986902 | 10 horas | 2 | JA | 0% | Lo antes posible | 779FF
782 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | I |  | OTV-602-BC02 | BANDA TRANSPORTADORA | REv Rep rodillos, spejos, banda | No | 2026-10-04 08:00 | 2026-10-05 18:00 | MM | SUP-CLI | 21145139 | 20 horas | 3 | JA | 30% | Lo antes posible | 779FF
783 | 3 | Sí | 10 horas | Sí | I |  | OTV-602-FA02 | VENTILADOR DE COLECTOR | Rev rod. acople, rodete ruido | No | 2026-10-04 08:00 | 2026-10-05 18:00 | MM | SUP-CLI | 21050213 | 20 horas | 2 | JA | 0% | Lo antes posible | 779FF
784 | 3 | Sí | 10 horas | Sí | 2 | Servimangueras UIO | OTV-602-VN02 | VALVULA DE DOS VIAS | Rep pistón (enviar servima) | No | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-09 18:00 | MM | SUP-CLI | 21016951 | 20 horas | 2 | JA | 0% | Lo antes posible | 1FC+100 horas
785 | 3 | Sí | 10 horas | Sí | 2 | Servimangueras UIO | OTV-602-VN03 | VALVULA DE DOS VIAS | Rep sello vastago (neviar serv) | No | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-09 18:00 | MM | SUP-CLI | 20951821 | 10 horas | 2 | JA | 0% | Lo antes posible | 784FF
786 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-603 | SISTEMA DE COMBUSTIBLE SÓLIDO | 603-LS01 10A CAMBIO LUB MOLINO DE CARBON | No | 2026-09-28 08:00 | 2026-09-28 08:30 | LUB | LUB-CLI | 21143635 | 0,5 horas | 1 | JS | 0% | Lo antes posible | 1
787 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-603-AB02 | SOPLADOR INERTIZACION CRUDO | Instalar trans presión, pruebas funciona | No | 2026-10-01 08:00 | 2026-10-01 18:00 | MI | SUP-INS | 20996977 | 10 horas | 2 |  | 0% | Lo antes posible | 1FC+30 horas
788 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-603-AG01 | ANALIZADOR GASES COMBUSTIBLES SOLIDOS | Realizar mtt intern analizador,sist acon | No | 2026-09-29 08:00 | 2026-09-30 18:00 | MI | SUP-INS | 21145451 | 20 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+10 horas
789 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-603-AW01-MT10 | MOTOR SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE AGUA | Real mtt motor,cambio rodamientos,prueba | No | 2026-09-30 08:00 | 2026-09-30 16:00 | ME | SUP-ELE | 21144560 | 8 horas | 2 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+20 horas
790 | 3 | Sí | 10 horas | Sí | I |  | OTV-603-CY01 | CICLON | REv rep junta, agua interior | No | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-10 18:00 | MM | SUP-CLI | 21145145 | 30 horas | 4 | SG | 0% | Lo antes posible | 1FC+100 horas
791 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-603-DC01 | COLECTOR DE POLVO | Realizar mtt intern analizador,sist acon | No | 2026-09-29 08:00 | 2026-09-30 18:00 | MI | SUP-INS | 21145452 | 20 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+10 horas
792 | 3 | Sí | 10 horas | Sí | I |  | OTV-603-DR01-RD10 | REDUCTOR PRINCIPAL | Pruebas hidráulicas al intercambiador | No | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-10 18:00 | MM | SUP-CLI | 21078417 | 20 horas | 2 | JA | 0% | Lo antes posible | 790FF
793 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-603-FA01-MT10 | MOTOR VENTILADOR | Soporte MM retiro motor por mtt liq driv | No | 2026-09-28 08:00 | 2026-09-29 18:00 | ME | SUP-ELE | 21074715 | 20 horas | 2 |  | 100% | Lo antes posible | 1
794 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-603-MV01 | MOLINO DE CARBON RODILLO VERTICAL | Realizar mtt intern analizador,sist acon | No | 2026-09-30 08:00 | 2026-10-01 18:00 | MI | SUP-INS | 21145453 | 20 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+20 horas
795 |  | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-603-VN02 | VALVULA DE CORTE | Revisar, verificar limpiar ruedas guías | No | 2026-10-01 08:00 | 2026-10-01 18:00 | MM | SUP-CLI | 21059567 | 10 horas | 2 | JA | 10% | Lo antes posible | 773
796 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-603-VN03-AC10 | UNIDAD NEUMÁTICA DE PRESIÓN | Cambiar mangueras | No | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-02 12:00 | MM | SUP-CLI | 21164908 | 4 horas | 2 | JA | 100% | Lo antes posible | 795
797 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-603-PF01 | BOMBA NEUMÁTICA | Retirar, colocar y alinear motor - bomba | No | 2026-10-10 08:00 | 2026-10-10 18:00 | MM | SUP-CLI | 21144745 | 10 horas | 3 | JA | 100% | Lo antes posible | 790FF
798 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-603-PF01-MT10 | MOTOR BOMBA NEUMATICA | Real mtt motor,cambio rodamientos,prueba | No | 2026-10-10 08:00 | 2026-10-11 13:00 | ME | SUP-ELE | 21144562 | 15 horas | 2 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+120 horas
799 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-603-RA01-MT10 | MOTOR ALIMENTADOR ROTATORIO | Cambio retenedor motor,verif estad inter | No | 2026-10-10 08:00 | 2026-10-10 14:00 | ME | SUP-ELE | 21132124 | 6 horas | 2 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+120 horas
800 | 3 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-603-SC01 | TRANSPORTADOR DE TORNILLO | Rev rep carcaza, tornillo | No | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-10 18:00 | MM | SUP-CLI | 21145146 | 30 horas | 3 | SG | 0% | Lo antes posible | 790FF
801 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-603-SK01-TR10 | OPACIMETRO CHIMENEA | Limp,reajuste,calibracion,prueba funcion | No | 2026-09-30 08:00 | 2026-09-30 13:00 | MI | SUP-INS | 21145457 | 5 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+20 horas
802 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | I |  | OTV-603-SP01 | SEPARADOR | Verificar aletas móviles del separador. | No | 2026-10-10 14:00 | 2026-10-10 18:00 | MM | SUP-CLI | 21146698 | 4 horas | 2 | JA | 100% | Lo antes posible | 804FF
803 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-603-SP01-MT10 | MOTOR SEPARADOR | Real mtt motor,cambio rodamientos,prueba | No | 2026-10-01 15:00 | 2026-10-03 10:00 | ME | SUP-ELE | 21145432 | 15 horas | 2 |  | 100% | Lo antes posible | 771FF
804 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-603-SP01-MT10 | MOTOR SEPARADOR | Retirar y colocar el motor eléctrico por | No | 2026-10-10 08:00 | 2026-10-10 18:00 | MM | SUP-CLI | 21145606 | 10 horas | 2 | JA | 100% | Lo antes posible | 1FC+120 horas
805 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-603-SP01-MT20 | MOTOR DE ENFRIAMIENTO SEPARADOR | Real mtt motor enfriam por desg eje mot | No | 2026-10-02 12:00 | 2026-10-03 10:00 | ME | SUP-ELE | 21050645 | 8 horas | 2 |  | 100% | Lo antes posible | 771FF
806 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 | Depende eléctricos | OTV-603-SP01-RD10 | REDUCTOR SEPARADOR | Verificar piñon y corona del reductor, r | No | 2026-10-10 14:00 | 2026-10-10 18:00 | MM | SUP-CLI | 21145607 | 4 horas | 2 | JA | 100% | Lo antes posible | 804FF
807 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 | Definir JG | OTV-603-SP01-RD10 | REDUCTOR SEPARADOR | Cambiar rodamiento del tren de alta del | No | 2026-10-10 08:00 | 2026-10-10 18:00 | MM | SUP-CLI | 21146697 | 10 horas | 2 | JA | 100% | Lo antes posible | 804FF
808 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-603-VN05 | VALVULA DE CORTE | Reubicar sensores inductivos, pruebas | No | 2026-10-02 16:00 | 2026-10-03 10:00 | ME | SUP-ELE | 21004029 | 4 horas | 2 |  | 0% | Lo antes posible | 771FF
809 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-603-VN05 | VALVULA DE CORTE | Revisar, cambiar guías, rodamientos, emp | No | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-10 18:00 | MM | SUP-CLI | 21145557 | 20 horas | 3 | JA | 0% | Lo antes posible | 804FF
810 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-603-WF01 | BALANZA COMBUSTIBLES SOLIDOS | Calibrar,limp tablero,VDF,tarj elec,reaj | No | 2026-09-30 08:00 | 2026-09-30 13:00 | MI | SUP-INS | 21145459 | 5 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+20 horas
811 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-603-WF01-MT10 | MOTOR BALANZA | Real mtt motor,cambio rodamientos,prueba | No | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-09 18:00 | ME | SUP-ELE | 21144727 | 10 horas | 2 |  | 0% | Lo antes posible | 1FC+110 horas
812 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-605 | COMUNES COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS | 10B-CAMBIO LUBRICANTES ALIMENTACION PKS | No | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-03 13:00 | LUB | LUB-CLI | 21143639 | 15 horas | 2 | JS | 0% | Lo antes posible | 1CC+40 horas
813 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-605-HO01 | TOLVA DE PKS LINEA 1 | Rev rep interior | No | 2026-10-03 08:00 | 2026-10-05 18:00 | MM | SUP-CLI | 21145140 | 30 horas | 4 | JA | 100% | Lo antes posible | 1FC+50 horas
814 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 | Definir DV | OTV-605-US01 | UNIDAD DE EXTRACCION DE PKS | Rep reductor 90° interno y tornamesa | No | 2026-10-03 08:00 | 2026-10-07 18:00 | MM | SUP-CLI | 20980255 | 50 horas | 4 | JA | 30% | Lo antes posible | 1FC+50 horas
815 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-605-US01 | UNIDAD DE EXTRACCION DE PKS | Ca tornillo de extraccion | No | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-07 18:00 | MM | SUP-CLI | 21082276 | 30 horas | 4 | JA | 90% | Lo antes posible | 814FF
816 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | I |  | OTV-624-DC01 | COLECTOR DE POLVO PETCOKE | Revisión de colector de polvo | No | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-08 18:00 | MM | SUP-CLI | 21111760 | 10 horas | 3 | RV | 0% | Lo antes posible | 815
817 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-624-DC01 | COLECTOR DE POLVO PETCOKE | Verificar sist limp,reaj,prueba funciona | No | 2026-10-06 08:00 | 2026-10-06 12:00 | MI | SUP-INS | 21145051 | 4 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 782
818 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | I |  | OTV-624-FE01 | ALIMENTADOR DE POLVO DE CARBÓN | Limpiar, verificar multicell, multicor, | No | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-09 18:00 | MM | SUP-CLI | 21031045 | 10 horas | 3 | RV | 30% | Lo antes posible | 816
819 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-624-FE01 | ALIMENTADOR DE POLVO DE CARBÓN | Calibrar,limp tablero,VDF,tarj elec,reaj | No | 2026-10-06 08:00 | 2026-10-06 13:00 | MI | SUP-INS | 21145042 | 5 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 783
820 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-624-FE01 | ALIMENTADOR DE POLVO DE CARBÓN | Revisión de ducto de descarga hacia dosi | No | 2026-10-10 08:00 | 2026-10-12 18:00 | MM | SUP-CLI | 21147525 | 30 horas | 4 | RV | 30% | Lo antes posible | 818
821 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | I |  | OTV-624-FE01 | ALIMENTADOR DE POLVO DE CARBÓN | Revisión de dosificador | No | 2026-10-10 08:00 | 2026-10-11 18:00 | MM | SUP-CLI | 21147527 | 20 horas | 1 | RV | 30% | Lo antes posible | 818
822 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-624-FE01-MT20 | MOTOR DOSIFICADOR | Limp motor, verif ptc,modulo alarmado | No | 2026-10-10 08:00 | 2026-10-10 10:00 | ME | SUP-ELE | 21071466 | 2 horas | 2 |  | 0% | Lo antes posible | 785
823 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | I |  | OTV-624-FE02 | ALIMENTADOR DE POLVO DE CARBÓN | Limpiar, verificar multicell, multicor, | No | 2026-10-12 08:00 | 2026-10-12 18:00 | MM | SUP-CLI | 21031051 | 10 horas | 3 | RV | 30% | Lo antes posible | 821
824 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-624-FE02 | ALIMENTADOR DE POLVO DE CARBÓN | Calibrar,limp tablero,VDF,tarj elec,reaj | No | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-02 13:00 | MI | SUP-INS | 21145043 | 5 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 787
825 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-624-FE02 | ALIMENTADOR DE POLVO DE CARBÓN | Revisión de dosificador | No | 2026-10-12 08:00 | 2026-10-13 18:00 | MM | SUP-CLI | 21147524 | 20 horas | 1 | RV | 30% | Lo antes posible | 821
826 | 2 | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-624-HO01 | SILO DEL POLVO DE CARBÓN | Armar andamio interir tolva Limpieza | No | 2026-09-28 12:00 | 2026-10-01 12:00 | PRD | CSI-OTV | 21146786 | 72 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1CC+4 horas
827 | 2 | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-624-HO01 | SILO DEL POLVO DE CARBÓN | Limpíeza de material adherido | No | 2026-10-01 12:00 | 2026-10-02 04:00 | PRD | JEF-TUR | 21147520 | 16 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 826
828 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-624-HO01 | SILO DEL POLVO DE CARBÓN | Soporte limp bases,coloc pesos p/calibra | No | 2026-10-01 12:00 | 2026-10-04 12:00 | MM | SUP-CLI | 21145133 | 30 horas | 4 | DG | 0% | Lo antes posible | 826
829 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-624-HO01 | SILO DEL POLVO DE CARBÓN | Calib peso tolva,verif celdas,tarj elect | No | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-02 14:00 | MI | SUP-INS | 21145046 | 6 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 794
830 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-624-HO01 | SILO DEL POLVO DE CARBÓN | Realizar mtt intern analizador,sist acon | No | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-03 18:00 | MI | SUP-INS | 21145454 | 20 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 795
831 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-625-AB01 | SOPLADOR PKS LINEA 2 | Rev lobulos, cal, retenedores | No | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-07 18:00 | MM | SUP-CLI | 21080499 | 10 horas | 2 | JA | 100% | Lo antes posible | 1FC+90 horas
832 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-625-AB01 | SOPLADOR PKS LINEA 2 | Reparar codo | No | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-10 18:00 | MM | SUP-CLI | 21082298 | 30 horas | 3 | SP | 0% | Lo antes posible | 831
833 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | I |  | OTV-625-AB01 | SOPLADOR PKS LINEA 2 | Rev Rep ductos madera | No | 2026-10-11 08:00 | 2026-10-13 18:00 | MM | SUP-CLI | 21145143 | 30 horas | 3 | SP | 0% | Lo antes posible | 832
834 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-625-AB01 | SOPLADOR PKS LINEA 2 | Cambio alimentacion arranq suave,prueba | No | 2026-10-10 14:00 | 2026-10-11 12:00 | ME | SUP-ELE | 21145532 | 8 horas | 2 |  | 100% | Lo antes posible | 799
835 |  | Sí | 10 horas | Sí | I |  | OTV-625-CY01 | CICLON DE PKS LINEA 2 | Rep carcaza, ceramica , cambiar cono | No | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-09 18:00 | MM | SUP-CLI | 21082297 | 30 horas | 3 | SP | 100% | Lo antes posible | 1FC+90 horas
836 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-625-DC01 | COLECTOR DE POLVO PKS | Ca pernos tapas | No | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-09 18:00 | MM | SUP-CLI | 20977542 | 10 horas | 2 | SP | 100% | Lo antes posible | 835FF
837 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-625-DC01 | COLECTOR DE POLVO PKS | Cambio de mangas | No | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-09 18:00 | MM | SUP-CLI | 21073372 | 10 horas | 4 | PQS | 100% | Lo antes posible | 835FF
838 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-625-FA01 | VENTILADOR DE COLECTOR DE POLVO PKS | Cal roda caja,Li rodete,base balanceo | No | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-09 18:00 | MM | SUP-CLI | 21150780 | 10 horas | 2 | SV | 0% | Lo antes posible | 835FF
839 |  | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-625-SC01 | TRANSPORTADOR DE TORNILLO | Rev aleta, pandeo de eje | No | 2026-10-10 08:00 | 2026-10-10 18:00 | MM | SUP-CLI | 21160154 | 10 horas | 2 | SP | 100% | Lo antes posible | 838
840 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-625-HO01 | TOLVA DE PKS LINEA 2 | Soporte limp bases,coloc pesos p/calibra | No | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-07 18:00 | MM | SUP-CLI | 21145132 | 30 horas | 4 | SP | 0% | Lo antes posible | 814FF
841 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-625-HO01 | TOLVA DE PKS LINEA 2 | Calib peso tolva,verif celdas,tarj elect | No | 2026-10-05 12:00 | 2026-10-05 18:00 | MI | SUP-INS | 21145050 | 6 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 781FF
842 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-625-MX01 | AGITADOR DE PKS | Rev Ca espiral s/e, rev acople MADERA | No | 2026-10-10 08:00 | 2026-10-13 18:00 | MM | SUP-CLI | 21082301 | 40 horas | 4 | SP | 100% | Lo antes posible | 837
843 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-625-MX01 | AGITADOR DE PKS | Ca junta expansion entrada | No | 2026-10-10 08:00 | 2026-10-10 18:00 | MM | SUP-CLI | 21098384 | 10 horas | 2 | SP | 100% | Lo antes posible | 837
844 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 | Validar DV | OTV-625-MX01-RD10 | REDUCTOR AGITADOR DE PKS | Ca retnedor, Selalr fuga | No | 2026-10-10 08:00 | 2026-10-11 18:00 | MM | SUP-CLI | 21141909 | 20 horas | 2 | SP | 100% | Lo antes posible | 837
845 |  | Sí | 10 horas | Sí | I |  | OTV-625-RA01 | VALVULA ROTATIVA PKS | REp integral valvula | No | 2026-10-12 08:00 | 2026-10-15 18:00 | MM | SUP-CLI | 21082264 | 40 horas | 3 | JA | 50% | Lo antes posible | 844
846 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-625-RA01 | VALVULA ROTATIVA PKS | Ca cauchos, irep nterior | No | 2026-10-12 08:00 | 2026-10-12 18:00 | MM | SUP-CLI | 21107857 | 10 horas | 3 | JA | 100% | Lo antes posible | 844
847 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-625-RA04 | VALVULA ROTATIVA HACIA LINEA 2 | REp integral valvula | No | 2026-10-10 08:00 | 2026-10-13 18:00 | MM | SUP-CLI | 21082265 | 40 horas | 3 | RV | 80% | Lo antes posible | 837
848 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-625-WF01 | BALANZA DOSIFICACORA DE PKS | Rep dosificador | No | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-09 18:00 | MM | SUP-CLI | 21082300 | 30 horas | 3 | RV | 50% | Lo antes posible | 835FF
849 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | I |  | OTV-625-WF01 | BALANZA DOSIFICACORA DE PKS | REp ducto descarga a quemador | No | 2026-10-10 08:00 | 2026-10-11 18:00 | MM | SUP-CLI | 21108286 | 20 horas | 3 | RV | 50% | Lo antes posible | 848
850 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-625-WF01 | BALANZA DOSIFICACORA DE PKS | Calibrar,limp tablero,VDF,tarj elec,reaj | No | 2026-10-06 08:00 | 2026-10-06 13:00 | MI | SUP-INS | 21145044 | 5 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 813
851 |  | Sí | 10 horas | Sí | I |  | OTV-625-AB01 | SOPLADOR PKS LINEA 2 | Li, Hab manometros | No | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-07 18:00 | MM | SUP-CLI | 20942977 | 10 horas | 2 | JA | 50% | Lo antes posible | 831FF
852 |  | Sí | Ninguno | No |  |  |  |  | COMBUSTIBLE LIQUIDO | No | 2026-09-29 08:00 | 2026-10-09 16:00 |  |  |  | 248 horas |  |  |  | Lo antes posible
853 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-644-HT04 | CALENTADOR ELÉCTRICO | Limp tab,caj paso,heater,reajuste,prueba | No | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-08 13:00 | ME | SUP-ELE | 21144147 | 5 horas | 2 |  | 0% | Lo antes posible | 1FC+100 horas
854 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-644-HT05 | CALENTADOR ELÉCTRICO | Instalar sens temp y presion intercambia | No | 2026-09-29 08:00 | 2026-09-29 18:00 | MM | SUP-TAL | 21108930 | 10 horas | 2 | MI | 100% | Lo antes posible | 1FC+10 horas
855 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-644-HT05 | CALENTADOR ELÉCTRICO | Limp tab,caj paso,heater,reajuste,prueba | No | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-07 13:00 | ME | SUP-ELE | 21144148 | 5 horas | 2 |  | 0% | Lo antes posible | 1FC+90 horas
856 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-644-PL01 | TABLERO DE PERIFERIA DISTRIBUIDA | Limp tab,reaj,verif conect comunic,modul | No | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-09 13:00 | MI | SUP-INS | 21144149 | 5 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 1FC+110 horas
857 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-644-PS02 | SET DE BOMBAS HORNO 2 | Rep valvula desaireador | No | 2026-09-30 08:00 | 2026-10-01 18:00 | MM | SUP-TAL | 20943556 | 20 horas | 2 | MI | 0% | Lo antes posible | 854
858 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-644-PS02 | SET DE BOMBAS HORNO 2 | Limp,reaj sens analog,aislad galv,prueba | No | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-09 16:00 | MI | SUP-INS | 21144215 | 8 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+110 horas
859 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-644-PS03 | SET DE BOMBAS DE IMPULSO HORNO 2 | Co transmisor de presion /señal a panel | No | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-09 16:00 | MI | SUP-INS | 21026194 | 8 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 1FC+110 horas
860 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-644-PS03 | SET DE BOMBAS DE IMPULSO HORNO 2 | Limp,reaj sens analog,aislad galv,prueba | No | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-09 16:00 | MI | SUP-INS | 21144214 | 8 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+110 horas
861 |  | Sí | Ninguno | No |  |  |  |  | AREA 800-900 | No | 2026-09-28 08:00 | 2026-10-11 18:00 |  |  |  | 322 horas |  |  |  | Lo antes posible
862 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-820 | SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE VOLTAJE P.E. | Habilitar tablero comun reles protec ABB | No | 2026-10-06 08:00 | 2026-10-06 18:00 | MI | SUP-INS | 21144782 | 10 horas | 1 |  | 50% | Lo antes posible | 1FC+80 horas
863 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-820-UP10 | UPS | Real mtt UPS,cambio baterias,prueba | No | 2026-10-01 08:00 | 2026-10-01 13:00 | ME | SUP-ELE | 21144146 | 5 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 1FC+30 horas
864 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-821-AI01 | FILTRO PRESURIZACION CUARTO ELECTRICO | Real mtt filtros sist pres,tabl,reaj,pru | No | 2026-10-01 08:00 | 2026-10-01 13:00 | ME | SUP-ELE | 21145512 | 5 horas | 2 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+30 horas
865 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-821-AI02 | FILTRO PRESURIZACION CUARTO ELECTRICO | Real mtt filtros sist pres,tabl,reaj,pru | No | 2026-10-03 08:00 | 2026-10-03 13:00 | ME | SUP-ELE | 21145515 | 5 horas | 2 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+50 horas
866 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-821-MC | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BAJO VOLTAJE | Limp CE,tableros,MCC,mtt gavetas,reajust | No | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-07 18:00 | ME | SUP-ELE | 21145153 | 30 horas | 1 |  | 50% | Lo antes posible | 1FC+70 horas
867 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-821-TF01-DH10 | INTERRUPTOR DE MEDIO VOLTAJE | Real mtt celda MV,reaj tabl control,prue | No | 2026-10-03 08:00 | 2026-10-03 13:00 | ME | SUP-ELE | 21144881 | 5 horas | 2 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+50 horas
868 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-821-UP10 | UPS | Real mtt UPS, pruebas funcionamiento | No | 2026-10-01 08:00 | 2026-10-01 13:00 | ME | SUP-ELE | 21060476 | 5 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+30 horas
869 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-821-UP10 | UPS | Soporte calib unidad transferencia energ | No | 2026-10-01 08:00 | 2026-10-01 13:00 | ME | SUP-ELE | 21060477 | 5 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+30 horas
870 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-821-UP10 | UPS | Corregir referencia a tierra salida UPS | No | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-02 10:00 | ME | SUP-ELE | 21114591 | 2 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+40 horas
871 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-821-UP10 | UPS | Real mtt UPS,cambio baterias,prueba | No | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-02 13:00 | ME | SUP-ELE | 21144117 | 5 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+40 horas
872 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-822 | CUARTO DE DISTRI DE VOLT COMB SÓLIDOS | Independizar alim bornera distr 822PL01 | No | 2026-10-06 08:00 | 2026-10-06 16:00 | ME | SUP-ELE | 20896771 | 8 horas | 2 |  | 0% | Lo antes posible | 1FC+80 horas
873 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-822-MC | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BAJO VOLTAJE | Limp CE,tableros,MCC,mtt gavetas,reajust | No | 2026-09-29 08:00 | 2026-10-01 18:00 | ME | SUP-ELE | 21145155 | 30 horas | 1 |  | 50% | Lo antes posible | 1FC+10 horas
874 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-822-TF01-DH10 | INTERRUPTOR DE MEDIO VOLTAJE | Real mtt interrupt MV, limp celda, reaju | No | 2026-10-03 08:00 | 2026-10-03 12:00 | ME | SUP-ELE | 21034601 | 4 horas | 2 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+50 horas
875 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-822-TF01-DH10 | INTERRUPTOR DE MEDIO VOLTAJE | Real mtt celda MV,reaj tabl control,prue | No | 2026-10-03 08:00 | 2026-10-03 13:00 | ME | SUP-ELE | 21144882 | 5 horas | 2 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+50 horas
876 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-822-UP10 | UPS | *Limp interna unidad transf,verif compon | No | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-02 13:00 | ME | SUP-ELE | 21119523 | 5 horas | 2 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+40 horas
877 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-822-UP10 | UPS | Real mtt UPS,cambio baterias,prueba | No | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-02 13:00 | ME | SUP-ELE | 21144118 | 5 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+40 horas
878 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-822-UP10 | UPS | Cambio cables alimentacion UPS/Un transf | No | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-02 14:00 | ME | SUP-ELE | 21145528 | 6 horas | 2 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+40 horas
879 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-822-UT10 | UNIDAD DE TRANSFERENCIA DE ENERGIA | Verif estado interno unid transf,prueba | No | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-02 13:00 | ME | SUP-ELE | 21145530 | 5 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+40 horas
880 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-823-AI01 | FILTRO DE PRESURIZACION CUARTO ELECTRICO | Real mtt filtros sist pres,tabl,reaj,pru | No | 2026-09-29 08:00 | 2026-09-29 13:00 | ME | SUP-ELE | 21145516 | 5 horas | 2 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+10 horas
881 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-823-MC | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BAJO VOLTAJE | Limp CE,tableros,MCC,mtt gavetas,reajust | No | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-07 18:00 | ME | SUP-ELE | 21145156 | 30 horas | 1 |  | 50% | Lo antes posible | 1FC+70 horas
882 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-823-TF01-DH10 | INTERRUPTOR DE MEDIO VOLTAJE | Real mtt celda MV,reaj tabl control,prue | No | 2026-10-10 08:00 | 2026-10-10 13:00 | ME | SUP-ELE | 21144883 | 5 horas | 2 |  | 0% | Lo antes posible | 1FC+120 horas
883 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-823-UP10 | UPS | Real mtt UPS,cambio baterias,prueba | No | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-02 13:00 | ME | SUP-ELE | 21144119 | 5 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+40 horas
884 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-826-MC | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BAJO VOLTAJE | Limp CE,tableros,MCC,mtt gavetas,reajust | No | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-09 13:00 | ME | SUP-ELE | 21145159 | 15 horas | 1 |  | 50% | Lo antes posible | 1FC+100 horas
885 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-912-PU03-MT10 | MOTOR DE LA BOMBA | *Real mtt motor,cambio rodamientos | No | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-09 18:00 | ME | SUP-ELE | 21116655 | 10 horas | 2 |  | 0% | Lo antes posible | 1FC+110 horas
886 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-912-PU04-MT10 | MOTOR BOMBA | *Real mtt motor,cambio rodamientos | No | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-09 18:00 | ME | SUP-ELE | 21116657 | 10 horas | 2 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+110 horas
887 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-912-PU05-MT10 | MOTOR BOMBA CIRCULACIÓN AGUA | *Real mtt motor,cambio rodamientos | No | 2026-10-10 08:00 | 2026-10-10 18:00 | ME | SUP-ELE | 21116654 | 10 horas | 2 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+120 horas
888 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-912-PU09 | BOMBA AGUA DE PROCESO | Ca valvula admision | No | 2026-09-29 08:00 | 2026-09-30 18:00 | MM | SUP-TAL | 20969117 | 20 horas | 2 | MI | 0% | Lo antes posible | 1CC+10 horas
889 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-912-PU11-MT10 | MOTOR BOMBA DE AGUA | *Real mtt motor,cambio rodamientos | No | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-08 16:00 | ME | SUP-ELE | 21116651 | 8 horas | 2 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+100 horas
890 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-912-PU12-MT10 | MOTOR BOMBA DE AGUA | *Real mtt motor,cambio rodamientos | No | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-09 16:00 | ME | SUP-ELE | 21116653 | 8 horas | 2 |  | 100% | Lo antes posible | 1FC+110 horas
891 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-912-TN01 | TANQUE AGUAFRIA LINEA 2 | Reparación sistema de enfriamiento | No | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-04 18:00 | MM | SUP-TAL | 21082294 | 30 horas | 3 | MI | 0% | Lo antes posible | 1CC+40 horas
892 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-912-TN01 | TANQUE AGUAFRIA LINEA 2 | Li sedimentos tanque | No | 2026-09-28 08:00 | 2026-09-29 02:00 | PRD | CSI-OTV | 21145600 | 18 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1
893 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-912-TN02 | TANQUE AGUA CALIENTE LINEA 2 | Reparación sistema de enfriamiento | No | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-04 18:00 | MM | SUP-TAL | 21082295 | 30 horas | 3 | MI | 0% | Lo antes posible | 1CC+40 horas
894 |  | Sí | 24 horas | Sí | 2 |  | OTV-912-TN02 | TANQUE AGUA CALIENTE LINEA 2 | Li sedimentos tanque | No | 2026-09-29 08:00 | 2026-09-29 20:00 | PRD | CSI-OTV | 21145601 | 12 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 892FC+6 horas
895 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-912-TW01 | TORRE DE REFRIGERACIÓN ABIERTA | Rep sist giro, limpieza | No | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-08 18:00 | MM | SUP-CLI | 20910915 | 40 horas | 4 | MI | 100% | Lo antes posible | 893
896 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-912-TW02 | TORRE DE REFRIGERACIÓN ABIERTA | Rep sist giro, limpieza | No | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-08 18:00 | MM | SUP-CLI | 20910916 | 40 horas | 4 | MI | 10% | Lo antes posible | 893
897 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-912-ZX01 | FILTRO DE AGUA GRAVITACIONAL | Habilitar valvulas sistema | No | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-04 18:00 | MM | SUP-TAL | 21145472 | 30 horas | 2 | MI | 0% | Lo antes posible | 1CC+40 horas
898 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-921-CM04 | COMPRESOR DE AIRE TIPO TORNILLO EP200 | Sellar brida motor comp,rev engra (2) | No | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-10 18:00 | MM | SUP-TAL | 20936495 | 20 horas | 2 | MI | 0% | Lo antes posible | 896
899 |  | No | 10 horas | Sí |  |  | OTV-921-CM04 | COMPRESOR DE AIRE TIPO TORNILLO EP200 | Ca unidad de compresion | No | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-12 18:00 | MM | SUP-TAL | 21079335 | 40 horas | 3 |  | 0% | Lo antes posible | 896
900 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-921-CM04 | COMPRESOR DE AIRE TIPO TORNILLO EP200 | limpieza total del equipo | No | 2026-09-28 08:00 | 2026-09-28 10:00 | LUB | LUB-CLI | 21127865 | 2 horas | 1 | FCO | 0% | Lo antes posible | 1
901 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-921-CM04-EC10 | GABINETE ELECTRICO COMPRESOR | Cambio contactores auxiliares,reles,prue | No | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-07 12:00 | ME | SUP-ELE | 21142461 | 4 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 1FC+90 horas
902 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-921-CM04-EC10 | GABINETE ELECTRICO COMPRESOR | Limp tablero,motor,marq sens,sellar huec | No | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-08 13:00 | ME | SUP-ELE | 21142462 | 5 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 1FC+100 horas
903 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-921-CM05 | COMPRESOR DE AIRE TIPO TORNILLO EP200 | Ca intercambiador (2025) | No | 2026-09-28 10:00 | 2026-09-29 10:00 | LUB | LUB-CLI | 20920083 | 10 horas | 2 | FCO | 0% | Lo antes posible | 900
904 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-921-CM05-EC10 | GABINETE ELECTRICO COMPRESOR | Limp tablero,motor,marq sens,sellar huec | No | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-08 13:00 | ME | SUP-ELE | 21142464 | 5 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 1FC+100 horas
905 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-921-CM06-EC10 | GABINETE ELECTRICO COMPRESOR | Limp tablero,motor,marq sens,sellar huec | No | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-09 13:00 | ME | SUP-ELE | 21142465 | 5 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 1FC+110 horas
906 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-921-CM06-EC10 | GABINETE ELECTRICO COMPRESOR | Cambio contactores auxiliares,reles,prue | No | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-09 12:00 | ME | SUP-ELE | 21142466 | 4 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 1FC+110 horas
907 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-921-CM07-EC10 | GABINETE ELECTRICO COMPRESOR | Limp tablero,motor,marq sens,sellar huec | No | 2026-10-10 08:00 | 2026-10-10 13:00 | ME | SUP-ELE | 21142467 | 5 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 1FC+120 horas
908 |  | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-921-CM07-MT10 | MOTOR DEL COMPRESOR | Real mtt motor,verif interior x cont ace | No | 2026-10-10 08:00 | 2026-10-11 18:00 | ME | SUP-ELE | 21055380 | 20 horas | 2 |  | 50% | Lo antes posible | 1FC+120 horas
909 | 2 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-921-CM07-MT10 | MOTOR DEL COMPRESOR | Soporte desmontar/coloc motor por mtt | No | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-09 12:00 | MM | SUP-CLI | 21147526 | 4 horas | 2 | MI | 0% | Lo antes posible | 896
910 | 1 | Sí | 10 horas | Sí | 2 |  | OTV-921-CM10 | COMPRESOR DE AIRE KAESER DSD 175 | Sellar universales filtro | No | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-08 18:00 | MM | SUP-TAL | 21009026 | 20 horas | 2 | MI | 0% | Lo antes posible | 899FF
911 |  | Sí | 10 horas | Sí |  |  |  |  | ADICIONALES | No | 2026-09-28 08:00 | 2026-10-17 13:00 |  |  |  | 195 horas |  |  |  | Lo antes posible
912 |  | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-226-EJ04 | JUNTA DE EXPANSIÓN ENTRADA VENTILADOR | Cambiar carpy nylon de la junta de expan | No | 2026-10-04 08:00 | 2026-10-07 14:00 | MM | SUP-CRU | 21161090 | 36 horas | 4 | LG | 50% | Lo antes posible | 22
913 |  | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-226-FA04 | VENTILADOR | Rep junta expansion plataforma silo | No | 2026-10-07 12:00 | 2026-10-10 18:00 | MM | SUP-CRU | 21163220 | 36 horas | 4 | LG | 50% | Lo antes posible | 24FF
914 |  | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-226-SP01-MT10 | MOTOR SEPARADOR | Real mtt motor, cambio rodamientos | No | 2026-09-28 08:00 | 2026-09-29 13:00 | ME | SUP-ELE | 21171050 | 15 horas | 2 |  | 100% | Lo antes posible | 1
915 |  | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-226-SP01-MT20 | VENTILADOR ENFRIAMIENTO | Real mtt motor, cambio rodamientos | No | 2026-09-28 08:00 | 2026-09-28 13:00 | ME | SUP-ELE | 21171051 | 5 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 1
916 |  | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-323-AB01 | SOPLADOR | Verificar fun paro emerg,normalizar rele | No | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-08 10:00 | ME | SUP-ELE | 21188002 | 2 horas | 1 |  | 100% | No comenzar antes del | 1CC+100 horas
917 |  | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-323-AB01-VS10 | VARIADOR DE FRECUENCIA | Verif comunicacion profinet,conectores | No | 2026-10-13 08:00 | 2026-10-13 10:00 | MI | SUP-INS | 21188001 | 2 horas | 1 |  | 100% | No comenzar antes del | 1CC+150 horas
918 |  | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-324-SC03-MT10 | MOTOR TRANSPORTADOR DE TORNILLO | Real mtt motor,camb reten x cont aceite | No | 2026-10-03 08:00 | 2026-10-03 16:00 | ME | SUP-ELE | 21186130 | 8 horas | 2 |  | 100% | No comenzar antes del | 1CC+50 horas
919 |  | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-327-CC01 | ENFRIADORA 2 | Limp sens posicion camaras,prueba señal | No | 2026-10-14 08:00 | 2026-10-14 11:00 | MI | SUP-INS | 21188181 | 3 horas | 1 |  | 0% | No comenzar antes del | 1CC+160 horas
920 |  | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-324 | RECOLECCION DE POLVO A L2 | 324-SK01 MED ESPESOR CHIMENEAS HORNO 2 | No | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-05 09:00 | INSM | INS-CLI | 21109891 | 1 hora | 1 | ENDE | 0% | Lo antes posible | 1CC+70 horas
921 |  | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-324-DC01-EC10 | TABLERO DE CONTROL | Programar PLC para permitir cong señ pre | No | 2026-10-14 08:00 | 2026-10-14 12:00 | MI | SUP-INS | 21162384 | 4 horas | 1 |  | 0% | No comenzar antes del | 1CC+160 horas
922 |  | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-324-DC01-EC10 | TABLERO DE CONTROL | Envío señal temp ambiente tablero a PCS7 | No | 2026-10-14 08:00 | 2026-10-14 14:00 | MI | SUP-INS | 21168997 | 6 horas | 1 |  | 0% | No comenzar antes del | 1CC+160 horas
923 |  | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-324-FA01 | VENTILADOR | Ca rodamientos ESTRATEGICO | No | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-10 18:00 | MM | SUP-CRU | 20773915 | 40 horas | 4 | SV | 0% | Lo antes posible | 399
924 |  | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-324-FA01 | VENTILADOR | Cambio sens vib chumaceras a IMI,prueba | No | 2026-10-13 08:00 | 2026-10-13 12:00 | MI | SUP-INS | 21168640 | 4 horas | 1 |  | 0% | No comenzar antes del | 1CC+150 horas
925 |  | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-324-FA01-MT10 | MOTOR VENTILADOR | Desconectar/conectar motor,prueba funcio | No | 2026-09-28 08:00 | 2026-09-28 14:00 | ME | SUP-ELE | 21186738 | 6 horas | 2 |  | 50% | Lo antes posible | 1
926 |  | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-324-FA01-MT10 | MOTOR VENTILADOR | Desconectar/conectar sensores motor/vent | No | 2026-10-06 08:00 | 2026-10-06 14:00 | MI | SUP-INS | 21186740 | 6 horas | 1 |  | 50% | No comenzar antes del | 1CC+80 horas
927 |  | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-326-DR01-MT20 | MOTOR DE ENFRIAMIENTO HORNO 2 | Real mtt motor, cambio rodamientos | No | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-08 13:00 | ME | SUP-ELE | 21171052 | 5 horas | 2 |  | 90% | No comenzar antes del | 1CC+100 horas
928 |  | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-326-KI01 | HORNO ROTATORIO 2 | Desbloqueo equipos área parada mayor | No | 2026-10-17 08:00 | 2026-10-17 13:00 | ME | SUP-ELE | 21147974 | 5 horas | 2 |  | 0% | No comenzar antes del | 1CC+190 horas
929 |  | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-326-KI01 | HORNO ROTATORIO 2 | Bloqueo equipos área parada mayor | No | 2026-09-28 08:00 | 2026-09-28 13:00 | ME | SUP-ELE | 21147975 | 5 horas | 2 |  | 100% | Lo antes posible | 1
930 |  | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-327-HU01 | SISTEMA HIDRAULICO | Cambiar gel silica en sistema de lubrica | No | 2026-10-07 10:00 | 2026-10-07 14:00 | LUB | LUB-CLI | 21160141 | 4 horas | 1 | FCO | 0% | Lo antes posible | 650
931 |  | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-328-DC01 | COLECTOR DE POLVO | Rev sens nivel 328DC01XL03,ver sensibili | No | 2026-10-10 08:00 | 2026-10-10 11:00 | ME | SUP-ELE | 21177721 | 3 horas | 1 |  | 0% | No comenzar antes del | 1CC+120 horas
932 |  | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-328-DC01 | COLECTOR DE POLVO | Revisar sensores tolvas,prueb señal pane | No | 2026-10-10 08:00 | 2026-10-10 13:00 | ME | SUP-ELE | 21177748 | 5 horas | 1 |  | 0% | No comenzar antes del | 1CC+120 horas
933 |  | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-603-DR01-DH10 | INTERRUPTOR PRINCIPAL DE MEDIO VOLTAJE | Cambio gateway,prueba comunicación | No | 2026-10-15 08:00 | 2026-10-15 13:00 | MI | SUP-INS | 21175124 | 5 horas | 1 |  | 100% | No comenzar antes del | 1CC+170 horas
934 |  | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-603-SP01-RD10 | REDUCTOR SEPARADOR | Desconectar y conectar sensores x mtt | No | 2026-09-28 08:00 | 2026-09-28 12:00 | MI | SUP-INS | 21168229 | 4 horas | 1 |  | 50% | Lo antes posible | 1
935 |  | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-624-AB01-MT20 | MOTOR DE ENFRIAMIENTO | *Real mtt motor, cambio rodamientos | No | 2026-09-30 08:00 | 2026-09-30 13:00 | ME | SUP-ELE | 21186135 | 5 horas | 2 |  | 100% | No comenzar antes del | 1CC+20 horas
936 |  | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-731-BI03 | SALA DE SERVIDORES DE CONTROL | Actualizacion sistema control PCS7 V10 | No | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-07 12:00 | MI | SUP-INS | 21160302 | 4 horas | 1 |  | 50% | No comenzar antes del | 1CC+90 horas
937 |  | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-731-BI03 | SALA DE SERVIDORES DE CONTROL | Prueba sistema,equipos,interlock,secuenc | No | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-07 12:00 | MI | SUP-INS | 21160303 | 4 horas | 1 |  | 0% | No comenzar antes del | 1CC+90 horas
938 |  | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-820-IN01 | TABLERO DE COMUNICACIÓN | Real pruebas comunicación reles protecci | No | 2026-09-28 08:00 | 2026-09-28 18:00 | INSE | INS-ELE | 21173715 | 10 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 1
939 |  | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-821-AI01 | FILTRO PRESURIZACION CUARTO ELECTRICO | Real mtt sist presurizacion,limp mangas | No | 2026-10-01 08:00 | 2026-10-01 16:00 | ME | SUP-ELE | 21154608 | 8 horas | 2 |  | 100% | No comenzar antes del | 1CC+30 horas
940 |  | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-821-AI02 | FILTRO PRESURIZACION CUARTO ELECTRICO | Real mtt sist presurizacion,limp mangas | No | 2026-10-01 08:00 | 2026-10-01 16:00 | ME | SUP-ELE | 21154609 | 8 horas | 2 |  | 100% | No comenzar antes del | 1CC+30 horas
941 |  | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-822-PL01 | TABLERO DE PERIFERIA DESCENTRALIZADA | Verif estad base DP4/SL7,prueb señales | No | 2026-09-28 08:00 | 2026-09-28 12:00 | MI | SUP-INS | 21169359 | 4 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 1
942 |  | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-822-PL01 | TABLERO DE PERIFERIA DESCENTRALIZADA | Limp tabler,modulos ETs,reaj,figurar cab | No | 2026-09-29 08:00 | 2026-09-29 12:00 | MI | SUP-INS | 21169360 | 4 horas | 1 |  | 50% | No comenzar antes del | 1CC+10 horas
943 |  | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-822-PL02 | TABLERO DE PERIFERIA DESCENTRALIZADA | Limp tabler,modulos ETs,reaj,figurar cab | No | 2026-09-29 08:00 | 2026-09-29 12:00 | MI | SUP-INS | 21169361 | 4 horas | 1 |  | 50% | No comenzar antes del | 1CC+10 horas
944 |  | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-822-QC10 | INTERRUPTOR ALIMENTACIÓN PRINCIPAL | Real levant señ posc,bobinas,pru c/panel | No | 2026-10-10 08:00 | 2026-10-10 11:00 | ME | SUP-ELE | 21179974 | 3 horas | 2 |  | 0% | No comenzar antes del | 1CC+120 horas
945 |  | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-822-QC20 | INTERRUPTOR ALIMENTACIÓN AUXILIAR | Real levant señ posc,bobinas,pru c/panel | No | 2026-10-10 08:00 | 2026-10-10 11:00 | ME | SUP-ELE | 21179977 | 3 horas | 2 |  | 0% | No comenzar antes del | 1CC+120 horas
946 |  | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-823-QC10 | INTERRUPTOR ALIMENTACIÓN PRINCIPAL | Real levant señ posc,bobinas,pru c/panel | No | 2026-10-10 08:00 | 2026-10-10 11:00 | ME | SUP-ELE | 21179979 | 3 horas | 2 |  | 0% | No comenzar antes del | 1CC+120 horas
947 |  | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-823-QC20 | INTERRUPTOR ALIMENTACIÓN AUXILIAR | Real levant señ posc,bobinas,pru c/panel | No | 2026-10-10 08:00 | 2026-10-10 11:00 | ME | SUP-ELE | 21179980 | 3 horas | 2 |  | 0% | No comenzar antes del | 1CC+120 horas
948 |  | Sí | 10 horas | Sí | Adicional |  | OTV-823-MC | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BAJO VOLTAJE | Cambio disp bloqueo gavetas,prueba funci | No | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-09 16:00 | ME | SUP-ELE | 21184500 | 8 horas | 1 |  | 50% | No comenzar antes del | 1CC+110 horas
949 |  | Sí | 24 horas | Sí | A | A | OTV-323-CA02 | PRECALCINADOR | Armar andamio interno cilindro #2 en el | No | 2026-10-01 16:00 | 2026-10-02 12:00 | PRD | CSI-OTV | 21193040 | 20 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 166
950 |  | Sí | 24 horas | Sí | A | A | OTV-323-CA02 | PRECALCINADOR | Armar 2 andamios internos ducto entrada | No | 2026-10-01 16:00 | 2026-10-02 08:00 | PRD | CSI-OTV | 21193044 | 16 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 251
951 |  | Sí | 24 horas | Sí | A | A | OTV-323-CA02 | PRECALCINADOR | Armar 2andamios interior ductos en el 5t | No | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-03 | PRD | CSI-OTV | 21193042 | 16 horas | 1 |  | 100% | Lo antes posible | 950
952 |  | Sí | 24 horas | Sí | A | A | OTV-323-CA02 | PRECALCINADOR | Desarmar andamio interno cilindro #2 en | No | 2026-10-15 19:00 | 2026-10-16 07:00 | PRD | CSI-OTV | 21193041 | 12 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 180
953 |  | Sí | 24 horas | Sí | A | A | OTV-323-CA02 | PRECALCINADOR | Desarmar 2andamios internos ducto de ent | No | 2026-10-15 19:00 | 2026-10-16 09:00 | PRD | CSI-OTV | 21193043 | 14 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 180
954 |  | Sí | 24 horas | Sí | A | A | OTV-323-CA02 | PRECALCINADOR | Desarmar 2andamios interior ducto entrad | No | 2026-10-15 19:00 | 2026-10-16 09:00 | PRD | CSI-OTV | 21193085 | 14 horas | 1 |  | 0% | Lo antes posible | 180

## Hoja1
%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%